## 项目明细表
附件：
萧县2021年市级财政专项扶贫资金项目计划表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务（内容及规模） | 资金规模（万元） | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 其它资金 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制情况 | 到村/到户 | 备注
[9 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 |  | 脱贫户 户数 | 脱贫人口数
| 合计 | [6 empty] | 5333.28 |  |  | 5333.28
一、基础设施建设工程 | [7 empty] | 1345.1 |  |  | 1345.1
（一）“进村入户”农村道路 | [7 empty] | 1146 |  |  | 1146
| 青龙镇胡庄村道路改建及配套建设项目 | 改建 | 县交通局 | 青龙镇 徐佩 | 青龙镇 胡庄村 | 2021年3月-8月 | 建设道路长1公里、宽3.5米、厚20厘米；修建临水临崖道路护栏500米 | 72 |  |  | 72 |  |  | 284 | 637 | 建设道路长1公里、护栏500米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 到村
| 青龙镇黄月店村道路改建及配套建设项目 | 改建 | 县交通局 | 青龙镇 徐佩 | 青龙镇 黄月店村 | 2021年3月-8月 | 建设道路长1.2公里、宽4米、厚20厘米；建设道路长0.3公里、宽6米、厚20厘米；建设道路长1.5公里、宽3.5米、厚20厘米；修建临水临崖道路护栏3000米 | 274 |  |  | 274 |  |  | 349 | 906 | 建设道路长3公里、护栏3000米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 到村
| 青龙镇路口村道路改建及配套建设项目 | 改建 | 县交通局 | 青龙镇 徐佩 | 青龙镇 路口村 | 2021年3月-8月 | 建设道路长1公里、宽4米、厚20厘米；长0.5公里、宽3.5米、厚20厘米；修建临水临崖道路护栏1500米 | 133 |  |  | 133 |  |  | 315 | 830 | 建设道路长1.5公里、护栏1500米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 到村
| 青龙镇青龙村道路改建及配套建设项目 | 改建 | 县交通局 | 青龙镇 徐佩 | 青龙镇 青龙村 | 2021年3月-8月 | 建设道路长0.7公里、宽4米、厚20厘米；建设道路长0.8公里、宽3.5米、厚20厘米；建设道路长4公里、宽4.5米、厚20厘米；修建临水临崖道路护栏3000米 | 480 |  |  | 480 |  |  | 378 | 991 | 建设道路长5.5公里、护栏3000米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 到村
| 青龙镇邱庄村道路改建及配套建设项目 | 改建 | 县交通局 | 青龙镇 徐佩 | 青龙镇 邱庄村 | 2021年3月-8月 | 建设道路长1公里、宽3.5米、厚20厘米；修建临水临崖道路护栏500米 | 72 |  |  | 72 |  |  | 236 | 570 | 建设道路长1公里、护栏500米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 到村
| 青龙镇张鲁庄村道路改建及配套建设项目 | 改建 | 县交通局 | 青龙镇 徐佩 | 青龙镇 张鲁庄村 | 2021年3月-8月 | 建设道路长1公里、宽3.5米、厚20厘米；建设道路长0.5公里、宽4米、厚20厘米；修建临水临崖道路护栏800米 | 115 |  |  | 115 |  |  | 322 | 888 | 建设道路长1.5公里、护栏800米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 到村
（二）“四好农村路”示范创建及养护 | [7 empty] | 199.1 |  |  | 199.1
| 萧县2021年农村公路养护工程 | 改建 | 县交通局 | 交通局 张全精 | 赵庄镇 | 2021年3月-12月 | 用于配套吴王路改建，路面拼宽、混凝面层铺设等 | 199.1 |  |  | 199.1 |  |  | 1080 | 2506 | 通过对已建成道路开展维修养护，提升道路通行能力，改善脱贫人口生产生活设施条件 | 实施过程监督、完成后受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 到村
二、产业脱贫 | [7 empty] | 1998 |  |  | 1998
（一）产业配套项目 | [7 empty] | 1998 |  |  | 1998
| 黄口镇农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 李振 | 黄口镇 | 2021年3月-10月 | 新建φ0.8m过路涵50座；新建φ1.0m过路涵46座；新建2m跨机耕桥9座，新建4m跨机耕桥4座 | 222 |  |  | 222 |  |  | 552 | 1292 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 赵庄镇农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 尉传厂 | 赵庄镇 | 2021年3月-10月 | 疏浚沟约8.641公里，涵桥59座，新打机井及配套6眼 | 222 |  |  | 222 |  |  | 1466 | 3188 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 酒店乡农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡 冯诗元 | 酒店乡 | 2021年3月-10月 | 打机井并配套68眼 | 222 |  |  | 222 |  |  | 1133 | 2619 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 大屯镇农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 刘文芝 | 大屯镇 | 2021年3月-10月 | 新打机井及配套23眼。开挖疏浚中小沟5.627km、桥涵70座 | 222 |  |  | 222 |  |  | 1312 | 2690 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 孙圩子乡农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡李秀荣 | 孙圩子乡 | 2021年3月-10月 | 新建机井及配套58眼；新建桥涵15座；小沟清淤约9254立方米约2公里 | 222 |  |  | 222 |  |  | 720 | 1548 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 祖楼镇农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇 胡远锦 | 祖楼镇 | 2021年3月-10月 | 建设机井及配套49眼，新建桥涵35座 | 222 |  |  | 222 |  |  | 1802 | 4535 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 石林乡农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 杨超峰 | 石林乡 | 2021年3月-10月 | 建设机井及配套30眼，新建涵管桥39座，5米跨板桥2个，3米跨板桥7座，4米跨板桥4个，节制闸3座 | 222 |  |  | 222 |  |  | 1826 | 4510 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 青龙镇农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙镇 蒋勇 | 青龙镇 | 2021年3月-10月 | 疏浚小沟10条；平板桥（1×1×6m）31座，平板桥（1×3×6m）1座，涵管桥（1×0.8×6m)27座；机井并配套29眼 | 222 |  |  | 222 |  |  | 1206 | 3648 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
| 张庄寨镇农田水利“最后一公里”项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇徐胜 | 张庄寨镇 | 2021年3月-10月 | 新建机井45眼，机井配套70眼；新建桥涵30座；小沟清淤约2228立方米 | 222 |  |  | 222 |  |  | 629 | 1367 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 到镇
三、就业扶贫 | [7 empty] | 1590.18 |  |  | 1590.18
| 基层辅助性公益岗位 | 新建 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 各乡镇 | 2021年3月-6月 | 开发基层辅助性公益就业岗位 | 868.6 |  |  | 868.6 |  |  | 4425 | 4425 | 通过开发扶贫就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 参与项目务工、收益 | 通过财政扶贫资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收 | 到户
| 扶贫互助岗 | 新建 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 各乡镇 | 2021年3月-6月 | 开发扶贫就业岗位 | 721.58 |  |  | 721.58 |  |  | 2752 | 2752 | 通过开发扶贫就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 参与项目务工、收益 | 通过财政扶贫资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收 | 到户
四、金融扶贫 | [7 empty] | 400 |  |  | 400
| 小额信贷贴息 | / | 县财政局（金融局） | 财政局 何玉良 | 萧县 | 2021年3月-6月 | 按照基础利率，对办理扶贫小额信贷的建档立卡贫困户进行小额信贷贴息 | 400 |  |  | 400 |  |  | 6400 | 6400 | 对办理扶贫小额信贷的建档立卡若品人口进行政府贴息 | 参与项目申报、自主发展增收 | 通过财政扶贫资金投入，减少小额信贷用户的资金使用负担 | 到户