## 清单
萧县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 资金规模(万元） | 绩效目标及受益对象 | 完成情况 | 受益对象 |  | 群众参与 | 联农带农机制 | 实现情况
[11 empty] | 户数 | 人数
1 | 2025年特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） 主要负责人 | 各乡镇（街道） | 扶持脱贫户（含监测帮扶对象）发展特色种养殖业。 | 2025年12月15日前 | 1500 | 通过项目实施，实现激发脱贫户（含监测帮扶对象）内生动力、家庭增收的目标。 | 已完成 | 14279 | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 自主发展，激发内生动力。 | 已实现
2 | 萧县智慧农业产业园（一期）项目 | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县锦安农业发展有限公司 吴昊天 | 官桥镇 | 项目总占地面积约643.7亩，项目规划总建筑面积约22万平米。2025年计划投入衔接资金1亿元用于建设日光温室、智能化玻璃温室、连栋温室、宽体拱棚、水产温室等配套基础设施。 | 2026年11月底前 | 5410 | 通过项目实施，有助于推进萧县绿色农产品生产加工供应基地建设，促进当地经济发展，提升了萧县区域竞争力，同时，能缓解当地就业压力，解决农村地区剩余劳动力等问题，起到了很大的社会效益和价值，打造萧县预制菜产业，实现带动村集体、脱贫户、监测对象增收的目标。 | 已完成 | / | 3080 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以土地流转、就业务工、收益分红、带动生产等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收，同时增加村集体收入。 | 已实现
3 | 萧县生态循环产业建设项目（安徽省萧县畜禽屠宰总厂建设项目） | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县乡投农业发展有限公司 吴昊天 | 食品工业园 | 项目建筑面积49738.05平方米，用于建设标准化屠宰厂，主要建设内容包括屠宰、分割、冷藏车间、生产车间、生产研发中心、制冷机房、锅炉房、待宰圈、生产检疫中心、急宰间、焚烧间、病畜间、废弃物存集库房、污水处理站；并配套屠宰设备，并辅助建设给排水、变配电、消防、信息化、空调通风等辅助工程。 | 2027年2月底前 | 4490 | 通过项目的实施，进一步丰富萧县的产业结构，能提升定点屠宰场的综合处理能力，推动萧县畜牧业和肉类加工业的健康发展，提高整个屠宰行业的竞争力，同时，还能提供更多的就业机会，缓解当地就业压力，带动脱贫户、监测对象增收的目标。 | 已完成 | / | 1700 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 项目的实施能为当地农村剩余劳动力提供大量的就业机会，同时，该项目将带动加工业、运输业等相关产业的发展，促进萧县产业结构高质量发展。 | 已实现
4 | 官桥镇沈峪桃花溪谷田园综合体提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县乡投农业发展有限公司 吴昊天 | 官桥镇 沈峪村 | 项目计划总投资约1000万元，主要建设农耕文化广场，水库改造提升，配套建设码头、环水库步道，民宿改造提升、道路改造、五小园建设及相关附属设施建设。其中衔接资金计划投入300万元，主要用于建设内容主要包括民宿改造提升、道路改造、五小园建设及相关附属设施建设。 | 2025年2月底前 | 300 | 通过项目的实施，提升当地旅游行业高质量发展，增加当地及附近人口就业机会，实现带动村集体和脱贫人口增收的目标。 | 已完成 | / | 800 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 项目的实施，能给当地居民带来可观的收入，还能提供大量的就业机会，同时，能带动当地旅游业的发展，吸引更多的游客。 | 已实现
5 | 沈峪村一二三产融合发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县乡投农业发展有限公司 吴昊天 | 官桥镇 沈峪村 | 项目计划总投资约6000万元，主要建设商铺改造、美食街改造工程、营地类建设工程、田园农耕文化体验园，民宿改造提升、河道治理、道路改造、智慧大棚等相关附属设施建设等。其中衔接资金计划投入600万元，主要用于实施民宿改造提升、河道治理、道路改造、智慧大棚等相关附属设施建设。 | 2025年12月底前 | 600 | 通过项目的实施，提升当地旅游行业高质量发展，增加当地及附近人口就业机会，实现带动村集体和脱贫人口增收的目标。 | 已完成 | / | 2500 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 项目的实施，能给当地居民带来可观的收入，还能提供大量的就业机会，同时，能带动当地旅游业的发展，吸引更多的游客。 | 已实现
6 | 黄口镇邵庄村制冰及果蔬保鲜存储项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 张全振 | 黄口镇 邵庄村 | 制冰车间及设备（日产20吨块冰生产设备1套、吹瓶机1套、灌装机2台、600㎡辅助材料仓库等），存储量达1000吨果蔬保鲜存储车间1200㎡及配套设施（果蔬初加工生产线）。 | 2025年12月底前 | 580 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | 48 | 105 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
7 | 马井镇曲里铺村食用菌菌种车间建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 王伟强 | 马井镇 曲里铺村 | 建设芦笋和食用菌菌种生产车间2500平方米，仓储车间2500平方米，及相关附属设施。 | 2025年12月15日前 | 400 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | / | 129 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
8 | 萧县绿色有机食品生产基地项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 总占地约560亩，新建插地薄膜温室约500座（每座约480㎡长60米宽8米，并建设水肥一体化系统、机耕道路、主排水沟和支排水沟、电力设施、围栏等配套设施。新建约5500平方米有机蔬菜冷藏库和蔬菜分拣包装冷藏库一幢，配套物资仓库、机房、配电室、设施房、装卸货平台、月台、水电、围栏和场地硬化等附属工程。 | 2025年12月15日前 | 2800 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | 274 | 822 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益。 | 以带动务工就业、发展农业生产、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收。 | 已实现
9 | 丁里社区富民工坊项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 新建丁里社区富民工坊3000平方米,及相关配套设施。 | 2025年12月15日前 | 320 | 通过项目的实施，增加村集体经济收入，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | 100 | 150 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
10 | 酒店镇申河村智能水肥一体化灌溉设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 申河村 | 新建100亩水肥一体化灌溉及相关配套设施 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | / | 143 | 以务工的形式，带动75户脱贫户增收 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
11 | 杜楼镇朱解庄村富民工坊项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 新建钢结构厂房约1400平方，及相关配套设施。 | 2025年12月底前 | 180 | 通过项目的实施，增加村集体经济收入，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | / | 60 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
12 | 杜楼镇红庙村富民工坊项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 新建厂房约1800平方，及相关配套设施。 | 2025年12月底前 | 560 | 通过项目的实施，增加村集体经济收入，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 已完成 | / | 46 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
13 | 萧县新庄镇小集子村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇 杨宜成 | 新庄镇 | 建设钢架棚15座，600㎡简易仓储棚1座。 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动村集体经济增收4万元，带动5户监测户和10户贫困户务工。走出一条适合农村发展、实现强村富民的新路子。 | 已完成 | 40 | 90 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展 | 已实现
14 | 黄口镇暗楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 张全振 | 黄口镇 | 村集体建设20个高温大棚及水井、水泵等配套设施 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，实现村集体和农户“双增收”。 | 已完成 | 30 | 66 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位或产业分红的形式，增加群众收入，激发群众内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
15 | 萧县马井镇黄楼村厂房建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 王伟强 | 马井镇 | 建设800平米钢构厂房及地面硬化 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动村集体经济增收5万元，带动20户脱贫户务工，通过厂房出租实现村集体和农户“双增收”。 | 已完成 | 130 | 378 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
16 | 萧县大屯镇许楼村发展特色产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 刘文芝 | 大屯镇 | 计划种植中草药作物200亩，扶持资金用于购买种子化肥农药等物料。 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，发展了当地特色产业发展，实现增加村集体经济收益，带动农户发展增收的目标。 | 已完成 | 40 | 40 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 带动务工就业、村集体经济收入二次分配、发展生产等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
17 | 萧县杜楼镇杜老楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动360户农户开展小麦、玉米规模化经营。 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，提升当地及附近农作物加工，实现壮大村集体经济收入每年3万元、带动农户发展增收的目标。 | 已完成 | 360 | 1500 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以带动务工就业、发展农业生产、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入每年3万元。 | 已实现
18 | 萧县张庄寨镇崔口村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动136户农户开展小麦、玉米规模化经营 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动136户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 136 | 396 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
19 | 萧县张庄寨镇申河村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动126户农户开展小麦、玉米规模化经营 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动126户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 125 | 396 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
20 | 萧县祖楼镇张湾村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇 吴英 | 祖楼镇 | 入股村党组织领办合作社种植中药材，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动40户农户开展特色种植 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动40户农户开展特色种植，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 40 | 140 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
21 | 萧县赵庄镇张朴楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 陈刚 | 赵庄镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动260户农户开展小麦、玉米规模化经营，并建设600平米钢构储存棚，用于粮食储存、农资农具存放 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动260户农户开展小麦、玉米规模化经营，带动村集体经济增收4万元，带动贫困户23人务工，420人分红。通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 260 | 420 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
22 | 石林乡李庄村党组织领办合作社特色种植业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 刘军 | 李庄村 | 村党组织领办合作社发展特色种植业，用于合作社种植胡萝卜80亩，采购胡萝卜种、灌溉设施、肥料、农药、地膜、技术服务及人工劳务等生产材料 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动村集体经济收益3万元，带动2户监测户和13户脱贫户及一般农户就业，实现村集体和农户分红“双增收的目标 | 已完成 | 130 | 425 | 项目申报、实施过程监督、发展特色种植业 | 带动村民参与就业务工、村集体集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
23 | 永堌镇许岗子村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 永堌镇 李振 | 永堌镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动125户农户开展小麦、玉米规模化经营 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动125户农户开展小麦、玉米规模化经营，实现村集体和农户“双增收的目标 | 已完成 | 125 | 396 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
24 | 王寨镇吴丛村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 王寨镇 王亚华 | 王寨镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、肥料、耕种等成本支出，提高土地效益，带动约40户农户产业发展，开展小麦、玉米规模化经营 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动约40户农户开展产业发展规模化经营，实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 40 | 115 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
25 | 杨楼镇裴庄村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 孙铎 | 杨楼镇 | 种植大蒜135亩，采购蒜种、麻子饼、硫酸钾复合肥、灭草剂、灭虫剂、地膜等生产材料。 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，实现村集体和农户“双增收”。 | 已完成 | 51 | 120 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位或产业分红的形式，增加群众收入，激发群众内生动力，同时增加村集体收入 | 已实现
26 | 萧县庄里镇高庄村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇 | 主要用于购买种子、肥料、农药等生产资料，带动1111户3920人进行小麦、玉米、高粱等规模化经营。 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动1111户3920人进行小麦、玉米、高粱等规模化经营，增加群众就务工收入，实现高庄村股份经济合作社和农户“双增收”。 | 已完成 | 1111 | 3920 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益。 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进农户增收，做好生产路修缮等公益事业，改善群众生产生活条件。 | 已实现
27 | 青龙集镇张鲁庄村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙 集镇 | 购置小麦收割机1台，拖拉机2台，播种机1台，旋耕机2台。 | 2025年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，完善村党组织领办合作社项目配套，实现增加村集体经济收益4万元，带动农户增收1.5万元。 | 已完成 | 1045 | 4119 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 帮助脱贫户及一般农户的小麦种植收割，通过收益分红的方式增加脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户收入，同时增加村集体收入。 | 已实现
28 | 萧县酒店镇西赵楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇西赵楼村 李维跃 | 酒店镇 | 建设日光照简易果蔬棚20个，占地面积约30亩。种植蔬菜、水果。 | 2025年12月底前 | 30 | 带动村集体增收3万元，带动26户农户通过土地流转、务工增收8万元。 | 已完成 | 26 | 60 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政资金投入和项目实施，增加集体经济收入，流转土地、务工等带动当地农户增收，辐射带动周边农户、经营主体发展产业，提升产业发展质量 | 已实现
29 | 萧县祖楼镇孟苏庄村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇孟苏庄村 纵红伟 | 祖楼镇 | 发展村党组织领办合作社种植农作物，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动50户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2025年12月底前 | 30 | 带动50户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 50 | 200 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
30 | 萧县祖楼镇穆寨村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇穆寨村 夏本利 | 祖楼镇 | 发展村党组织领办合作社种植农作物，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动50户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2025年12月底前 | 30 | 带动50户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 50 | 200 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
31 | 萧县张庄寨镇王柳元村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇王柳元村杜迪迪 | 张庄寨镇 | 发展村党组织领办合作社，用于种植二膜土豆、土豆茬种植糯玉米、农药、化肥、耕种、人工等成本支出，带动83户农户开展土豆、糯玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2025年12月底前 | 30 | 带动83户农户开展土豆、糯玉米、儿菜规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 83 | 185 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 | 已实现
32 | 萧县黄口镇瓦房村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇瓦房村 李俊岭 | 黄口镇 | 建设蔬菜大棚6亩，主要种植蔬菜、瓜果；发展村党组织领办合作社种植农作物，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动12户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2025年12月底前 | 30 | 带动12户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 已完成 | 12 | 36 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收2000元以上。增加脱贫户收 入发同时，有效激发脱贫户内生动力 | 已实现
33 | 小额信贷贴息项目 | 新建 | 县财政局 | 县财政局 朱鹏程 | 各乡镇（街道） | 对脱贫人口（含监测帮扶对象）办理5万元（含以内）的小额信贷产生的利息给予70%贴息 | 2025年12月底前 | 600 | 通过脱贫人口（含监测帮扶对象）2025年度内小额信贷产生的利息予以70%贴息 | 已完成 | 4300 | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 带动发展生产 | 已实现
34 | “防贫保”综合保险项目 | 新建 | 县财政局 | 县财政局 朱鹏程 | 各乡镇（街道） | 对2025年全县符合条件的脱贫人口、监测对象的“防贫保”综合保险项目保费给予补贴。 | 2025年12月底前 | 459.5 | 预计到2025年底，建成多层次、全方位、广覆盖的防返贫致贫综合保险体系，有效化解全县脱贫户和监测帮扶对象(包括脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户)的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险，提升抵御风险能力，实现参保对象有保障。 | 已完成 | 36000 | 114000 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过对“防贫保”综合保险项目保费给予补贴的形式，切实提高脱贫人口、监测对象防范风险，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | 已实现
35 | 王寨镇齐庄村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 王寨镇 王亚华 | 王寨镇 | 扶持150户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 25 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 150 | 360 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
36 | 王寨镇杨集村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 王寨镇 王亚华 | 王寨镇 | 扶180户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 28 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 180 | 445 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
37 | 萧县青龙集镇青龙集村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙集镇 | 扶持200农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 25 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 200 | 530 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
38 | 萧县石林乡陶楼村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 杨超峰 | 石林乡 | 扶持225农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 25 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 225 | 490 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
39 | 2025年小桥村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇 杨宜成 | 新庄镇 | 利用闲置房屋及村内院内空闲土地约80亩，用于大蒜、油菜、果树等种植，带动120户脱贫人口（含监测帮扶对象）发展庭院经济。 | 2025年12月底前 | 15 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 120 | 365 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
40 | 萧县孙圩子镇马庄村2025年庭院经济发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子镇 张康 | 孙圩子镇 | 扶持80户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 28 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 80 | 260 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
41 | 酒店镇旗杆村庭院经济山楂种植项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 扶持215户农户发展庭院经济 | 2025年12月15日前 | 20 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 215 | 462 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
42 | 杜楼镇孟窑行政村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 27 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 100 | 300 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以带动生产发展的形式，鼓励发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已实现
43 | 杜楼镇八庄行政村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 27 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 100 | 280 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以带动生产发展的形式，鼓励发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已实现
44 | 杜楼镇小圩子行政村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 扶持约120户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 28 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 120 | 320 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以带动生产发展的形式，鼓励发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已实现
45 | 杜楼镇纵袁庄村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 2025年12月底前 | 28 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 100 | 290 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以带动生产发展的形式，鼓励发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已实现
46 | 2025年张庄寨镇洪河村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 扶持152户农户发展庭院经济。 | 2025年12月15日前 | 25 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 152 | 289 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
47 | 2025年张庄寨镇杭子村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 扶持160户农户发展庭院经济。 | 2025年12月15日前 | 25 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 160 | 350 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
48 | 2025年大屯镇瓦房村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 王洋洋 | 大屯镇 | 利用户家空置土地35亩种植三樱椒 | 2025年12月底前 | 25 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 已完成 | 120 | 260 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 盘活利用空闲土地，实现资产收益，帮助产销对接，带动生产发展。 | 已实现
49 | 萧县2025年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 张前程 | 各乡镇（街道） | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2025年6月底前 | 256 | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 已完成 | 367760 | 1291308 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业 | 已实现
50 | 萧县2025年小麦赤霉病防控项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 项目计划总投资402万元。用于采购小麦赤霉病防治高效对路农药、基层病虫监测点维护保养、农作物病虫害防治试验示范、培训等 | 2025年6月底前 | 402 | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 已完成 | 10295 | 33214 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业 | 已实现
51 | 重大动物疫病强制免疫及检测项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 不断提高全县动物疫病防控技术水平和应急处置能力，重大动物疫病强制免疫密度达100%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无区域性重大动物疫病发生。 | 2025年12月底前 | 396 | 通过项目实施，进一步提高全县动物疫病防控技术水平和应急处置能力，实现重大动物疫病强制免疫密度达100%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无区域性重大动物疫病发生的目标。 | 已完成 | 385 | 410 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业 | 已实现
52 | 萧县第三次全国土壤普查项目 | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 开展萧县第三次土壤普查。对土壤表层样品和剖面样品进行调查和采样并流转到省级实验室进行样品制备与检测，最后进行数据库建设和土壤野外校核制图和成果汇总。 | 2025年12月底前 | 310 | 通过项目实施，完成100%的土壤表层样品和剖面样品的采样、制备与检测，完成100%的数据库建设、土壤野外校核制图和成果汇总。实现为生态建设提供决策性依据，保障粮食安全的目标。 | 已完成 | 23个乡镇及2个街道农户 | / | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业 | 已实现
53 | 萧县农业生态监测服务项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 圣泉镇 | 建设内容为以卫星遥感、无人机航拍等多源数据为基础，开展萧县农业生态遥感监测，构建全县粮食安全数字检测体系，提升萧县农业数字化水平，主要包括全县小麦种植面积监测、小麦长势情况及农业大棚资源监测等，将农业真实客观的生态监测数据及时传递给管理者，为农业产业管理提供数据支撑。项目计划总投入资金28万元，其中衔接资金投入用于开展全县小麦种植面积监测、小麦长势情况及农业大棚资源监测等，提升全县粮食安全保障能力。 | 2025年6月底前 | 28 | 通过小麦面积监测、作物长势监测和农业大棚资源监测，帮助农民和政府部门及时采取应对措施，减少灾害损失，保障全县粮食安全与稳定供给。识别贫困地区农业资源禀赋，帮助政府制定粮食补贴、价格调控、土地流转等政策，助力政府扶贫精准化科学决策，共同推动农业现代化进程。 | 已完成 | 1000 | 3500 | 项目实施过程中，群众全程监督。 | 对接全县农民合作所、家庭农场等，提高农业产业收入。 | 已实现
54 | 萧县2025年农产品质量安全监管检测项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 1.食用农产品风险（定量）检测，风险（定量）检测达2400批次以上；2.快检试剂补充和快检设备管养维护，快速（定性）检测上传省智慧监管平台数据11000批次以上；3.乡镇农产品质量监管员、检测员、农业生产经营主体内检员、村协管员“四员”培训；4.“三品一标”及名特优新产品认证及续展。 | 2025年12月底前 | 270 | 1.食用农产品风险（定量）检测和快速（定性）检测，风险（定量）检测达2400批次以上；2.快检试剂补充和快检设备管养维护，快速（定性）检测上传省快检平台数据11000批次以上；3.乡镇农产品质量监管员、检测员、农业生产经营主体内检员、村协管员“四员”培训培训；4.“三品一标”及名特优新产品认证及续展。（“三品一标”新认证10个产品，续展22个；名特优新申请2个产品。） | 已完成 | 23个乡镇及2个街道农户 | / | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业 | 已实现
55 | 丁里镇瓦子口村“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 新建 | 县交通运输局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 瓦子口村 | 采购商砼约3960立方米、石子约2060方用于进村入户道路改建。 | 2025年12月底前 | 190 | 通过项目实施，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 1092 | 3486 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 已实现
56 | 酒店镇丁庄村道路建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 丁庄村 | 改建道路3.2公里，宽4米，厚度20cm。 | 2025年12月15日前 | 225 | 建设道路长不少于3.2公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 140 | 400 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 已实现
57 | 萧县石林乡朱大楼村道路建设项目 | 改建 | 县交通运输局 | 石林乡 刘军 | 石林乡 | 改建道路约1.3公里，混凝土路面厚18cm，宽3.5m，3-5cm碎石找平层 | 2025年12月底前 | 55 | 改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 225 | 938 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 已实现
58 | 萧县2025年农村公路提质改造工程联网路 | 改建 | 县交通运输局 | 县交通运输局 胡传伦 | 杜楼镇、王寨镇、张庄寨镇、酒店镇 | 实施自然村联网路约3.71公里，3-5cm碎石找平层，20cm混凝土路面，其中杜楼镇红庙北路约1.85公里；王寨镇齐庄村沿河路约0.815公里；张庄寨镇申河路约0.5公里；酒店镇前坝村道约0.545公里 | 2025年12月底前 | 220 | 实施自然村联网路约3.71公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 850 | 3200 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 已实现
59 | 萧县赵庄镇农村交通以工代赈项目 | 改建 | 县发展改革委 | 赵庄镇 姜大郭 | 赵庄镇 | 建设道路长5.6公里、路面宽4米厚度20厘米，石子垫层。 | 2025年12月底前 | 374 | 通过实施建设道路5.6公里，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标。 | 已完成 | 2216 | 7138 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训 | 已实现
60 | 萧县赵庄镇张朴楼农村交通以工代赈项目 | 改建 | 县发展改革委 | 赵庄镇 张建 | 赵庄镇 | 村内铺装沥青道路约5.4公里。 | 2025年12月底前 | 210 | 通过实施建设沥青道路5.4公里，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 已完成 | 2216 | 7138 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训 | 已实现
61 | 萧县2025年农村供水保障工程 | 改扩建 | 水利局 | 水利局 张勋 | 岱湖社区、王山社区、周圩子村、吴丛村、郭庄社区、白土村等 | 岱湖社区、王山社区铺设输配水主管道8.8204万米；周圩子村、吴丛村、郭庄社区、白土村等铺设输配水管网约2.6万米。 | 2025年12月底前 | 1705 | 实现提升农村供水保障能力的目标。 | 已完成 | 28000 | 93000 | 项目申报、实施过程监督 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
62 | 杨楼镇郝集水厂扩建工程 | 改扩建 | 水利局 | 水利局 张勋 | 张口社区、 新廷社区、郝集社区 | 新增3眼水源井及配套设施、铺设配水主管道4.3754万米 | 2025年12月底前 | 911 | 通过项目实施，实现提高自来水入户率，提升农村供水保障水平的目标。 | 已完成 | 2394 | 8251 | 项目申报、实施过程监督 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
63 | 萧县徽风皖韵和美乡村精品示范村融合发展（一期）项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 张前程 | 白土镇 | 建设内容包含包括乡村旅游提升项目、费村文化中心项目、体闲体验园项目、梨云花漾农场项目、戴村天门街项目、苏东坡采碳遗址公园项目、农村人居环境提升项目等。投入衔接资金用于支持道路改建项目、公共基础设施项目、梨云花漾农场项目及农村人居环境整治项目等。 | 2025年12月底前 | 970 | 通过项目实施，建设道路及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 已完成 | 1130 | 3605 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
64 | 青龙集镇黄月店行政村高庄户自然村污水处理及道路修建项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙集镇 | 采用单户处理、集中处理结合的形式，对村内户家生活污水、厕所污水等进行就地消纳处理，建设内容包括管道、检查井、沉淀池、集中处理池等配套设施安装及道路恢复；对村内部分道路进行修建改造，对房前屋后、空闲土地进行环境整治提升。 | 2025年12月底前 | 300 | 通过项目实施，建设道路及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 已完成 | 280 | 1150 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
65 | 萧县官桥镇高庄村龙泉寺中心村污水处理及道路修建项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 采用单户处理、集中处理结合的形式，对村内户家生活污水、厕所污水等进行就地消纳处理，建设内容包括管道、检查井、沉淀池、集中处理池等配套设施安装及道路恢复等；对村内部分道路进行修建改造，对房前屋后、空闲土地进行环境整治提升。 | 2025年12月底前 | 295 | 通过项目实施，建设道路及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 已完成 | 210 | 1020 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
66 | 萧县官桥镇高庄村李寨中心村基础建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 道路硬化约5000㎡，采用单户处理、集中处理结合的形式，对村内户家生活污水进行纳管处理，建设内容包括新建管道、检查井、沉淀池、集中处理池等配套设施，清理沟塘约4200㎡及护坡等配套设施。 | 2025年12月15日前 | 350 | 通过项目实施，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 470 | 1340 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
67 | 萧县圣泉镇单楼行政村李大楼中心村污水管网及道路建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 采用单户处理、集中处理结合的形式，对村内户家生活污水进行纳管处理，建设内容包括新建包括管道、检查井、沉淀池、集中处理池等配套设施。 | 2025年12月底前 | 430 | 通过项目实施，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 224 | 1016 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
68 | 永堌镇许岗行政村岗北中心村河沟渠塘疏浚清淤及公共环境治理项目 | 新建 | 县农业农村局 | 永堌镇 李振 | 永堌镇 | 坑塘治理约1200㎡，泄洪沟治理约300米；道路两侧改善提升约3000㎡。 | 2025年12底前 | 195 | 通过项目实施，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 350 | 1150 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
69 | 萧县圣泉镇单楼行政村李大楼自然村公共环境治理项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 村内房前屋后环境提升约10000㎡，坑塘整治约13000㎡，破危墙头整治约8000㎡，利用空闲土地开展五小园建设约4000㎡，开展村内公共环境整治等。 | 2025年12底前 | 150 | 通过项目实施，改善村内公共环境卫生，达到提升村内基础设施水平，提高村民生活质量的目标。 | 已完成 | 224 | 1016 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
70 | 永堌镇许岗行政村岗北中心村道路建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 永堌镇 李振 | 永堌镇 | 建设入户道路约4000㎡，铺设进村道路约7700㎡。 | 2025年12底前 | 210.95 | 通过项目实施，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 350 | 1150 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
71 | 庄里镇大蔡行政村大蔡中心村坑塘整治及公共环境治理项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇 | 坑塘治理3个，包括清淤、岸坡整治等配套设施，房前屋后、空闲土地五小园建设约9800㎡。 | 2025年12底前 | 196 | 通过项目实施，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 455 | 1356 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
72 | 杜楼镇八庄行政村纵井中心村和美乡村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 对村内2处坑塘进行疏浚清淤，沿岸护坡、治理及安全防护设施、水体截污治理等6处;铺设入户路及步行道3000㎡及附属设施；主要道路修复及提升2600米，宽3.5米，建设挡土矮墙13000米;建设五小园等其它配套设施。 | 2025年12底前 | 400 | 通过开展村内坑塘整治、道路建设、公共环境整治、五小园建设等，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 209 | 1006 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
73 | 萧县圣泉北城集和美乡村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 萧县乡投农业发展有 限公司 吴昊天 | 圣泉镇 | 项目规划面积239.19公顷，本项目分为重点项目建设和基础设施建设两部分，对萧县圣泉镇北城集社区进行升级改造创建萧县圣泉北城集和美乡村。投入衔接资金用于支持基础设施建设、公共基础设施项目、环境整治等项目。 | 2025年12月底前 | 970 | 通过衔接资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 已完成 | 1130 | 3605 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
74 | 庄里镇尠沟村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇 | 项目规划12825亩，项目主要由和美乡村公共基础服务设施以及和美乡村生态产业建设等内容组成，对萧县庄里镇尠沟村进行升级改造。投入衔接资金用于支持基础设施建设、公共基础设施项目、环境整治等项目。 | 2025年12月15日前 | 970 | 通过衔接资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 已完成 | 1206 | 3896 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
75 | 庄里镇大蔡村基础设施项目及环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇 | 对中心村内污水管网进行完善提升，建设道路约2000㎡及相关配套设施，利用村内空闲土地建设五小园等其它配套设施建设。 | 2025年12月15日前 | 180 | 通过完善村内污水管网，建设道路，建设五小园，开展环境整治提升，实现改善农村基础设施和人居环境的目标 | 已完成 | 455 | 1356 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
76 | 辣椒制种废水治理项目 | 新建 | 县生态环境分局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙集镇 | 路口村建设污水处理站一处，两个污水处理设备及配套设施（不包含沉淀池），每个处理设备处理200立方米/天，共400立方米/天；黄月店村建设污水处理站一处，两个污水处理设备及配套设施（不包含沉淀池），每个处理设备处理200立方米/天，共400立方米/天。采取EPC+O综合性的项目管理模式，将设计、采购、施工和运营四个阶段集成在一起，以提高项目的全生命周期效率和效益，‌‌彻底解决辣椒制种废水处理问题。 | 2025年12月底前 | 300 | 通过项目实施有效提升农村人居环境，‌‌解决辣椒制种废水处理问题。 | 已完成 | 500 | 1500 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平 | 已实现
77 | 2025年萧县农村环境提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 各乡镇（街道） | 在25个乡镇（街道）实施农村环境提升，清理秸秆柴草、生活垃圾等。 | 2025年12月底前 | 113 | 通过项目实施，改善农村人居环境，提高村民生活质量。 | 已完成 | 123000 | 567000 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
78 | 2025年全县农村人居环境专项治理及小型公益性基础设施建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 各乡镇（街道） | 在25个乡镇（街道）实施农村人居环境专项治理及小型公益性基础设施建设 | 2025年12月底前 | 724.5 | 通过项目实施，改善村内人居环境、基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 2650 | 12505 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
79 | 萧县农村小型公益性基础设施建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 在各乡镇（街道）实施农村小型公益性基础设施建设 | 2025年12月底前 | 990 | 通过项目实施，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 4950 | 18955 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
80 | 丁里镇郭庄社区纵瓦房村中心村环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 对丁里镇郭庄社区纵瓦房村中心村道路两侧、房前屋后、村庄公共区域等进行人居环境整治提升 | 2025年12月底前 | 30 | 通过项目实施，改善村内人居环境水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 266 | 816 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
81 | 圣泉镇单楼行政村李大楼中心村环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 对圣泉镇单楼行政村李大楼中心村道路两侧、房前屋后、村庄公共区域等进行人居环境整治提升 | 2025年12月底前 | 30 | 通过项目实施，改善村内人居环境水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 224 | 1016 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 | 已实现
82 | 酒店镇申河村寇庄中心村环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 对酒店镇申河村寇庄中心村道路两侧、房前屋后、村庄公共区域等进行人居环境整治提升 | 2025年12月底前 | 30 | 通过项目实施，改善村内人居环境水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 360 | 1300 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 发展庭院经济，促进环境整治、同时增加农民及村集体收入 | 已实现
83 | 青龙集镇黄月店行政村高庄户中心村环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙集镇 | 对青龙集镇黄月店行政村高庄户中心村道路两侧、房前屋后、村庄公共区域等进行人居环境整治提升 | 2025年12月底前 | 30 | 通过项目实施，改善村内人居环境水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 280 | 1150 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
84 | 官桥镇赵楼行政村白场中心村环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 对官桥镇赵楼行政村白场中心村道路两侧、房前屋后、村庄公共区域等进行人居环境整治提升 | 2025年12月底前 | 30 | 通过项目实施，改善村内人居环境水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 201 | 993 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
85 | 官桥镇高庄行政村龙泉寺中心村环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 对官桥镇高庄行政村龙泉寺中心村道路两侧、房前屋后、村庄公共区域等进行人居环境整治提升 | 2025年12月底前 | 30 | 通过项目实施，改善村内人居环境水平，提高村民生活质量。 | 已完成 | 216 | 1032 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
86 | 农村生活垃圾收集转运项目 | 新建 | 县住房和城乡建设局 | 县住房城乡建设局 张勇 | 各乡镇（街道） | 通过购买社会化服务，对农村垃圾收集转运。 | 2025年12月底前 | 5319 | 通过购买社会化服务，实现农村生活垃圾规范化处置、带动农户就业增收、改善农村人居环境的目标 | 已完成 | 2500 | 7500 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
87 | 萧县农村垃圾处理项目 | 新建 | 县发展改革委 | 发展改革委 张秀瑾 光大城乡再生能源（萧县）有限公司邵兵 | 各乡镇（街道） | 年处理农村生活垃圾约14万吨，用于垃圾处理再利用 | 2025年12月底前 | 828 | 处理萧县乡镇生活垃圾约14万吨，彻底解决生活垃圾填埋、渗滤液污染土壤及地下水问题，可节约因填埋垃圾占用的大量土地，实现了萧县生物质燃料及生活垃圾处理的无害化、资源化，为保护地方环境发挥了积极作用。 | 已完成 | 20000 | 60000 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已实现
88 | 萧县2025年农村污水处理设施运营维护项目 | 新建 | 县住建局 | 县住房城乡建设局 张勇 | 22个乡镇 | 通过购买社会化服务，开展22个乡镇23个污水厂配套管网的运营和维护 | 2025年12月底前 | 2218 | 通过购买社会化服务，对农村污水处理设施开展专业化运营和维护，实现持续改善农村生活生产环境的目标。 | 已完成 | 22个乡镇 | / | 持续受益 | 改善人居环境 | 已实现
89 | 官桥镇高庄村、赵楼村和美乡村建设规划项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 在现状基础上对官桥镇高庄行政村龙泉寺中心村、赵楼行政村白场中心村基础设施、公共服务设施等进行规划，打造成为彰显徽风皖韵的特色和美乡村。 | 2025年12底前 | 28 | 通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。 | 已完成 | 430 | 2063 | 参与规划编制全过程讨论、编制完成后受益 | 规划项目实施后，可带动农户参与发展、就业务工、资产收益等 | 已实现
90 | 酒店镇申河村和美乡村建设规划项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 依托现有自然资源，对酒店镇申河行政村寇庄中心村进行整体规划，主要包括道路提升、污水处理、村庄坑塘治理等项目，将寇庄村打造成产业丰美、环境优美、乡风纯美、社会和美、生活甜美五美融合的和美乡村。 | 2025年12底前 | 20 | 通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。 | 已完成 | 360 | 1300 | 参与规划编制全过程讨论、编制完成后受益 | 规划项目实施后，可带动农户参与发展、就业务工、资产收益等 | 已实现
91 | 丁里镇郭庄社区和美乡村建设规划项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 为改善农村生产生活、交通居住条件,对丁里镇郭庄社区纵瓦房村进行规划设计。主要建设村庄基础设施、公共服务设施等项目，打造萧县和美乡村典范。 | 2025年12底前 | 20 | 通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。 | 已完成 | 266 | 816 | 参与规划编制全过程讨论、编制完成后受益 | 规划项目实施后，可带动农户参与发展、就业务工、资产收益等 | 已实现
92 | 青龙集镇黄月店村和美乡村建设规划项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙集镇 | 围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个方面，对青龙集镇黄月店行政村高庄户中心村进行规划，主要建设污水处理、卫生改厕、垃圾处理、道路改造提升、公共服务设施等项目。 | 2025年12底前 | 20 | 通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。 | 已完成 | 280 | 1150 | 参与规划编制全过程讨论、编制完成后受益 | 规划项目实施后，可带动农户参与发展、就业务工、资产收益等 | 已实现
93 | 脱贫劳动者交通补助项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为全县各乡镇跨省就业脱贫劳动者发放一次性交通补助。 | 2025年12月底前 | 800 | 通过预计补助脱贫劳动者交通补助约1.6万人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | 已完成 | / | 16000 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力 | 已实现
94 | 帮扶车间就业补助项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每人每月200元标准给予就业补贴；按照吸纳稳定就业6个月以上脱贫劳动者人数，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间运营补贴。 | 2025年12月底前 | 110 | 通过对参与就业帮扶车间务工的脱贫劳动者120人和车间运营补助，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | 已完成 | / | 120 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力 | 已实现
95 | 就业技能脱贫培训项目 | 新建 | 县人社局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为全县各乡镇参加就业脱贫培训的脱贫劳动者补贴培训费每人800元和生活补助每天50元 | 2025年12月底前 | 30 | 计划2025年底前补助脱贫劳动者200人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | 已完成 | / | 200 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供免费培训加生活补助的形式，增加脱贫户就业技能同时，有效激发脱贫劳动者内生动力 | 已实现
96 | 乡村公益岗位项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等基层基础辅助性公益岗位5000个左右。 | 2025年12月底前 | 2700 | 通过开发基层辅助性公益岗位和互助岗位约5000个，实现带动脱贫人口参与务工，增加家庭收入的目标 | 已完成 | / | 5000 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收7200元以上。增加脱贫户收入发同时，有效激发脱贫劳动者内生动力 | 已实现
97 | 雨露计划 | 新建 | 县教育体育局 | 县教育体育局 刘广明 | 各乡镇（街道） | 按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户（含监测对象）家庭子女落实中高职教育资助。 | 2025年12月底前 | 761 | 通过对脱贫户（含监测帮扶对象）家庭中职高职学生进行补助，实现减轻脱贫户（监测对象）家庭子女教育负担的目标 | 已完成 | / | 2700 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以教育补贴的形式，减轻脱贫户（含监测对象）家庭教育支出负担 | 已实现
98 | 项目管理费 | 新建 | 各单位 | 各乡镇（街道） 主要负责人 | 各乡镇（街道） | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2025年12月底前 | 245.05 | 通过落实600万元衔接资金投入，实现提高项目管理规范化水平的目标 | 已完成 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | / | 已实现