## 清单
萧县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 衔接资金投入（万元） | 绩效目标及受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制
合计 | [7 empty] | 63425.112
一、产业发展 | [7 empty] | 30160.6275
（一）特色种养殖补助到户 | [7 empty] | 1824.7775
| 2026年特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） 主要负责人 | 各乡镇（街道） | 扶持脱贫户（含监测帮扶对象）发展特色种养殖业。 | 2026年12月15日前 | 1824.7775 | 通过项目实施，实现激发脱贫户（含监测帮扶对象）内生动力、家庭增收的目标。 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 自主发展，激发内生动力。
（二）村级产业发展 | [7 empty] | 24360
| 萧县现代化菌菇生产基地建设项目（一期） | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县萧兴农业开发有限公司 屈志婉 | 丁里镇 | 建设内容包括：蘑菇棚、消防水池、主机房、仓库、给排水、消防等附属工程，并购置相关生产运营设备。 | 2027年12月 | 9000 | 主要建设蘑菇棚、主机房、仓库。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 项目的实施，能给当地居民带来大量的就业机会，提升劳动收入，同时大力振兴菌菇行业。
| 皖浙高质量畜产品保供集群一萧县白山羊三产融合现代产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县萧乡农业开发有限公司屈志婉 | 丁里镇、官桥镇、杨楼镇、圣泉镇 | 建设内容包括种羊场、育肥场、合作社育肥场、饲料厂、屠宰厂、冷链仓储物流、深加工厂、商业街等项目 | 2028年8月 | 7000 | 主要建设种羊场、育肥场、合作社育肥场、饲料厂。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 项目的实施，能给当地居民带来大量的就业机会，提升劳动收入，同时助力萧县现代畜牧产业高质量发展
| 果蔬一二三产融合项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县乡投农业发展有限公司 纵蕾 | 龙河街道 | 建设内容包括：厂房、配套用房、风雨连廊、地下工程、给排水、消防等附属工程，并购置相关生产运营设备。 | 2028年3月 | 8000 | 主要建设厂房、配套用房。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 项目的实施，能给当地居民带来大量的就业机会，提升劳动收入，同时助力萧县果蔬产业高质量发展
| 萧县杨楼镇尹庄村金银花种植加工储存智能一体化项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 孟岩 | 杨楼镇 | 新建两层加工车间，约1000平方米。配套建设智能化喷灌设施、烘干设备、冷鲜库、铲车一辆、晾架、水泥地坪等附属设施。 | 2026年12月15日前 | 360 | 新建两层加工车间，约1000平方米。配套建设智能化喷灌设施、烘干设备、冷鲜库、叉车一辆、晾架、水泥地坪等附属设施。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 自主发展，激发内生动力
（三）扶持新型农村集体经济 | [7 empty] | 450
| 萧县黄口镇马常庄村兴业富民种植基地 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 朱天星 | 黄口镇 | 建设温室蔬菜大棚，主要种植蔬菜、瓜果；温室大棚跨度10米，高度5米，每个2.5亩，共计6个棚，占地15亩 | 2026年12月底前 | 50 | 带动30户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收2000元以上。增加脱贫户收入的同时，有效激发脱贫户内生动力
| 萧县黄口镇朱庄村兴业富民种植基地 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 朱天星 | 黄口镇 | 建设蔬菜大棚，主要种植蔬菜、瓜果；入股村党组织领办合作社种植农作物，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动46户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2026年12月底前 | 50 | 带动46户农户，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收2000元以上。增加脱贫户收入发同时，有效激发脱贫户内生动力
| 萧县马井镇道口村股份经济合作社 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 罗性伟 | 马井镇 | 建设800平方米钢构厂房及地面硬化 | 2026年12月30日前 | 50 | 通过项目的实施，完善村股份经济合作社项目配套，打造兴业富民工坊，实现增加村集体经济收益3万元，带动农户增收2.5万元。 | 项目申报、实施 过程监督、带动 产业发展 | 通过设置就业岗位，带动闲置劳动力就业，同时增加村集体收入。
| 萧县马井镇郝庄村股份经济合作社 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 罗性伟 | 马井镇 | 建设烘干塔，日烘干能力100余吨 | 2026年12月30日前 | 50 | 通过项目的实施，完善村股份经济合作社项目配套，打造兴业富民工坊，实现增加村集体经济收益3万元，带动农户增收2.5万元。 | 项目申报、实施 过程监督、带动 产业发展 | 与脱贫户及一般农户签订订单协议，收购湿粮，优先聘用周边农户。为其提供就业岗位，同时增加村集体收入。
| 大屯镇瓦房村河虾养殖项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 王忠峦 | 大屯镇 | 瓦房村利用党组织领办合作社的10余亩地进行养殖河虾，扩大村集体经济。 | 2026年12月底 | 50 | 河虾年产量不少于15000公斤，带动低收入群体增收，扩大村集体经济收入。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以河虾养殖带动农户在家门口就业，提高农户收入，进一步壮大村集体经济
| 2026年刘套镇李圩村兴业富民工厂项目 | 新建 | 县农业农村局 | 刘套镇 惠圣前 | 刘套镇 | 新建1300平方钢结构厂房，以及配套加工设备。 | 2026年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户（含监测对象）收入，激发脱贫户（含监测对象）内生动力，同时增加村集体收入
| 萧县赵庄镇吴集村厂房建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 建设800平米钢构厂房及地面硬化 | 2026年12月底前 | 50 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户（含监测对象）收入，激发脱贫户（含监测对象）内生动力，同时增加村集体收入
| 萧县赵庄镇赵庄社区厂房建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 建设2000平米左右钢构厂房及地面硬化 | 2026年12月底前 | 50 | 带动村集体经济增收5万元，带动20户脱贫户务工，通过厂房储存村党组织领办合作社流转土地收获的粮食，增值销售实现村集体和农户“双增收 ”。 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 萧县杨楼镇路套村2026年乡村振兴面油共生坊加工基地建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 孟岩 | 杨楼镇 | 新建占地500平方米面油共生坊（全自动磨粉机1台、洗麦机1台、对辊破碎机1台、轧胚机1台、全自动螺旋榨油机1台及配套设施） | 2026年12月底前 | 50 | 带动村集体经济增收5万元，带动20户脱贫户务工，通过厂房储存村党组织领办合作社流转土地收获的粮食，增值销售实现村集体和农户“双增收 ”。 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
（四）高质量发展庭院经济和富民工坊 | [7 empty] | 1178.85
| 张庄寨镇寿楼村“兴业富民工坊”示范带动建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工。 | 2026年12月底前 | 28.6 | 通过利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工，壮大村集体经济，同时示范带动群众开展种养殖，增加群众收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 收益分红、就业务工、带动生产、帮助产销对接等
| 张庄寨镇张新集村“兴业富民工坊”示范带动建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工。 | 2026年12月底前 | 28 | 通过利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工，壮大村集体经济，同时示范带动群众开展种养殖，增加群众收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 收益分红、就业务工、带动生产、帮助产销对接等
| 张庄寨镇袁圩村“兴业富民工坊”示范带动建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工。 | 2026年12月底前 | 29 | 通过利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工，壮大村集体经济，同时示范带动群众开展种养殖，增加群众收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 收益分红、就业务工、带动生产、帮助产销对接等
| 张庄寨镇崔口村“兴业富民工坊”示范带动建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工。 | 2026年12月底前 | 28.6 | 通过利用闲置空地、房屋等，开展蟋蟀等特色种养殖和初加工，壮大村集体经济，同时示范带动群众开展种养殖，增加群众收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 收益分红、就业务工、带动生产、帮助产销对接等
| 萧县杨楼镇郜洼村2026年乡村振兴玩具加工厂 | 改建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 孟岩 | 杨楼镇 | 扩建加工厂规模，为村民提供就业单位 | 2026年12月底前 | 50 | 帮助96户农户就业，增加收入 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 自主发展，激发内生动力
| 萧县马井镇权楼村股份经济合作社 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 罗性伟 | 马井镇 | 建设1000平方米养牛场 | 2026年12月30日前 | 50 | 通过项目的实施，完善村股份经济合作社项目配套，打造兴业富民工坊，实现增加村集体经济收益3万元，带动农户增收2万元。 | 项目申报、实施 过程监督、带动 产业发展 | 通过设置就业岗位，带动闲置劳动力就业，同时增加村集体收入。
| 萧县马井镇吴九店村股份经济合作社 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 罗性伟 | 马井镇 | 建设800平方米钢构厂房及地面硬化 | 2026年12月30日前 | 50 | 通过项目的实施，完善村股份经济合作社项目配套，打造兴业富民工坊，实现增加村集体经济收益3-4万元，带动农户增收2万元。 | 项目申报、实施 过程监督、带动 产业发展 | 通过设置就业岗位，带动闲置劳动力就业，同时增加村集体收入。
| 2026年新庄镇李集村特色养殖项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇 杨宜成 | 新庄镇 | 李集村发展养殖特色昆虫（蟋蟀）项目，厂房改造360㎡，大棚改造3120㎡ | 2026年12月底前 | 50 | 李集村发展养殖特色昆虫（蟋蟀）项目，厂房改造360㎡，大棚改造3120㎡。带动村集体经济增收3万元，带动6户贫困户务工，开拓出一条实现强村富民的好路子。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 鼓励发展特色产业，激发村内人口发展产业内生动力，增加收入
| 2026年刘套镇张庄村扶持村级集体经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 刘套镇 惠圣前 | 刘套镇 | 新建温室大棚3000平方及保温等配套设施，用于村级自营养殖黄粉虫。 | 2026年12底月前 | 50 | 通过项目的实施，实现壮大村集体经济收入每年4万元、带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 2026年刘套镇刘套村扶持村级集体经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 刘套镇 惠圣前 | 刘套镇 | 依托党组织领班合作社，发展种植蒲公英中药材种植约100亩，增加集体经济收入。 | 2026年12月15日前 | 40 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 2026年祖楼镇孙楼村辣椒深加工（剁椒）项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇 孙萍 | 祖楼镇 | 辣椒深加工（剁椒）流水线及配套仓储、冷库。 | 2026年12月15日前 | 50 | 辣椒深加工（剁椒）流水线及配套仓储、冷库。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以务工就业对脱贫户进行带动，并鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 祖楼镇孟苏庄村肉羊养殖项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇 孙萍 | 祖楼镇 | 新建肉羊养殖场地，繁育肉羊 | 2026年12月15日前 | 50 | 肉羊养殖，带动周边农户发展个体经济促进增收 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 赵庄镇三座楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 扩建钢结构棚约900平方米，地面硬化、水电及相关附属配套设施。 | 2026年12月底前 | 59 | 扩建钢结构棚约900平方米，发展村党组织领办合作社，开展小麦、玉米规模化经营，实现村集体和农户分红“双增收的目标” | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 萧县酒店镇杨楼-丹楼联建兴业富民工坊 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 对丹楼村闲置学校房屋进行修缮，建筑面积约700平方米，地面修复、水电及相关附属配套设施。 | 2026年12月底前 | 35 | 投产后，通过引进本村能人回乡创业发展毛绒玩具制造，带动村集体增收，直接带动脱贫户就业增收 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 带动参与就业务工、资产收益，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 新庄镇张庄村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇 杨宜成 | 新庄镇 | 利用闲置房屋及村内院内空闲土地约20亩，用于石榴、枣等果树种植，带动60户脱贫人口（含监测帮扶对象）发展庭院经济。 | 2026年12月底前 | 20 | 通过利用闲置房屋及村内院内空闲土地约20亩，用于石榴、枣等果树种植，带动农户发展庭院种植，实现农户增收的目标。 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 新庄镇小集子村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇 杨宜成 | 新庄镇 | 利用闲置房屋及村内空闲土地约120亩，用于果树种植，带动全村农户发展庭院经济，同时打造一村一品特色产业。 | 2026年12月15日前 | 40 | 利用闲置房屋及村内空闲土地约285亩，用于果树种植，带动全村农户发展庭院经济，同时打造一村一品特色产业，实现农户增收的目标 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益。 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展。
| 萧县庄里镇大蔡村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 刘站 | 庄里镇 | 利用闲置房屋及村内院内空闲土地约7000平方米，种植露天蔬菜、蒜黄等农作物，带动59户农户发展庭院经济。 | 2026年12月底前 | 100 | 通过利用闲置房屋及村内院内空闲土地，种植露天蔬菜、蒜黄等农作物，带动59户农户发展庭院种植，实现农户增收的目标 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 郝庄寨村庭院经济 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 2026年12月底前 | 27 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动参与就业务工、资产收益，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 朱解庄村庭院经济 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 2026年12月底前 | 27 | 扶持约100户农户发展庭院经济 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动参与就业务工、资产收益，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 酒店镇丹楼村庭院经济果树种植项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 扶持75户农户发展庭院经济种植山楂树、苹果树 | 2026年12月底前 | 20 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种殖规模，增加脱贫户收入
| 萧县石林乡朱大楼村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 李光辉 | 石林乡 | 发展260农户发展庭院经济 | 2026年12月底前 | 24 | 通过实施庭院经济发展项目，实现260户农户自我发展，实现增收目标。 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 萧县石林乡李庄村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 李光辉 | 石林乡 | 发展300农户发展庭院经济 | 2026年12月底前 | 60 | 通过实施庭院经济发展项目，实现300户农户自我发展，实现增收目标。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2026年杨楼镇尹庄村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 孟岩 | 杨楼镇 | 扶持117户在房前屋后、空地种植金银花36亩等配套设施 | 2026年12月底前 | 28.6 | 扶持117户发展特色种植业，种植金银花36亩等配套设施，发展庭院经济，鼓励其扩大规模，增加家庭收入。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 自主发展，激发内生动力
| 赵庄镇建华村庭院经济（黄花菜）项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 扶持243户脱贫户及监测户通过庭院经济黄花菜种子种植及配套，占地约460亩 | 2026年12月15日前 | 21 | 通过村党组织领办合作社带动243户农户利用闲置房屋及空闲地发展庭院黄花菜种植，实现村集体、农户家庭增收的目标 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 萧县圣泉镇袁新庄社区庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 扶持386户农户发展庭院经济 | 2026-12-01 | 15 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发内生动力，增加脱贫户收入
| 萧县圣泉镇穆集社区庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 扶持1300户农户发展庭院经济 | 2026-12-01 | 24 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发内生动力，增加脱贫户收入
| 程蒋山村庭院经济项目 | 新建 | 农业农村局 | 孙圩子镇 卢先锋 | 孙圩子镇 | 扶持190户农户发展庭院经济 | 2026年12月底 | 43.58 | 帮助190户农户发展庭院经济 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以产业补助的形式对农户进行补助，鼓励发展庭院经济，激发农户内生动力，扩大养殖规模，增加农户收入
| 王庄村庭院经济项目 | 新建 | 农业农村局 | 孙圩子镇 卢先锋 | 孙圩子镇 | 发展270户农户发展庭院经济 | 2026年12月底 | 60.77 | 帮助270户农户发展庭院经济 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以产业补助的形式对农户进行补助，鼓励发展庭院经济，激发农户内生动力，扩大养殖规模，增加农户收入
| 徐里村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子镇 卢先锋 | 孙圩子镇 | 扶持280户农户发展庭院经济 | 2026年12月底 | 49.7 | 扶持280户农户发展庭院经济 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式鼓励发展庭院经济，激发农户内生动力，增加农户收入
| 酒店镇酒店村庭院经济山楂树种植项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 扶持100户农户发展庭院经济种植山楂树 | 2026年12月底前 | 20 | 通过实施庭院经济种植业发展项目，实现群众自我发展增收目标。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种殖规模，增加脱贫户收入
（五）金融配套项目 | [7 empty] | 1100
| 小额信贷贴息项目 | 新建 | 县财政局 | 县财政局 何玉良 | 各乡镇（街道） | 对脱贫人口（含监测帮扶对象）办理5万元（含以内）的小额信贷产生的利息给予70%贴息 | 2026年12月底前 | 600 | 对脱贫人口（含监测帮扶对象）2026年度内小额信贷产生的利息予以70%贴息 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 带动发展生产
| 特色农业保险补贴 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 对全县范围内对肉羊、葡萄、大棚蔬菜、胡萝卜、芦笋、黄花菜、辣椒制种、梨树、桃树等特色农业保险保费给予补贴。 | 2026年12月底前 | 500 | 对全县2026年内特色农业保险保费进行补贴。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 带动特色产业发展
（六）产业服务支撑 | [7 empty] | 1247
| 萧县2026年小麦赤霉病防控项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 衔接资金投入主要用于采购小麦赤霉病防治高效对路农药、基层病虫监测点维护保养、农作物病虫害防治试验示范、培训等 | 2026年7月底前 | 402 | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业
| 重大动物疫病强制免疫及检测项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 不断提高全县动物疫病防控技术水平和应急处置能力，重大动物疫病强制免疫密度达100%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无区域性重大动物疫病发生。 | 2026年12月底前 | 396 | 通过项目实施，进一步提高全县动物疫病防控技术水平和应急处置能力，实现重大动物疫病强制免疫密度达100%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无区域性重大动物疫病发生的目标。 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业
| 萧县2026年农产品质量安全监管检测项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 1.食用农产品风险（定量）检测，风险（定量）检测达2800批次以上；2.乡镇农产品质量监管员、检测员、农业生产经营主体内检员、村协管员“四员”培训；3.“二品一标”及名特优新产品认证及续展。 | 2026年12月底前 | 270 | 1.食用农产品风险（定量）检测和快速（定性）检测，风险（定量）检测达2800批次以上；2.乡镇农产品质量监管员、检测员、农业生产经营主体内检员、村协管员“四员”培训培训；3.“二品一标”及名特优新产品认证及续展。 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业
| 萧县土壤墒情自动监测仪项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 购置10台土壤墒情自动监测仪开展土壤墒情监测工作 | 2026年12月底前 | 29 | 购置10台土壤墒情自动监测仪并开展土壤墒情监测工作，逐渐建成覆盖全县各乡镇的墒情监测网络，及时准确反映农田墒情动态，服务全县农业生产。 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业
| 萧县第三次全国土壤普查项目 | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 开展萧县第三次土壤普查。对土壤表层样品和剖面样品进行调查和采样并流转到省级实验室进行样品制备与检测，最后进行数据库建设和土壤野外校核制图和成果汇总。 | 2026年12月底前 | 150 | 通过项目实施，完成100%的土壤表层样品和剖面样品的采样、制备与检测，完成100%的数据库建设、土壤野外校核制图和成果汇总。实现为生态建设提供决策性依据，保障粮食安全的目标。 | 参与产业发展，完成后受益 | 支持发展产业
二、乡村建设 | [7 empty] | 28194.4845
（一）以工代赈 | [7 empty] | 9878.9845
| 萧县杨楼镇2026年农村道路以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 杨楼镇 孟岩 | 杨楼镇 | 新建道路长度约 13600 米，宽 3.5米，面积约48630.5平方米，每侧各 0.5 米土路肩。 | 2026年12月底 | 634.34 | 通过以工代赈项目，通过新建混凝土路面宽度3.5米，面积约48630.5平方，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县刘套镇农村道路以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 刘套镇 惠圣前 | 刘套镇 | 新建道路长9500米，宽3.5-4米；雨水管网5000米。 | 2026年12月底前 | 735 | 新建道路长9500米，宽3.5-4米；雨水管网5000米。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善村内基础设施条件，方便群众出行，提升群众生活设施水平
| 萧县祖楼镇2026年城乡融合基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 祖楼镇 孙萍 | 祖楼镇 | 建设道路全长约16000米，其中对长度约9000米的现状道路两侧各加宽1米，加宽结构为20厘米水泥混凝土+8厘米碎石垫层；对全长约16000米的道路实施现状沟渠和街道排水设施完善 | 2026年12月底前 | 835.78 | 通过以工代赈项目，通过对长度约9000米的现状道路两侧各加宽1米，加宽结构为20厘米水泥混凝土+8厘米碎石垫层；对全长约16000米的道路实施现状沟渠和街道排水设施完善，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县孙圩子镇2026年农村道路以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 孙圩子镇 卢先锋 | 孙圩子镇 | 新建道路长度约9300米，总面积约36700平方米，其中3米宽道路长度约500米，4米宽道路长度约8800米，路面结构为15厘米水泥混凝土路面+10厘米碎石垫层，完善现状沟渠和排水设施2500米 | 2026年12月底前 | 596.63 | 通过以工代赈项目，通过新建道路长度约9300米，总面积约36700平方米，其中3米宽道路长度约500米，4米宽道路长度约8800米，路面结构为15厘米水泥混凝土路面+10厘米碎石垫层，完善现状沟渠和排水设施2500米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县丁里镇2026年农村交通以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 新建道路全长4.19公里，其中丁里社区：4米宽道路0.33公里、4.5米宽道路1.66公里、新建排水沟150米；郭庄社区4.5米宽道路2.2公里。 | 2026年12月底前 | 221 | 通过以工代赈项目，新建道路全长4.19公里，宽4—4.5米，新建排水沟150米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县杜楼镇2026年农村道路以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 新建道路长15380米，宽3—4.5米。其中：红庙行政村 3871 米、杜庄行政村 3763 米、小圩子行政村 3678 米、郝庄寨行政村4068米，雨水管网850米。 | 2026年12月底前 | 644.7345 | 通过以工代赈项目，通过新建道路长15380米，宽3—4.5米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县凤城街道基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 凤城街道 郑元柳 | 凤城街道 | 改建道路总长7948米、宽3米；下水道工程745米；安装护栏300米。其中：姬村行政村改建道路长2235米，宽3米，下水道工程230米；安装护栏300米；郑腰庄社区修建道路3200米，宽3米，下水道工程300米；王山社区修建道路2513米，宽3米，下水道工程215米。 | 2026年12月底前 | 395 | 通过以工代赈项目，通过改建道路总长7948米、宽3米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县马井镇孙庄村百年梨园吴麻庄基础设施以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 马井镇 罗性伟 | 马井镇 | 新建道路长8703米，清淤2630米。其中：村道巷道硬化长4329米、生产道路长3980米、乡村道路改造长394米、村内沟渠护砌600米。 | 2026年12月底前 | 635 | 建设孙庄村道路总长8703米，路面宽2.5-4米，配套排水设施；村内沟渠护砌2700平方米，清淤2630米，宽1米，深0.3米；设置圆管涵2道，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目实施及过程监督、完成后受益，完善农村基础设施建设条件，提升群众满意度 | 以改基础设施的形式，带动群众务工并增加收入，为群众长久可持续发展提供便利
| 萧县王寨镇农村道路以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 王寨镇 刘敏 | 王寨镇 | 新建道路长度8114米，宽度1.5—4m；护坡修复200米，垂直挖深3.8米，底部宽度5.3。 | 2026年12月底前 | 400 | 通过建设道路8114米、护坡修复200米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训
| 萧县新庄镇2026年农村交通以工代赈项目 | 改建 | 县发展改革委 | 新庄镇 杨宜成 | 新庄镇 | 改建道路全长9314米，路基4米，宽3-5米，厚18厘米。其中杜集村3044米长，西阁村3100米长，东阁村3170米长 | 2026年12月底前 | 651 | 通过改建道路9314米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训
| 萧县赵庄镇吴集村2026年农村交通以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 硬化道路长5320米，宽3.5-4米，设10厘米厚碎石垫层。其中赵庄镇吴集行政村长4510米，宽3.5-4米；王寨镇郝洼行政村长810米，宽3.5米，过路涵6座。 | 2026年12月底前 | 330 | 通过以工代赈项目，实现硬化道路长5320米，宽3.5-4米，设10厘米厚碎石垫层。其中赵庄镇吴集行政村长4510米，宽3.5-4米；王寨镇郝洼行政村长810米，宽3.5米，过路涵6座，带动100人群众务工的目的。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训
| 萧县赵庄镇王汉集村农村交通以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 新建道路长9862米，宽3-3.5米；道路修复120米；道路加宽2440米 | 2026年12月底前 | 560 | 通过以工代赈项目，实现新建道路长9862米，宽3-3.5米；道路修复120米；道路加宽2440米，带动342人群众务工的目的。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训
| 萧县赵庄镇汪屯村农村交通以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 硬化道路长12470米，宽3.5-4米，10厘米厚碎石垫层。 | 2026年12月底前 | 600 | 通过以工代赈项目，实现硬化道路长12470米，宽3.5-4米，10厘米厚碎石垫层，带动252人群众务工的目的。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训
| 萧县庄里镇农村交通以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 庄里镇 刘站 | 庄里镇 | 新建道路长13950米，宽3—4.5米。其中：黄山行政村 5680 米、高庄行政村 2700 米、庄里行政村 5570 米。 | 2026年12月底前 | 640 | 通过以工代赈形式，新建道路长13950米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县圣泉镇农村交通以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 建设14895米道路，宽3米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 2026年12月底前 | 620 | 建设道路长约14.98公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 萧县张庄寨镇2026年城乡融合发展基础设施以工代赈项目 | 新建 | 县发展改革委 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 新建道路长8700米，宽3-4米；道路拓宽、硬化总计长1140米，宽1.5-3米；新建人行道550米，宽1.5米；污水管网350米；河道清淤、护坡460米；沟塘清淤两口 | 2026年12月底前 | 883.5 | 通过以工代赈项目，通过新建新建道路长8700米，宽3-4米；道路拓宽、硬化总计长1140米，宽1.5-3米；新建人行道550米，宽1.5米；污水管网350米；河道清淤、护坡460米；沟塘清淤两口，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
| 萧县官桥镇农村交通以工代赈项目 | 改建 | 县发展改革委 | 官桥镇 彭磊 | 官桥镇 | 项目安排官桥镇吴集村道路改造4950米，宽度2.5到4米，共计18482平方米，板桥3座，管桥3座； | 2026年12月底前 | 497 | 通过改建道路实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动务工（含开发公益岗位）、技能培训，提升脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施水平
（二）农村供水保障设施建设 | [7 empty] | 1520
| 萧县2026年农村供水保障工程 | 改扩建 | 水利局 | 水利局 张勋 | 白土镇、 官桥镇、锦屏街道、新庄镇、刘套镇、孙圩子镇、圣泉镇、丁里镇、庄里镇、赵庄镇等。 | 白土镇费村；官桥镇吴集村；锦屏街道房庄社区、新庄镇杜集、沟头寺、东阁、马郑庄；刘套镇芈集；孙圩子镇侯楼、港河；圣泉镇穆集；丁里镇丁里村、河头村；赵庄镇赵庄村等铺设配水主支管道10万余米，入户安装1078户，入户水表改造1400块。 | 2026年12月底前 | 1340 | 实现提升农村供水保障能力的目标。 | 项目申报、实施过程监督 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 孤西村自来水管网改造项目 | 改建 | 县水利局 | 白土镇 张前程 | 白土镇 | 更换 Ø110PE管道2500米，Ø90 930米，Ø75 1190米，Ø63 510米，Ø50 1230米，Ø32 8000米，Ø20 12000米，入户安装632户。 | 2026年12月 | 180 | 实现提升农村供水保障能力的目标。 | 项目申报、实施过程监督 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
（三）人居环境整治及黑臭水体治理 | [7 empty] | 5691.5
| 萧县王寨镇大演武村道路及附属设施等建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 王寨镇 刘敏 | 王寨镇 | 道路硬化长约8千米，宽3-5米，坑塘治理和护坡约5000平方米以及其他附属设施建设等。 | 2026年12底前 | 400 | 通过道路硬化长约8千米，宽3-5米，坑塘治理和护坡约5000平方米以及其他附属设施建设等，实现改善农村人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 萧县王寨镇苏庄梁巷口自然村道路及附属设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 王寨镇 刘敏 | 王寨镇 | 道路修复及硬化长约2.5千米包括入户道路，道路宽3-5米，坑塘治理和护坡约3000平方米其他附属设施建设等。 | 2026年12底前 | 400 | 通过道路修复及硬化长约2.5千米包括入户道路，道路宽3-5米，坑塘治理和护坡约3000平方米以及其他附属设施建设等，实现改善农村人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以道路建设的形式，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 龙城镇王大庄村和美乡村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 龙城镇 王洋洋 | 龙城镇 | 建设村内基础设施 1.建设道路13290平方米及附属设施； 2.道路排水1930米； 3.生活垃圾转运和处理设施485组； 4.沟塘清淤约40000立方米，河道生态护坡约3000平方米，等基础配套设施升级改造。 | 2026年12月31日前 | 455 | 通过和美乡村建设，完善村内基础设施水平，提高村民的幸福指数 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以和美乡村建设提升村内基础设施的形式，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 官桥镇龙泉寺中心村和美乡村建设 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 彭磊 | 官桥镇 | 新建水泥硬化路约3000平方米，新建沥青硬化路约9000平方米，河道清淤约2000平方米，河道生态护坡约3000平方米，墙体外立面修复约600平方米等基础配套设施建设及美化亮化设施建设。 | 2026年12月底前 | 350 | 新建水泥硬化路约3000平方米，新建沥青硬化路约9000平方米，河道清淤约2000平方米，河道生态护坡约3000平方米，墙体外立面修复约600平方米等基础配套设施建设及美化亮化设施建设。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 修建道路，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 官桥镇白场村中心村和美乡村建设 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 彭磊 | 官桥镇 | 新建污水收集池及配套设施约190户，新建水泥硬化路约12000平方米，新建沥青硬化路约15000平方米，“五小园”挡土墙建设约8000米，沟塘清淤约4000立方米，河道生态护坡约3000平方米，墙体外立面修复约3000平方米，等基础配套设施建设及美化亮化设施建设。 | 2026年12月底前 | 430 | 新建污水收集池及配套设施约190户，新建水泥硬化路约12000平方米，新建沥青硬化路约15000平方米，“五小园”挡土墙建设约8000米，沟塘清淤约4000立方米，河道生态护坡约3000平方米，墙体外立面修复约3000平方米，等基础配套设施建设及美化亮化设施建设。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 修建道路，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 萧县官桥镇2025年度高庄村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 彭磊 | 官桥镇 | 总投资7090万元，其中投资980万元用于房前屋后五小园建设、人居环境整治、花园挡土墙、建筑立面修复、道路改建、拓宽及路边排水渠清理、沟塘清淤、截渗、生态护坡等配套设施建设等。 | 2026年12月底前 | 980 | 在高庄村域范围内进行房前屋后五小园建设、人居环境整治、花园挡土墙、建筑立面修复等。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 修建道路，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 萧县大屯镇高楼村和美乡村守备庄中心村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 王忠峦 | 大屯镇 | 改建村内道路10100m²（厚度18cm，石子垫层）；铺设沥青路面24300㎡，新建排水管网340m（直径60cm水泥管）。 | 2026年12月底前 | 300 | 有效解决存在内涝，改善人居环境，提高821户村民生产生活设施条件。 | 项目申报 、实施过程监督、 带动产业发展。 | 规划项目 实施后有效解决存在内涝，改善人居环境，提高821户村民生产生活设施条件。
| 车牛返道路环境提升改造项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 对村内道路周围空闲土地进行提升改造，进行片状果实株覆盖，以“鸡心、方形”柿品种为主，主要分支达到2米以上，确保养护。 | 2026年12月底前 | 29.5 | 对村内道路周围空闲土地进行提升改造，进行片状果实株覆盖，以“鸡心、方形”柿品种为主，主要分支达到2米以上，确保养护。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路绿化建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 萧县酒店镇申河行政村寇庄自然村和美乡村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 铺设沥青路面2.5公里，开展房前屋后庭院环境整治提升，修建村内道路排水管道2.6公里及基础设施提升。 | 2026年12月底前 | 280 | 铺设沥青路面2.5公里，开展房前屋后庭院环境整治提升，修建村内道路排水管道2.6公里及基础设施提升。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 发展庭院经济，促进环境整治、同时增加农民及村集体收入
| 青龙集镇胡庄行政村坑塘治理项目 | 改建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 杨阳 | 青龙集镇 | 对村内10处9500平方河塘进行整治，包括清淤，净化水质，消除黑臭水体， 岸坡防护等。 | 2026-12-01 | 55 | 对村内10处坑塘进行整治，改善农户生产生活设施条件，提升村内人居环境 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以坑塘全面整治的形式，改善脱贫人口、监测对象及一般农户生活设施条件，提升农村人居环境
| 青龙集镇黄月店行政村高庄户自然村现状道路改造及雨水管网建设工程项目 | 改建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 杨阳 | 青龙集镇 | 1、现状道路改造1600米及相关配套安全防护等设施。 2、建设雨水管网1500m，检查井50个及道路破损恢复等。 | 2026-12-01 | 290 | 1、现状道路改造1600米及相关配套安全防护等设施。 2、建设雨水管网1500m，检查井50个及道路破损恢复等。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平
| 酒店镇丁庄行政村韩楼自然村和美乡村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 改建村内入户道路1756米，宽4米，厚度20cm；对村内主干道路修复及提升1350米，宽18米，厚度20cm。 | 2026年12月底前 | 400 | 通过开展村内道路建设，改善村内基础设施水平，提高村民生活质量。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平，增加经济收入。
| 萧县丁里镇张山头行政村郝桥自然村道路建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 新建道路3条，总长约3500米，包含长1800米，宽4米；长1600米，宽3米；长100米，宽2米；路面统一设计厚度约18厘米。 | 2026年12月底前 | 220 | 通过新建道路3500米，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平，优化农户生产生活环境
| 萧县丁里镇郭庄社区纵瓦房自然村村容村貌提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 道路沥青路面3.5公里、建设居民活动广场2个（分别为800平方米、600平方米）及相关配套设施 | 2026年12月底前 | 262 | 沥青路面3.5公里、建设活动广场共1400平方米，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善生产生活基础设施条件，为农户长久可持续发展提供便利
| 2026年全县农村环境测评服务项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 | 各乡镇（街道） | 通过购买社会化服务，对全县农村人居环境开展常态化监测，推动人居环境持续改善。 | 2026年12月底前 | 40 | 通过项目的实施，进一步强化农村人居环境监管，推动人居环境持续改善。 | 持续受益 | 改善人居环境
| 萧县农村人居环境专项治理及小型公益性基础设施建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 各乡镇（街道） | 在25个乡镇（街道）实施农村人居环境专项治理及小型公益性基础设施建设 | 2026年12月底前 | 800 | 通过项目实施，改善村内人居环境、基础设施水平，提高村民生活质量。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平
（四）小型农田水利设施 | [7 empty] | 500
| 2026年萧县凤城街道易堵易涝点治理建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 凤城街道 郑元柳 | 凤城街道 | 主要建设内容：郑腰庄社区、王山社区、黄安子社区易堵易涝点治理，清淤疏通田间沟渠22.6千米 | 2026年12月31日前 | 150 | 通过项目实施，打通郑腰庄社区、王山社区、黄安子社区易堵易涝点，提供农业生产能力。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产设施条件
| 杜楼镇八公里新建桥梁项目 | 新建 | 县水利局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 38m宽*10m跨度100吨荷载钢筋混凝土空心板桥（灌注桩基础） | 2026年12月底前 | 350 | 新建桥梁1座，实现提升农田生产设施条件的目标，带动脱贫人口及一般农户发展增收 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善镇级基础设施条件，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
（五）农村生活垃圾收集转运处理 | [7 empty] | 7910
| 农村生活垃圾收集转运项目 | 新建 | 县住房和城乡建设局 | 县住房城乡建设局 张勇 | 各乡镇（街道） | 通过购买社会化服务，对农村垃圾收集转运，带动农户务工收益，改善农村生活生产环境。 | 2026年12月底前 | 6610 | 通过购买社会化服务，对农村生活垃圾进行收集转运，实现改善农村人居环境的目的 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平
| 萧县农村垃圾处理项目 | 新建 | 县发展改革委 | 发展改革委 聂涛 光大城乡再生能源（萧县）有限公司 邵兵 | 各乡镇（街道） | 年处理农村生活垃圾17万吨，用于垃圾处理再利用 | 2026年12月底前 | 1300 | 处理萧县乡镇生活垃圾约17万吨，彻底解决生活垃圾填埋、渗滤液污染土壤及地下水问题，可节约因填埋垃圾占用的大量土地，实现了萧县生物质燃料及生活垃圾处理的无害化、资源化，为保护地方环境发挥了积极作用。 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平
（六）农村污水处理 | [7 empty] | 2694
| 农村污水处理设施运营维护项目 | 新建 | 县住建局 | 县住房城乡建设局 张勇 | 22个乡镇 | 通过购买社会化服务，开展22个乡镇23个污水厂配套管网的运营和维护 | 2026年12月底前 | 2694 | 通过购买社会化服务，对农村污水处理设施开展专业化运营和维护，实现持续改善农村生活生产环境的目标。 | 持续受益 | 改善人居环境
三、就业项目 | [7 empty] | 3640
（一）务工补助 | [7 empty] | 910
| 脱贫劳动者交通补助项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为全县各乡镇跨省就业脱贫劳动者发放一次性交通补助。 | 2026年12月底前 | 800 | 通过预计补助脱贫劳动者交通补助约1.6万人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
| 帮扶车间就业补助项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每人每月200元标准给予就业补贴；按照吸纳稳定就业6个月以上脱贫劳动者人数，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间运营补贴。 | 2026年12月底前 | 110 | 通过对参与就业帮扶车间务工的脱贫劳动者120人和车间运营补助，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
（二）就业培训 | [7 empty] | 30
| 就业技能脱贫培训项目 | 新建 | 县人社局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为全县各乡镇参加就业脱贫培训的脱贫劳动者补贴培训费每人800元和生活补助每天50元 | 2026年12月底前 | 30 | 计划2026年底前补助脱贫劳动者200人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供免费培训加生活补助的形式，增加脱贫户就业技能同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
（三）公益性岗位 | [7 empty] | 2700
| 乡村公益岗位项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等基层基础辅助性公益岗位5000个左右。 | 2026年12月底前 | 2700 | 通过开发基层辅助性公益岗位和互助岗位约5000个，实现带动脱贫人口参与务工，增加家庭收入的目标 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收7200元以上。增加脱贫户收入发同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
四、教育项目 | [7 empty] | 830
| 雨露计划 | 新建 | 县教育体育局 | 县教育体育局 刘广明 | 各乡镇（街道） | 按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户（含监测对象）家庭子女落实中高职教育资助。 | 2026年12月底前 | 830 | 通过对脱贫户（含监测帮扶对象）家庭中职高职学生进行补助，实现减轻脱贫户（监测对象）家庭子女教育负担的目标 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以教育补贴的形式，减轻脱贫户（含监测对象）家庭教育支出负担
五、项目管理费 | [7 empty] | 600
| 项目管理费 | 新建 | 各单位 | 各乡镇（街道） 主要负责人 | 各乡镇（街道） | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 600 | 通过落实600万元衔接资金投入，实现提高项目管理规范化水平的目标 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /