## 酒店乡
萧县酒店乡2020年脱贫攻坚项目库
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 联系方式 | 项目实施地点 |  |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度(完成时限 | 预计投资 | 资金筹措方式 |  |  |  |  | 项目年度总目标 | 绩效目标 | [9 empty] | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注
[18 empty] | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 满意度
[22 empty] | 经济效益 |  |  | 社会效益
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 是否是贫困村 |  |  |  | 财政专项扶贫资金 | 其他财政资金 | 社会自筹资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他资金 |  | 数量指标 | 质量指标(验收合格率) | 成本指标 | 时效指标（完成及时率） | 带动贫困户经济总收入 | 资产股权年收益率 | 受益劳动者经济总收入 | 受益户数 | 受益人数
一、产业项目
种植养殖加工服务
| 2020年酒店乡丹楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 丹楼村 | 否 | 扶持113户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 33.9 | 33.9 | / | / | / | / | 扶持113户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积25亩，猪养殖数量20头，羊养殖数量650只， | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 40.68 | / | / | 113 | 210 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡丁庄村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 丁庄村 | 否 | 扶持200户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | / | 扶持200户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积1000亩，猪养殖数量20头，羊养殖数量50只， | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 60 | / | / | 200 | 600 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡何寨村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 何寨村 | 否 | 扶持70户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 16 | 16 | / | / | / | / | 扶持70户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积30余亩，猪养殖数量35余头，羊养殖数量250余只 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 19.2 | / | / | 70 | 120 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡和谐村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 和谐村 | 否 | 扶持88户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 18 | 18 | / | / | / | / | 扶持88户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积55余亩，猪养殖数量30余头，羊养殖数量270余只 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 21.6 | / | / | 88 | 165 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡酒店村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 酒店村 | 是 | 支持142户自主发展特色种养殖 | 2020-12-01 | 42.6 | 42.6 | / | / | / | / | 支持 142 户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积400亩，猪养殖数量120头，羊养殖数量550只 | 种植成活率100%养殖成活率85%。 | / | 100%% | 51.12 | / | / | 142 | 329 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困户人口内生动力，增加贫困户收入。
| 2020年酒店乡李庄村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 李庄村 | 是 | 扶持70户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | 扶持70户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积102亩，羊养殖数量1160只，牛养殖数量7只 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 24 | / | / | 70 | 180 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡孟暗楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 孟暗楼村 | 否 | 扶持178户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 48 | 48 | / | / | / | / | 扶持178户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积1000亩，猪养殖数量500头，羊养殖数量290只， | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 57.6 | / | / | 178 | 490 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡旗杆村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 旗杆村 | 是 | 扶持120户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 36 | 36 | / | / | / | / | 扶持120户贫困户发展特色种养业 | 中药材种植面积20亩，猪养殖数量280头，牛养殖数量20头，羊养殖数量689只 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 43.2 | / | / | 120 | 320 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡申河村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 申河村 | 是 | 扶持115户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 34.5 | 34.5 | / | / | / | / | 扶持115户贫困户发展特色种养业 | 中药材种植面积50亩，猪养殖数量500头，牛养殖数量33头，羊养殖数量549只， | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 41.4 | / | / | 115 | 330 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡西赵楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 西赵楼村 | 否 | 扶持60户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | 扶持60户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积200亩，猪养殖数量25头，羊养殖数量60只， | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 24 | / | / | 60 | 151 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡杨楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 杨楼村 | 否 | 扶持50户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 15 | 15 | / | / | / | / | 扶持50户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积100亩，猪养殖数量300头，羊养殖数量510只，鸡养殖数量5000只。 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 18 | / | / | 50 | 200 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
| 2020年酒店乡赵圈村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 赵圈村 | 是 | 支持107户自主发展特色种养殖 | 2020-12-01 | 32 | 32 | / | / | / | / | 支持 107户贫困户发展特色种养业 | 瓜果种植面积300亩。猪养殖数量50头，羊养殖数量148只 | 种植成活率100%养殖成活率85%。 | / | 100%% | 38.4 | / | / | 107 | 301 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困户人口内生动力，增加贫困户收入。
| 2020年酒店乡东镇村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 东镇村 | 否 | 扶持120户贫困户发展特色种养业 | 2020-12-01 | 22 | 22 | / | / | / | / | 扶持150户贫困户发展特色种养业 | 果树、蔬菜种植面积130亩，猪养殖数量150头，羊养殖数量600只， | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 26.4 | / | / | 120 | 260 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
生态扶贫项目
| 2020年生态护林员 | 新建 | 县林业局 | 林业局张卫华 | 13500585664 | 酒店乡 | / | / | 29人，每人每年8000元 | 2020-12-01 | 23.2 | / | 23.2 | / | / | / | 强化森林资源管护，实现稳定脱贫 | 生态管护员选聘建档立卡贫困人口数29人。 | / | 8000元/人，年 | / | 23.2 | / | / | / | 29 | 95% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，增加贫困户收入，激发贫困户内生动力
| 2020年森林生态效益补偿资金 | 新建 | 县林业局 | 林业局毛飞 | 18055769166 | 酒店乡 | / | / | 国家级公益林集体和个人所有林产每亩补助14.75元、国有林产每亩补助9.75元，省级公益林每亩补助14.75元 | 2020-12-01 | 18 | / | 18 | / | / | / | 管护建成国家级公益林17.9万亩，省级公益林14.06万亩 | 护林员选聘贫困户100人；新增管护面积1200亩 | / | 750元/人 | / | 18 | / | / | / | 100 | 95% | 实施过程监督、务工带动、竣工后项目所在地受益 | 以生态效益补偿金的形式，增加公益林管护面积，增加护林员就业岗位
其他（资产收益）
| 2020年酒店乡孟暗楼村萧县紫兰农副产品冷藏加工项目 | 新建 | 县财政局 | 酒店乡，彭凌昌 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 孟暗楼村 | 否 | 1000立方冷库、烘干设备及相关配套设施。 | 2020-12-01 | 210 | 210 | / | / | / | / | 预计增加村集体经济收入30万元 | 贫困人口加入合作社、村集体经济组织25人 | / | / | 100% | 12.6 | 14.29% | / | 56 | 95 | 90% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以入股分红和带动务工就业的形式增加贫困户家庭收入
其他（村级特色产业发展）
| 2020年酒店乡旗杆村特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 旗杆村 | 是 | 村集体建设高密度水产养殖箱5组及修缮500平米废旧厂房用于水产养殖。 | 2020-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | 村集体建设高密度水产养殖箱5组及配套设施 | 贫困人口加入村集体经济人数12人 | / | / | 100% | 2.4 | 6% | / | 12 | 26 | 90% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以务工的形式，带动12户贫困户增收；
| 孟暗楼村产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 孟暗楼 | 否 | 新建冷库及配套设施 | 2020-12-02 | 210 | 210 |  |  |  |  | 新建冷库及配套设施 | 贫困人口加入合作社25人 | / |  | 100% | 13 | 6% | / | 60 | 120 | 90% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 通过财政资金投入，项目收益量化、务工等带动贫困户增收
| 特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 13956867899 | 酒店乡 | 丁庄村 | 否 | 新建花卉培育高温大棚10座，占地35亩，其中：大棚基础建设18640平方米，温室16680平方米，基地围墙920米。 | 2020-12-02 | 571 | 571 | / | / | / | / | 新建花卉培育高温大棚10座，占地35亩，其中：大棚基础建设18640平方米，温室16680平方米，基地围墙920米。 | 预计带动20户贫困户务工，户均年增收3500元；另外每年为村集体带来收入35万元。 | / | / | 100% | 40 | 8% | / | 20 | 30 | 90% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加贫困户收入，激发贫困户内生动力，带动村民发展花卉生产，调整丁庄村农业产业结构，同时增加村集体收入
其他（组织部发展村集体经济）
| 村级集体经济发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 东镇村 | 否 | 新建冷库一处，冷藏反季节蔬菜，占地约400平方米。 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 年收益15万元 | 贫困人口加入村集体经济人数12人 | 100% | / | 100% | 9 | 6% | / | 30 | 116 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以入股分红的形式带动贫困户增收
| 酒店乡西赵楼村产业发展项目 | 改建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 西赵楼村 | 否 | 对现有24座蔬菜大棚进行修缮和升级改造，更换棉被、塑料油纸，安装自动卷帘和自动通风设施等，升级成高温大棚 | 2020-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收约9万元，通过收益量化、务工等方式带动40户贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数50人 | 100% | / | 100% | 9 | 6% | / | 40 | 50 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 通过财政资金投入，项目收益量化、务工等带动贫困户增收
| 酒店乡李庄村产业发展项目 | 改建 | 县农业农村局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 李庄村 | 是 | 对现有15座温室大棚进行升级改造，安装智能控温、自动通风、自动灌溉、自动喷药、自动卷帘设施，加固大棚支撑钢管。 | 2020-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收6万元，通过收益量化、务工等方式带动20户贫困户 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数25人 | 100% | / | 100% | 6 | 6% | / | 20 | 25 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 通过财政资金投入，项目收益量化、务工等带动贫困户增收
其他（产业基地）
| 2020年酒店乡丹楼村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 丹楼村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收12万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数210人 | / | / | 100% | 12 | 8% | / | 100 | 210 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡丁庄村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 丁庄村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收12万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数280人 | / | / | 100% | 12 | 8% | / | 100 | 280 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡东镇村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 东镇村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收12万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数92人 | / | / | 100% | 12 | 8% | / | 50 | 92 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡何寨村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 何寨村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收8万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数180人 | / | / | 100% | 8 | 8% | / | 100 | 180 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡和谐村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 和谐村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收8万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数200人 | / | / | 100% | 8 | 8% | / | 100 | 200 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡酒店村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 酒店村 | 是 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收16万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数310人 | / | / | 100% | 16 | 8% | / | 200 | 310 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡李庄村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 李庄村 | 是 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收16万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数246人 | / | / | 100% | 9 | 8% | / | 100 | 246 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡孟暗楼村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 孟暗楼村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收12万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数240人 | / | / | 100% | 12 | 8% | / | 120 | 240 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡旗杆村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 旗杆村 | 是 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收16万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数286人 | / | / | 100% | 8 | 8% | / | 100 | 286 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡申河村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 申河村 | 是 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收16万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数160人 | / | / | 100% | 16 | 8% | / | 100 | 160 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡西赵楼村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 西赵楼村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收12万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数140人 | / | / | 100% | 12 | 8% | / | 60 | 140 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡杨楼村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 杨楼村 | 否 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收12万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数280人 | / | / | 100% | 12 | 8% | / | 100 | 280 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
| 2020年酒店乡赵圈村产业基地建设项目 | 新建 | 县经信局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 赵圈村 | 是 | 建设村级扶贫产业基地，发展村级产业 | 2020-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | 发展村级产业，年增收16万元，通过收益量化、务工带动贫困户增收 | 贫困人口加入合作社、村集体经济人数230人 | / | / | 100% | 16 | 8% | / | 100 | 230 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，发展村级特色产业，收益量化、务工等带动贫困户增收
其他产业项目
| 2020年粮改饲项目 | 新建 | 县农业农村局 | 许开明 | 0557-5027152 | 酒店乡 | / | / | 发展青贮玉米种植300亩 | 2020-12-01 | 6 | / | 6 | / | / | / | 发展青贮玉米种植300亩 | 收贮青贮玉米0.1万砘 | 100% | 6 | 100% | 1.5 |  | 24 | / | 7 | 90% | 实施过程监督、带动产业发展 | 订单种植、参与制作青贮饲料、进入养殖场务工
二、公益岗位
| 2020年公益岗位项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局吴伟 | 0557-5031599 | 酒店乡 | / | / | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和扶贫互助岗等基层基础辅助性公益岗位200个 | 2020-12-01 | 144 | 144 | / | / | / | / | 计划2020年底前保持基层基础辅助性公益岗位200个 | 享受公益性岗位补贴人次数≥200人 | 求职创业补贴发放准确率≥100%; | 7200元 | / | 发放公益性岗位补贴金额144万元 | / | / | / | 200 | 100% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收7200元以上。增加贫困户收入发同时，有效激发贫困户内生动力
三、教育扶贫
雨露计划
| 2020年雨露计划 | 新建 | 县教体局 | 县教体局欧阳明 | 0557-5022444 | 酒店乡 | / | / | 中职、高职助学资助 | 2020-12-01 | 72 | 72 | / | / | / | / | 减轻贫困户家庭子女教育负担，240名建档立卡贫困家庭中职高职学生受到补助 | 资助建档立卡贫困户子女人数240人 | / | 3000/学年 | / | / | / | / | / | 240 | 100% | 项目申报、实施过程监督、贫困家庭子女直接受益 | 以教育补贴的形式，减轻贫困家庭教育支出负担
其他教育扶贫
| 2020年建档立卡残疾学生和建档立卡残疾人家庭子女教育资助 | 新建 | 县残联 | 县残联王振 | 0557-5067021 | 酒店乡 | / | / | 高职和高中资助1000元，中职和初中补助500元 | 2020-12-01 | 12 | 12 |  |  |  |  | 减轻贫困户家庭子女教育负担，补助212名建档立卡贫困残疾学生教育支出 | 补助212名建档立卡贫困残疾学生教育支出 | / | 高职和高中资助1000元/学年，中职和初中补助500元/学年 | / | / | / | / | / | 212 | 90% | 项目申报、实施过程监督、贫困残疾户直接受益 | 以教育补贴的形式，减轻贫困家庭教育支出负担
四、金融扶贫
扶贫小额信贷贴息
| 2020年扶贫小额信贷贴息资金 | 新建 | 县财政局 | 财政局曹红 | 0557-5011198 | 酒店乡 | / | / | 扶贫小额信贷贴息290万元 | 2020-12-01 | 290 | 290 | / | / | / | / | 为小额信贷用户以4.75%的利率贴息 | 贷款申请满足率100%；获得贷款金额6137万元； | 还款率100%，贴息率4.75% | / | 100% | 368.22万元 | / | / | 1606 | / | 100% | 实施过程监督、小额信贷贫困户直接受益 | 以贴息的方式减少小额信贷用户的资金使用负担
五、生活条件改善
| 2020年酒店乡农村饮水安全工程 | 改建 | 县水利局 | 县水利局徐鹏 | 0557-2201326 | 酒店乡 | / | / | 新增水源井5眼，供水管网铺设 | 2020-12-01 | 340.26 | / | 340.26 | / | / | / | 新增水源井5眼，PVC供水管网改造及供水管网铺设 | 新建或改善贫困村饮水设施数量5个 | 100% | / | 100% | / | / | / | 2241 | 4395 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改善基础设施建设的方式提升群众满意度
| 2020年危房改造项目 | 改建 | 县住建局 | 县住建局王毅 | 17355761227 | 酒店乡 | / | / | 危房改造34户 | 2020-12-01 | 43.2 | / | 43.2 | / | / | / | 完成全县34户危房改造 | 危房改造34户 | 合格率100%，危房改造面积标准≤60平方/户 | 6000-20000元/户 | / | / | / | / | 34 | / | 100% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以危房改造的方式满足贫困群众安全住房需求，提高生活幸福感
六、村基础设施
通村、组硬化路及护栏
| 酒店乡何寨村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 何寨村 | 否 | 修建道路总长1.08公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 82 | 82 | / | / | / | / | 修建道路总长1.08公里，宽4米 | 非贫困村道路建设1.08公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 590 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡杨楼村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 杨楼村 | 否 | 修建道路总长0.72公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 55 | 55 | / | / | / | / | 修建道路总长0.72公里，宽4米 | 非贫困村道路建设0.72公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 45 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡丹楼村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 丹楼村 | 否 | 修建道路总长0.56公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 42 | 42 | / | / | / | / | 修建道路总长0.56公里，宽4米 | 非贫困村道路建设0.56公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 105 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡丁庄村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 丁庄村 | 否 | 修建道路总长0.53公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 41 | 41 | / | / | / | / | 修建道路总长0.53公里，宽4米 | 非贫困村道路建设0.53公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 85 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡西赵楼村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 西赵楼村 | 否 | 修建道路总长0.52公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 40 | 40 | / | / | / | / | 修建道路总长0.52公里，宽4米 | 非贫困村道路建设0.52公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 45 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡东镇村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 东镇村 | 否 | 修建道路总长0.54公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 41 | 41 | / | / | / | / | 修建道路总长0.54公里，宽5米 | 非贫困村道路建设0.54公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 85 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡孟暗楼村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 孟暗楼村 | 否 | 修建道路总长0.52公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 40 | 40 | / | / | / | / | 修建道路总长0.52公里，宽4米 | 非贫困村道路建设0.52公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 340 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡和谐村道路改建工程 | 改建 | 县发改委 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 和谐村 | 否 | 修建道路总长0.53公里，宽4.0米，20公分厚 | 2020-09-30 | 41 | 41 | / | / | / | / | 修建道路总长0.53公里，宽4米 | 非贫困村道路建设0.53公里长 | 100% |  | 100% | / | / | / | / | 105 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡东镇村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 东镇村 | 否 | 修建道路总长：1.16公里、宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 71.5 | 71.5 | / | / | / | / | 修建道路总长：1.16公里、宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建1.16公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 631 | 1430 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡丹楼村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 丹楼村 | 否 | 修建道路总长：0.805公里，宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 49.6 | 49.6 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.805公里，宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.805公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 240 | 518 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡和谐村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 和谐村 | 否 | 修建道路总长：0.545公里，宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 33.6 | 33.6 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.545公里，宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.545公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 550 | 1300 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡孟暗楼村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 孟暗楼村 | 否 | 修建道路总长：0.75公里，宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 46.2 | 46.2 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.75公里，宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.75公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 520 | 1300 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡西赵楼村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 西赵楼村 | 否 | 修建道路总长：0.73公里、宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 45 | 45 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.73公里、宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.73公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 232 | 355 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡杨楼村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 杨楼村 | 否 | 修建道路总长：0.71公里、宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 44 | 44 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.71公里、宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.71公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 150 | 600 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡丁庄村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 丁庄村 | 否 | 修建道路总长：0.36公里、宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 22.2 | 22.2 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.36公里、宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.36公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 140 | 530 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡何寨村道路建设项目 | 改建 | 县交通局 | 酒店乡冯思元 | 13905672211 | 酒店乡 | 何寨村 | 否 | 修建道路总长：0.59公里、宽3.5米、厚18厘米 | 2020-12-01 | 36.4 | 36.4 | / | / | / | / | 修建道路总长：0.59公里、宽3.5米、厚18厘米 | 道路修建0.59公里长 | 100% | 61.6万/公里 | 100% | / | / | / | 223 | 760 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改建道路的形式，为贫困户长久可持续发展提供便利
| 酒店乡赵圈道路工程建设 | 改建 | 县商务局 | 酒店乡欧亚 | 0557-5717214 | 酒店乡 | 赵圈村 | 是 | 1.1公里长，4.0米宽，20厘米厚 | 2020年12月 | 85.2 | 85.2 | / | / | / | / | 道路建设1.1公里长 | 贫困村道路建设1.1公里长 | 100% | / | 100% | / | / | / | 410 | 1100 | 95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善村内基础设施建设，可解决1 个行政村1100人交通困难。
小型农田水利设施
| 农村饮水工程维修养护项目 | 维修养护 | 县水利局 | 县水利局徐鹏 | 0557-2201326 | 酒店乡 | / | / | 对酒店乡 水厂进行维修养护 | 2020-12-01 | 30 | / | 30 | / | / | / | 对酒店乡 水厂进行维修养护 | 对酒店乡 水厂进行维修养护 | 100% | / | 100% | / | / | / | / | 4395 | 95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 对供水设施维修养护，提高供水保障水平，提升群众满意度。
| 2020年损毁桥涵修复工程 | 改建 | 县水利局 | 县水利局张琳 | 13855768122 | 酒店乡 | 申河村、赵圈村、孟暗楼村、酒店村 | / | 对4座桥梁进行修复工程 | 2020-12-01 | 91 | / | 91 | / | / | / | 对约4座桥梁进行修复工程 | 损毁工程修复数量4座 | 100% | / | 100% | / | / | / | / | 10425 | 95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以改善基础设施建设的形式，提升群众生活幸福感
七、项目管理费
| 2020年项目管理费 | 新建 | 县直各部门 | 项目实施单位负责人 | 0557-2207619 | 酒店乡 | / | / | 项目前期规划、实施、验收等需求资金 | 2020-12-01 | 3 | 3 | / | / | / | / | 落实项目管理费用，提高项目实施水平，助力脱贫攻坚 | / | / | / | / | / | / | / | 4395 | 10317 | 95% | 实施过程监督 | 保障项目稳定实施，提高脱贫攻坚成效