## 计划表
附件2
萧县庄里乡2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位（主管部门） | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 时间进度（实施期限） | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 贫困村/非贫困村 | 到村/到户/ | 备注
[9 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 | 其他资金 | 贫困户 户数 | 贫困人口数
一、基础设施建设扶贫工程
（一）以工代赈
（二）农村道路等设施
| 庄里乡庄里村道路改建项目 | 改建 | 县发改委 | 庄里乡 杨文亚 | 庄里乡 庄里村 | 2021年1月-6月 | 建设道路长2公里、宽3.5米、厚20厘米 | 123 | 123 |  |  |  |  | 795 | 2256 | 通过改建道路2公里，改善贫困户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 非贫困村 | 到村
| 庄里乡陶墟村道路改建项目 | 改建 | 县发改委 | 庄里乡 杨文亚 | 庄里乡 陶墟村 | 2021年1月-6月 | 建设道路长4公里、宽3.5米、厚20厘米 | 245 | 245 |  |  |  |  | 1275 | 4493 | 通过改建道路4公里，改善贫困户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 贫困村 | 到村
| 庄里乡尠沟村道路改建项目 | 改建 | 县发改委 | 庄里乡 杨文亚 | 庄里乡 尠沟村 | 2021年1月-6月 | 建设道路长2.5公里、宽3.5米、厚20厘米 | 154 | 154 |  |  |  |  | 309 | 642 | 通过改建道路2.5公里，改善贫困户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 非贫困村 | 到村
| 庄里乡大蔡村道路改建项目 | 改建 | 县发改委 | 庄里乡 杨文亚 | 庄里乡 大蔡村 | 2021年1月-6月 | 建设道路长2公里、宽3.5米、厚20厘米 | 123 | 123 |  |  |  |  | 698 | 2033 | 通过改建道路2公里，改善贫困户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 非贫困村 | 到村
（三）水毁修复工程
| 庄里乡水毁桥涵应急修复工程 | 改建 | 县水利局 | 庄里乡 杨文亚 | 庄里乡尠沟村、黄山村 | 2021年1月-5月 | 重建尠沟村金寨爬金路桥，修复黄山村后卯山桥 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  | 86 | 158 | 损毁工程修复数量2处。改善贫困户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 非贫困村 | 到村
二、产业脱贫工程
（一）特色产业发展
| 庄里乡城阳村特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里乡 杨文亚 | 庄里乡 城阳村 | 2021年1月-7月 | 新建高标准蔬果大棚3座，及配套设施等；共占地约10亩 | 130 | 130 |  |  |  |  | 85 | 209 | 项目建成投入运营后，预计年增加村集体收益预计年增加村集体收益不低于竣工决算金额的6%；收益量化、务工等预计带动85户贫困户增收 | 参与项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 通过扶贫资金投入，发展村级产业，壮大村集体经济，收益量化、开发村内公益岗位等形式带动贫困户增收 | 贫困村 | 到村