## 变更表
附件：
萧县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划调整变更表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位（主管部门） | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度（实施期限） | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 清理回收资金 | 户数 | 人数
（一）变更前 | [7 empty] | 620 | 620
1 | 萧县圣泉镇营子社区权楼自然村污水处理设施及道路改建项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 采用单户、集中处理相结合的方式，对村内户家生活污水等进行就地消纳处理，建设内容包括污水管网总长约4500米（含主管网、支管网），配套检查井、末端污水处理等设施及路面破损恢复等 | 2026年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 287 | 1050 | 通过衔接资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以建设污水管网和道路的形式，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
2 | 萧县大屯镇高楼村和美乡村守备庄中心村建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 王忠峦 | 大屯镇 | 改建村内道路10100m²（厚度18cm，石子垫层）；新建排水管网340m（直径60cm水泥管）。 | 2026年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 821 | 3645 | 通过衔接资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展。 | 规划项目实施后有效解决存在内涝，改善人居环境，提高821户村民生产生活设施条件。
3 | 杜楼镇杜庄村侯楼自然村污水治理建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 采用单户、集中处理结合的形式，对村内户家生活污水等进行就地消纳处理，建设内容包括管道、检查井、沉淀池、集中处理池等配套设施安装及道路恢复等。 | 2026年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 182 | 608 | 通过衔接资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平
4 | 单楼行政村钢结构厂房项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 通过新建设两层钢结构厂房及道路硬化等配套设施 | 2026年12月底前 | 120 | 120 |  |  |  |  | 15 | 30 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政资金投入，发展村级产业，增加村集体收入，项目收益量化、务工等带动脱贫户增收
5 | 杜楼镇八公里新建桥梁项目 | 新建 | 县水利局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 38m宽*10m跨度100吨荷载钢筋混凝土空心板桥（灌注桩基础） | 2026年12月底前 | 350 | 350 |  |  |  |  | 150 | 520 | 新建桥梁1座，实现提升农田生产设施条件的目标，带动脱贫人口及一般农户发展增收 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善镇级基础设施条件，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
（二）变更后 | [7 empty] | 620 | 620
1 | 萧县圣泉镇营子社区权楼自然村污水处理设施及道路改建项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 李运 | 圣泉镇 | 采用单户处理、集中处理相结合的方式，对村内户家生活污水、厕所污水等进行就地消纳处理，包括管道、检查井、沉淀池等配套设施安装及道路恢复等。 | 2026年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 287 | 1050 | 通过资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以建设污水管网和道路的形式，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
2 | 萧县大屯镇高楼村和美乡村守备庄中心村建设项目 | 新建 | 县农业 农村局 | 大屯镇 王忠峦 | 大屯镇 | 铺设沥青路面约4000㎡、新建“五小园”1500m等。 | 2026年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 235 | 1060 | 通过资金投入，有效解决道路交通，改善人居环境，提高235户村民生产生活设施条件。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展。 | 规划项目实施后有效解决道路交通，改善人居环境，提高235户村民生产生活设施条件。
3 | 杜楼镇杜庄村侯楼自然村污水治理建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 采用单户、集中处理结合的形式，对村内户家生活污水、污水等进行就地消纳处理，建设内容包括管道、转接井、生态处理池及四格式污水处理设施等配套系统设施安装及道路、地面破损恢复等。 | 2026年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 90 | 275 | 通过资金投入，建设基础设施及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平
4 | 单楼行政村钢结构厂房项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 李运 | 圣泉镇 | 新建钢结构厂房一座及相关配套设施 | 2026年12月底前 | 120 | 120 |  |  |  |  | 15 | 30 | 通过项目的实施，带动村集体和脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户劳动增收。 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政资金投入，发展村级产业，增加村集体收入，项目收益量化、务工等带动脱贫户增收
5 | 杜楼镇八公里新建桥梁项目 | 新建 | 县水利局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 30m宽*10m跨度100吨荷载钢筋混凝土空心板桥（灌注桩基础） | 2026年12月底前 | 350 | 350 |  |  |  |  | 150 | 520 | 新建桥梁1座，实现提升农田生产设施条件的目标，带动脱贫人口及一般农户发展增收 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善镇级基础设施条件，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件