## 项目计划表 (2)
附件：2
萧县2026年下达中央财政常态化帮扶资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 合计 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 群众参与 | 联农带农机制
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 |  | 户数 | 人数
|  | 合计 | [6 empty] | 7813 | 7813
| 一、产业发展 | [7 empty] | 4765 | 4765
| （一）乡村产业发展 | [7 empty] | 4465 | 4465
1 |  | 萧县生态循环产业建设项目（安徽省萧县畜禽屠宰总厂建设项目） | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县乡投农业发展有限公司 黄飞 | 食品工业园 | 项目总建筑面积约49738.05平方米，用于建设标准化屠宰厂，主要建设内容包括屠宰、分割、冷藏车间、生产车间、生产研发中心、制冷机房、锅炉房、待宰圈、生产检疫中心、急宰间、焚烧间、病畜间、废弃物存集库房、污水处理站；并配套屠宰设备，并辅助建设给排水、变配电、消防、信息化、空调通风等辅助工程。 | 2027年2月底前 | 2457 | 2457 |  |  |  |  | 通过项目的实施，进一步丰富萧县的产业结构，能提升定点屠宰场的综合处理能力，推动萧县畜牧业和肉类加工业的健康发展，提高整个屠宰行业的竞争力，同时，还能提供更多的就业机会，缓解当地就业压力，带动脱贫户、监测对象增收的目标。 | / | 1700 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 项目的实施能为当地农村剩余劳动力提供大量的就业机会，同时，该项目将带动加工业、运输业等相关产业的发展，促进萧县产业结构高质量发展。
2 |  | 萧县马井镇肉牛养殖及畜禽粪污收储项目 | 新建 | 县生态环境分局 | 马井镇 徐芹 | 马井镇 | 建设肉牛养殖钢构厂房约场4000平方，畜禽粪污收储约1500平方及相关配套附属设施。 | 2026年12月底前 | 678 | 678 |  |  |  |  | 通过项目运营，带动村民务工，增加脱贫户、监测户、一般农户收入，同时壮大村集体收益，实现村集体和农户“双增收”的目标 | 156 | 420 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
3 |  | 马井镇王楼村蔬菜分拣车间项目 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 徐芹 | 马井镇 | 建设蔬菜分拣车间约1200平方，配套相关附属设施。 | 2026年12月底前 | 180 | 180 |  |  |  |  | 建设蔬菜分拣车间，使王楼村能够及时便捷地对大棚蔬菜进行分拣和初加工，发挥经济价值。 | 260 | 750 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动脱贫户参与养殖，有效提升脱贫人口收入
4 |  | 萧县酒店镇李庄村食品加工项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 新建钢构厂房约1800平方米，配套供电、排水、监控及地面硬化等设施。 | 2026年12月底前 | 150 | 150 |  |  |  |  | 通过新建建成钢构厂房，发展酱类食品加工产业，实现壮大村集体经济增收、吸纳脱贫户就地就业稳定增收。 | 20 | 60 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 以提供就业岗位的形式，增加农户收入，激发农户内生动力，同时增加村集体经济收入。
5 |  | 萧县黄口镇唐元行政村冻干食品项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 朱天星 | 黄口镇 | 新建酥梨、辣椒、香菜冻干生产线及相关配套设施，形成“冻、储”一体化场地。相关配套包含速冻机组、电力设备等设施。 | 2026年12月底前 | 800 | 800 |  |  |  |  | 通过建设冻干生产线，带动村民务工，增加村民收入，同时壮大村集体收益，实现村集体和农户“双增收”的目标 | 261 | 750 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
6 |  | 萧县石林乡石林村蔬菜烘干加工项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 李光辉 | 石林乡 | 新建胡萝卜缨等蔬菜烘干厂房及其配套设施，烘干厂房面积约1200平方米，形成“烘、储”一体化场地。相关配套包含环氧地坪，烘干脱水一体机、烘干机、控制柜，叉车、托盘、地磅等附属设备。 | 2026年12月底前 | 200 | 200 |  |  |  |  | 通过建设烘干厂房项目，带动村民务工，增加村民收入，同时壮大村集体收益，实现村集体和农户“双增收”的目标 | 23 | 52 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| （二）小额信贷贴息 | [7 empty] | 300 | 300
7 |  | （帮扶）小额信贷贴息项目 | 新建 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局） 何玉良 | 各乡镇（街道） | 农村地区有帮扶需求的人口办理10万元（含以内）的帮扶小额信贷产生的利息给予70%贴息 | 2026年12月底前 | 300 | 300 |  |  |  |  | 农村地区有帮扶需求的人口办理10万元（含以内）的帮扶小额信贷产生的利息给予70%贴息 | 4300 | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 带动发展生产
| 二、易地扶贫搬迁后续扶持 | [7 empty] | 768 | 768
8 |  | 萧县凤城街道2026年易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 县发展改革委 | 凤城街道 郑元柳 | 凤城街道 圣泉社区 | 新建及改扩建道路长约1100米、宽6米，完善排水等文旅配套，新建标准化生态停车场 | 2026年12月底前 | 400 | 400 |  |  |  |  | 通过项目实施带动易地搬迁群众务工，增加群众收入，同时增加村集体经济收入。 | 280 | 1500 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 带动易地搬迁群众务工，增加群众收入，同时增加村集体经济收入
9 |  | 易地扶贫搬迁贴息项目 | 新建 | 县发展改革委 | 发展改革委 聂涛 | 各乡镇（街道） | 易地扶贫搬迁地方政府债券贴息资金368万元 | 2026年12月底前 | 368 | 368 |  |  |  |  | 对易地扶贫搬迁地方政府债券进行贴息，减轻地方政府债券还款压力 | / | / | 对易地扶贫搬迁地方政府债券进行贴息，减轻地方政府债券还款压力 | 对易地扶贫搬迁地方政府债券进行贴息，减轻地方政府债券还款压力
| 三、乡村建设行动 | [7 empty] | 327 | 327
| （一）基础设施建设 | [7 empty] | 327 | 327
10 |  | 赵庄镇吴蒋庄村拆除重建河东桥 | 维修 | 县水利局 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 拆除老桥一座，新建桥2跨，每跨13米，桥面宽度6米 | 2026年12月底前 | 150 | 150 |  |  |  |  | 拆除重建桥涵1座，改善群众生产生活设施条件 | 80 | 200 | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
11 |  | 张庄寨镇河西村重建河西毛庄桥 | 重建 | 县水利局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 拆除老桥一座，新建桥2跨，每跨13米，桥面宽度6米 | 2026年12月底前 | 130 | 130 |  |  |  |  | 重建桥涵1座，改善群众生产生活设施条件 | 130 | 460 | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
12 |  | 张庄寨镇白楼村重建夏桥碱河桥 | 重建 | 县水利局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 拆除老桥一座，新建桥2跨，每跨13米，桥面宽度6米 | 2026年12月底前 | 47 | 47 |  |  |  |  | 重建桥涵1座，改善群众生产生活设施条件 | 110 | 400 | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 四、教育项目 | [7 empty] | 450 | 450
13 |  | 雨露计划 | 新建 | 县教育体育局 | 县教育体育局 刘广明 | 各乡镇（街道） | 按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户（含监测对象）家庭子女落实中高职教育资助。 | 2026年12月底前 | 450 | 450 |  |  |  |  | 通过对脱贫户（含监测帮扶对象）家庭中职高职学生进行补助，实现减轻脱贫户（监测对象）家庭子女教育负担的目标 | / | 2700 | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以教育补贴的形式，减轻脱贫户（含监测对象）家庭教育支出负担
| 五、就业项目 | [7 empty] | 1410 | 1410
14 |  | 脱贫劳动者交通补助项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为全县各乡镇跨省就业脱贫劳动者发放一次性交通补助 | 2026年12月底前 | 300 | 300 |  |  |  |  | 为全县各乡镇跨省就业脱贫劳动者发放一次性交通补助 | / | 10000 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供交通补助的形式，增加脱贫户收入的同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
15 |  | 就业帮扶车间项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每人每月200元标准给予就业补贴；按照吸纳稳定就业6个月以上脱贫劳动者人数，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间运营补贴 | 2026年12月底前 | 100 | 100 |  |  |  |  | 为在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每人每月200元标准给予就业补贴；按照吸纳稳定就业6个月以上脱贫劳动者人数，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间运营补贴 | / | 100 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业补贴的形式，增加脱贫户收入的同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
16 |  | 就业岗位项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为在保洁、保安、河道巡护员、环境监督员和互助岗等基层基础辅助性公益性岗位就业的脱贫劳动者发放补贴，月工资400-600元/人 | 2026年12月底前 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 通过开发基层辅助性公益岗位和互助岗位约3500个，实现带动脱贫人口参与务工，增加家庭收入的目标 | / | 3500 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入的同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
17 |  | 就业技能脱贫培训项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 董爱民 | 各乡镇（街道） | 为全县各乡镇参加就业脱贫培训的脱贫劳动者补贴培训费每人800元和生活补助每天50元 | 2026年12月底前 | 10 | 10 |  |  |  |  | 为全县各乡镇参加就业脱贫培训的脱贫劳动者补贴培训费每人800元和生活补助每天50元 | / | 100 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供免费培训加生活补助的形式，增加就业技能同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
| 六、项目管理费 | [7 empty] | 93 | 93
18 |  | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 欧阳宁 萧县乡投农业发展有限公司 黄飞 | 食品工业园 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 44 | 44 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
19 |  | 项目管理费 | 新建 | 县生态环境分局 | 马井镇 徐芹 | 马井镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 10 | 10 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
20 |  | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 徐芹 | 马井镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
21 |  | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 梁新梅 | 酒店镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 3 | 3 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
22 |  | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 朱天星 | 黄口镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 8 | 8 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
23 |  | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 李光辉 | 石林乡 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
24 |  | 项目管理费 | 新建 | 县发展改革委 | 各乡镇（街道） 主要负责人 | 各乡镇（街道） | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 8 | 8 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
25 |  | 项目管理费 | 新建 | 县水利局 | 赵庄镇 张普 | 赵庄镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /
26 |  | 项目管理费 | 新建 | 县水利局 | 张庄寨镇 李冰 | 张庄寨镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2026年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |  | 在到县中央帮扶资金中，按照不超过2%资金比例要求，提取项目管理费，提升项目实施全过程管理水平 | / | / | 项目申报、实施过程监督、完成后受益 | /