## 项目明细表
附件：2
萧县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务和补助标准（内容及规模） | 资金规模（万元） | 财政衔接资金 |  |  |  | 其它资金 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制情况 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 受益 户数 | 受益 人数
二、产业项目
（一）产业发展 | [7 empty] | 567.3 | 567.3
| 圣泉镇郭庄社区村钢构仓房建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 田野 | 圣泉镇 郭庄社区 | 2021年6月-12月 | 钢构仓储3200平方米及场地硬化、污水管道、消防管道等配套设施 | 525 | 525 |  |  |  |  | 270 | 486 | 建成村级产业基地一处，增加村集体经济收益，务工、收益分享等带动脱贫人口增收 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政资金投入，发展村级产业，壮大村集体经济，务工、收益分配等途径带动脱贫人口增收
| 圣泉镇金黄庄社区冷库配套项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 田野 | 圣泉镇 金黄庄社区 | 2021年6月-10月 | 村级冷库地面硬化2342平方米，修建下水道185米，及相关设施等 | 42.3 | 42.3 |  |  |  |  | 21 | 44 | 完善村级冷库后续配套，增加村集体经济收益，务工、收益分享等带动脱贫人口增收 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过财政资金投入，发展村级产业，壮大村集体经济，务工、收益分配等途径带动脱贫人口增收