## 龙城镇
萧县龙城镇2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细表
项目类别 | 项目名称 | 责任单位（主管部门） | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （批复建设内容） | 实际完成情况 | 计划投资（万元） | 其中：资金来源（万元） |  |  |  |  | 实际使用资金（万元） | 预定绩效目标 | 完成 情况 | 预定减贫机制 | 实现 情况
[8 empty] | 中央 衔接 | 省级 衔接 | 市级 衔接 | 县级 衔接 | 其他资金
一、基础设施建设扶贫工程
（六）水毁修复工程
| 龙城镇水毁桥涵应急修复工程 | 县水利局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇帽山村、人民村、刘行村、王大庄村 | 新建帽山村北山塘排洪沟桥和帽山村东山生产桥；拆除重建人民村东门桥、刘行村黄台2桥和3桥，拆除重建帽山村朱庄水塘排洪桥，王大庄村郭楼村水毁道路修复长100米、宽4米、厚18厘米 | 已完成 | 59.88 | 59.88 |  |  |  |  | 48.9323 | 损毁工程修复数量7处。改善脱贫户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 已完成 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 已实现
二、产业脱贫工程
（一）特色种养业奖补到户
| 龙城镇岱湖社区2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 岱湖社区 | 扶持6户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 | 落实6户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇房庄社区2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 房庄社区 | 扶持8户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 1.716 |  | 1.716 |  |  |  | 1.716 | 落实8户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇李台社区2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 李台社区 | 扶持1户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 落实1户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇马楼村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 马楼村 | 扶持6户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 1.628 |  | 1.628 |  |  |  | 1.628 | 落实6户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇毛郢孜社区2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 毛郢孜社区 | 扶持6户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 1.429 |  | 1.429 |  |  |  | 1.429 | 落实6户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇帽山村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 帽山村 | 扶持23户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 5.064 |  | 5.064 |  |  |  | 4.764 | 落实23户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇人民村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 人民村 | 扶持12户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 3.46 |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | 落实12户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
| 龙城镇王大庄村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 王大庄村 | 扶持28户脱贫户发展特色种养业 | 已完成 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  | 5.95 | 落实28户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 已实现
（二）特色产业发展
| 龙城镇房庄社区特色产业发展项目 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 房庄社区 | 新建容积3600m³冷库及其配套设施 | 已完成 | 300 | 300 |  |  |  |  | 211.147 | 项目建成投入运营后，预计年增加村集体收益不低于竣工决算金额的8%；收益量化、务工等预计带动86户脱贫户增收 | 已完成 | 通过扶贫资金投入，发展村级产业，壮大村集体经济，收益量化、开发村内公益岗位等形式带动脱贫户增收 | 已实现
三、就业扶贫
| 基层辅助性公益岗位 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 龙城镇 | 开发基层辅助性公益就业岗位47个 | 已完成 | 32.04 | 4.4856 | 19.5444 | 8.01 |  |  | 32.04 | 通过开发扶贫就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 已完成 | 通过财政扶贫资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收 | 已实现
| 扶贫互助岗 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 龙城镇 | 开发扶贫就业岗位 | 已完成 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 通过开发就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 已完成 | 通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收 | 已实现
| 脱贫劳动力外出务工交通补助项目 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 龙城镇 | 对跨省就业的27名脱贫劳动力按300-500元不等的标准给予交通补助 | 已完成 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  | 1.32 | 计划2021年底前补助脱贫劳动者交通补助27人 | 已完成 | 以提供交通补助的形式，激发脱贫户内生动力 | 已实现
五、教育项目
| 雨露计划 | 县教体局 | 教体局 杜尚训 | 龙城镇 | 向符合条件的脱贫家庭安排“雨露计划”补助90人次 | 已完成 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | 为建档立卡贫困家庭中职高职学生进行补助，减轻脱贫户家庭子女教育负担 | 已完成 | 以教育补贴的形式，减轻贫困家庭教育支出负担 | 已实现