## 项目计划表
萧县2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (实施期限） | 资金规模 | 资金来源 |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 受益 户数 | 受益 人数
| 合计 | [6 empty] | 5042 |  |  | 5042
| 一、产业项目 | [6 empty] | 2856.966 |  |  | 2856.966
| （一）村级产业发展 | [6 empty] | 381.5 |  |  | 381.5
1 | 曹庄村山羊养殖基地建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 许剑 | 杜楼镇 曹庄村 | 新建养殖棚4座，约4500平方；储料棚1座，约600平方；拌料机、喂料机、出粪机以及其他辅助配套 | 2022年12月底前 | 151.5 |  |  | 151.5 |  | 20 | 30 | 建设村级山羊养殖基地，发展地区优势特色产业，项目建成投产后，村集体年均收入不低于投入金额的6% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位、收益分配等形式，增加农户收入
2 | 张村现代农业示范园提升项目 | 改建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 张村 | 打造张村田园综合体，发展农文旅融合产业。新建大棚、玻璃温室、冷库、垂钓平台等相关配套设施建设， | 2022年12月底前 | 230 |  |  | 230 |  | 100 | 420 | 延伸产业发展链条，补上技术、设施、营销等短板，村集体年均收入不低于投入金额的7%，促进产业提档升级 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位、收益分配、带动发展等形式，增加农户家庭收入
| （二）特色种养殖补贴到户 | [6 empty] | 2475.466 |  |  | 2475.466
3 | 2022年特色种养业奖补到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 扶持10023户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 2475.466 |  |  | 2475.466 |  | 10023 | / | 落实产业奖补政策，支持脱贫户发展生产增收，增加10023户家庭收入 | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发内生动力，增加家庭收入
| 二、基础设施项目 | [6 empty] | 1035 |  |  | 1035
| （一）“进村入户”道路 | [6 empty] | 180 |  |  | 180
4 | 王寨镇杨集村“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 改建 | 县交通运输局 | 王寨镇 王亚华 | 王寨镇 杨集村 | 采购商混约2000方、石子约900方用于进村入户道路改建 | 2022年12月底前 | 100 |  |  | 100 |  | 120 | 260 | 建设进村入户道路长度不少于2.5公里，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
5 | 永堌镇“进村入户”道路建设项目 | 改建 | 县交通运输局 | 永堌镇 任精芳 | 永堌镇 胜利村 | 改建道路长400米、宽5米、厚20厘米，安装护栏400米、配套涵洞1处等 | 2022年12月底前 | 80 |  |  | 80 |  | 674 | 2678 | 建设进村入户道路长0.4公里及相关配套，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| （二）产业路 | [6 empty] | 398 |  |  | 398
6 | 祖楼镇辣椒产业园道路建设项目 | 改建 | 县交通运输局 | 祖楼镇 吴英 | 祖楼镇刘其村、湘山庙村 | 改建辣椒产业园周边道路4.62公里，3.5米宽硬化道路拓宽为4.5米，铺设沥青路面；新建配套宽3.5米硬化道路787.5米及相关配套。 | 2022年12月底前 | 398 |  |  | 398 |  | 1000 | 4000 | 完善辣椒产业园周边基础设施配套，助力区域优势产业发展，带动周边农户增收 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改建道路及相关配套的方式，改善辣椒产业园周边基础设施条件，提升周边农户满意度
| （三）产业水利配套设施 | [6 empty] | 457 |  |  | 457
7 | 祖楼镇辣椒产业科技示范园高标准水利工程建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 祖楼镇 吴英 | 祖楼镇刘其村、湘山庙村 | U型渠2000m、锁块渠3000m、波形梁钢护栏750m、1*6m板桥1座、下田涵12座、DN400排水管155m、DN600排水管219m、大沟塘整形治理（挖淤泥、清坡整形、预制块护坡）1口、小沟塘整形治理1口、砖砌排水沟32m、新打机井2眼及配套、水沟清淤1200m、10T污水处理设备（成品玻璃钢）1处、 小型水闸2座。 | 2022年12月底前 | 457 |  |  | 457 |  | 416 | 1044 | 完善辣椒产业园周边基础设施配套，助力区域优势产业发展，带动周边农户增收 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改建水利设施及相关配套的方式，改善辣椒产业园周边基础设施条件，提升周边农户满意度
| 三、就业项目 | [6 empty] | 1100 |  |  | 1100
| （一）就业岗位 | [6 empty] | 1088.37 |  |  | 1088.37
8 | 就业岗位 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 吴伟 | 各乡镇 | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等基层基础辅助性公益岗位，月工资600-800元/人 | 2022年12月底前 | 1088.37 |  |  | 1088.37 |  | / | 5000 | 通过开发就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 参与项目实施过程监督、增加收入 | 通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收
| （二）脱贫劳动者交通补助 | [6 empty] | 11.63 |  |  | 11.63
9 | 脱贫劳动者外出务工交通补助 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 吴伟 | 各乡镇 | 计划补助脱贫劳动者241人，每人300-500元标准 | 2022年12月底前 | 11.63 |  |  | 11.63 |  | / | 241 | 计划2022年底前补助脱贫劳动者交通补助241人 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供交通补助的形式，激发贫困户内生动力
| 四、项目管理费 | [6 empty] | 50.034 |  |  | 50.034
10 | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与相关有关的支出 | 2022年12月底前 | 50.034 |  |  | 50.034 |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平 | 参与项目实施过程监督 | 通过财政资金投入，规范项目保质保量建设，提高项目联农带农成效