## 项目库明细表
萧县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 预计投资 | 其中： |  |  |  |  | 项目年度总目标 | 绩效目标 | [9 empty] | 群众参与 | 带贫减贫机制（帮扶机制） | 备注
[17 empty] | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 满意度
[11 empty] | 财政衔接资金 | 其他财政资金 | 社会自筹资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 经济效益 |  |  | 受益对象
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 | 是否 出列村 | [9 empty] | 数量指标 | 质量指标（验收合格率） | 成本指标 | 时效指标（完成及时率） | 带动脱贫户经济总收入 | 资产股权年收益率 | 受益劳动者经济总收入 | 受益户数 | 受益人数
合计 | [9 empty] | 9709.7 | 8289.7 | 1420 | 0 | 0 | 0
一、产业发展项目 | [9 empty] | 2930.7 | 2110.7 | 820 | 0 | 0 | 0
（一）特色产业发展 | [9 empty] | 2130 | 1310 | 820 | 0 | 0 | 0
| 孙圩子乡程蒋山村胡萝卜产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 程蒋山村 | 否 | 新建果蔬大棚200亩，配套相关附属设施等； | 2022年12月底前 | 150 |  | 150 |  |  |  | 建成果蔬大棚200亩，配套相关附属设施等； | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数10人 | 100% | 150 | 100% | 9 | 6% | / | 10 | 15 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
| 孙圩子乡程蒋山村胡萝卜产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 程蒋山村 | 否 | 胡萝卜清洗车间及配套相关附属设施6套及其他配套设施等 | 2022年12月底前 | 120 | 120 |  |  |  |  | 胡萝卜清洗车间及配套相关附属设施6套及其他配套设施等； | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数10人 | 100% | 120 | 100% | 7.2 | 6% | / | 10 | 12 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
| 孙圩子乡程蒋山村胡萝卜产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 程蒋山村 | 否 | 新建2000吨冷库及配套相关附属设施等 | 2022年12月底前 | 1040 | 1040 |  |  |  |  | 新建2000吨冷库及配套相关附属设施等。 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数15人 | 100% | 1040 | 100% | 62.4 | 6% | / | 15 | 20 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
| 侯楼村特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 侯楼村 | 否 | 建设养殖大棚2栋，养殖集中区长100米*宽60米（养殖牛）占地面积约5亩，钢结构大棚配套设施等 | 2022年12月底前 | 520 |  | 520 |  |  |  | 建设养殖大棚2栋及棚配套设施等 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数30人 | 100% | 520 | 100% | 31.2 | 6% | / | 30 | 50 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
| 侯楼村特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 侯楼村 | 否 | 资源化利用有机肥生产，建设厂房、生产设备和运输车辆等配套设施 | 2022年12月底前 | 150 |  | 150 |  |  |  | 资源化利用有机肥生产，建设厂房、生产设备和运输车辆等配套设施 | 脱贫人口加入村集体经济人数13人 | 100% | 150 | 100% | 9 | 6% | / | 13 | 30 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
| 徐里村特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 否 | 建设钢架养羊大棚5个以及附属设施，总占地面积约29亩 | 2022年12月底前 | 150 | 150 |  |  |  |  | 建设钢架养羊大棚5个以及附属设施，总占地面积约29亩 | 发展养羊数量3000只左右 | 100% | 150 | 100% | 19.2 | 6% | / | 20 | 35 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
（四）特色种养业奖补到户 | [9 empty] | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 孙圩子乡孙圩子村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 孙圩子村 | 否 | 扶持100户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 25 | 25 |  |  |  |  | 扶持100户脱贫户发展特色种养业 | 养羊350只；种植胡萝卜作物125亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 29 | / | / | 100 | 210 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2591元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡徐双楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 徐双楼村 | 否 | 扶持60户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 扶持60户脱贫户发展特色种养业 | 养羊380只；种植胡萝卜作物6亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 21.84 | / | / | 60 | 240 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡程蒋山村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 程蒋山村 | 否 | 扶持42户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  | 扶持42户脱贫户发展特色种养业 | 养羊80只；种植胡萝卜作物70亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 15.29 | / | / | 42 | 170 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡马庄村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 马庄村 | 否 | 扶持76户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  | 扶持76户脱贫户发展特色种养业 | 养羊217只；种植胡萝卜作物115亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 27.67 | / | / | 76 | 310 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡周圩子村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 周圩子村 | 是 | 扶持30户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |  | 扶持30户脱贫户发展特色种养业 | 养羊200只；种植胡萝卜作物20亩；种植果树20亩 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 |  | 100% | 10.92 |  |  | 30 | 95 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡王庄村村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 王庄村 | 否 | 扶持60户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 扶持60户脱贫户发展特色种养业 | 养羊12只；养牛2只.养猪3头.种植胡萝卜作物168亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 21.84 | / | / | 60 | 180 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡港河村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 港河村 | 否 | 扶持35户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  | 扶持35户脱贫户发展特色种养业 | 养羊81只；种植胡萝卜作物55亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 12.74 | / | / | 35 | 140 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡侯楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 侯楼村 | 否 | 扶持50户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  | 扶持50户脱贫户发展特色种养业 | 养羊274只；种植胡萝卜作物60亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 18.51 | / | / | 50 | 143 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡丁楼村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 丁楼村 | 否 | 扶持28户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |  | 扶持28户脱贫户发展特色种养业 | 种植胡萝卜作物56亩； | 种植成活率100%， | / | 100% | 10 | / | / | 100 | 210 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助3000元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 孙圩子乡徐里村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 徐里村 | 否 | 扶持20户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | 扶持20户脱贫户发展特色种养业 | 养羊94只；养猪4头；种植胡萝卜作物15亩； | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 7.28 | / | / | 20 | 67 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式户均补助2800元/年，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
（五）小型农田水利设施建设 | [9 empty] | 783.9 | 783.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 孙圩子乡水毁桥涵修复项目 | 改建 | 县水利局 | 水利局 徐鹏 | 孙圩子乡 | 孙圩子、马庄、周圩、徐里、丁楼村 | / | 改建修复水毁桥涵12座（其中，孙圩子村改建1座、马庄村改建1座、周圩村改建4座、徐里村修复4座、丁楼村改建2座） | 2022年12月底前 | 783.9 | 783.9 |  |  |  |  | 修复完成水毁桥涵12座 | 修复桥涵12座 | 100% | / | 100% | / | / | / | 1412 | 3072 | 95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
二、基础设施建设 | [9 empty] | 1223 | 623 | 600 | 0 | 0 | 0
（二）“进村入户”道路 | [9 empty] | 1223 | 623 | 600 | 0 | 0 | 0
| 孙圩子“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 改建 | 县交通局 | 孙圩子乡 张康 | 孙圩子乡 | 王庄村、孙圩子村、候楼村、程蒋山村、周圩村、徐里村、丁楼村、徐双楼村、马庄村等 | / | 采购商砼约20903方米、石子约12286方用于进村入户道路改建 | 2022年12月底前 | 1223 | 623 | 600 |  |  |  | 建设道路长约35公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 采购商砼约20903方米、石子约12286方用于进村入户道路改建 | 100% | / | / | / | / | / | 2480 | 8839 | 95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
三、教育帮扶 | [9 empty] | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雨露计划 | 新建 | 县教体局 | 县教体局杜尚训 | 各乡镇 | / | / | 中职、高职助学资助 | 2022年12月 | 840 | 840 |  |  |  |  | 完成约2800名脱贫家庭中职高职学生资助 | 资助原建档立卡脱贫户子女2800人 | / | 3000/年 | / | / | / | / | / | 2800 | 100% | 项目申报、实施过程监督，原建档立卡脱贫家庭子女直接受益。 | 以教育补贴的形式减轻原建档立卡脱贫家庭教育支出负担。
四、公益岗位 | [9 empty] | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
| 公益岗位项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局吴伟 | 各乡镇 | / | / | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和扶贫互助岗等基层基础辅助性公益岗位5000个 | 2022年12月 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 计划2022年底前保持基层基础辅助性公益岗位5000个 | 享受公益性岗位补贴人次数≥5000人 | 求职创业补贴发放准确率≥100%; | 7200元 | / | 发放公益性岗位补贴金额3500万元 | / | / | / | 5000 | 100% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收7200元以上。增加脱贫户收入发同时，有效激发脱贫户内生动力
五、金融项目 | [9 empty] | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小额信贷贴息资金 | 新建 | 县财政局 | 财政局 刘学东 | 各乡镇 | / | / | 小额信贷贴息616万元 | 2022年12月 | 616 | 616 |  |  |  |  | 为小额信贷用户以4.75%的利率贴息 | 贴息资金616万元 | 贴息率4.75% | / | 100% | / | / | / | 3000 | / | 100% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以贴息的方式减少小额信贷用户的资金使用负担
六、项目管理费 | [9 empty] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
| 项目管理费 | 新建 | 县直各部门 | 项目实施单位负责人 | 各乡镇 | / | / | 项目前期规划、实施、验收等需求资金 | 2022年12月 | 600 | 600 |  |  |  |  | 落实项目前期招标、实施过程监督和完工后质量检测、审计等支出 | / | / | / | / | / | / | / | 79744 | 167134 | 95% | 实施过程监督 | 保障项目稳定实施，巩固拓展脱贫攻坚成果
2800