附件1

与老年健康项目2022年度自评

- 绩效监控工作组织实施情况

- 根据安徽省卫健委《关于印发2022年中央财政补助基本公共卫生服务医养结合与失能老年人评估指导项目实施方案的通知》（皖卫传〔2022〕202号），中央财政补助我县老年健康服务与医养结合服务项目经费26.5万元，为辖区内4733名65岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导，提供医养结合服务，改善失能老年人的生活质量。

- 萧县卫健委组织制定了《2022年萧县基本公共卫生服务医养结合与失能老年人评估指导项目实施方案》，按照各乡镇在安徽省老年健康管理系统中评估出的失能老人数，将65岁及以上老年人医养结合服务、失能老年人上门综合健康评估与健康指导服务任务和经费分配到各乡镇卫生院以及社区卫生服务中心，组织县级专家组指导基层医疗卫生机构完成项目任务，并对全县的项目实施情况开展督导检查。同时，要求各乡镇卫生院、社区卫生服务中心加强资金监管, 做到专款专用，并负责辖区项目的督导、培训及工作经费管理，保障项目顺利实施。

- 预算执行进度和绩效目标运行情况

- 预算执行进度情况及趋势分析

- 1、为我县评估出的贫困失能老年人提供医养结合与健康指导上门服务,重点改善失能老年人的生活质量和健康水平，2022年共为全县4733名失能老人提供了医养结合上门服务及提供健康指导。

- 2、对安徽省老龄健康管理信息系统中新更新的未评估人员进行了全部评估，评估完成率100%。

- 3、医养结合服务经费26.5万元将根据工作实际完成情况拨付到各单位平台账号中。

- 绩效目标实现程度及趋势分析

- 1、通过项目实施，萧县共为4733名失能老年人提供医养结合服务。

- 2、加大老年人健康管理政策的宣传、解读力度，提高老年人项目政策的知晓率和参与度。乡村两级医疗机构服务人员通过，上门提供服务，大力宣传和普及老年人健康生活常识，解读《中国公民健康素养66条》，引导老年人实施自主自律的健康生活方式;倡导每个老人是自己健康第一责任人的理念，通过合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡，实现健康生活少生病。

- 3、为医养结合服务对象提供血压测量、血糖监测、康复指导、护理技能、保健咨询、营养改善指导等;为符合条件的失能老年人提供上门综合健康评估，对服务对象以及照顾者提供1次以上健康指导服务，健康服务指导的具体内容包括与健康相关的生活照料、康复护理指导、心理支持等。另外，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心结合健康评估结果，依据老人失能评估量表完成对老年人的失能级别判定，定制个性化健康服务。

- 县卫健委加强督查指导，完成了该项目各项目标。

- 存在的主要问题及原因分析

- 无问题。

- 四、下一步改进工作的举措

- （一）进一步加大培训力度。一是加强对乡镇卫生院、社区卫生服务中心相关人员的业务培训，使之能熟练掌握各种政策、制度、规范等，便于开展工作。二是加大对基层医务人员对老年护理、评估、健康指导等方面的培训，提高服务能力。

- （二）进一步完善工作规范。对老年健康与医养结合服务工作，进一步完善工作规范，使这项工作可以开展的更好。

（三）进一步明确资金使用制度。严格执行相关规定，加强资金监管，并落实督导、培训等工作经费，推动项目顺利实施。

- 五、其他需要说明的问题

无

萧县卫生健康委员会

2023年2月22日