附件一：

项目支出自评表清单：

1.法律顾问专项资金项目支出绩效自评表

2.社区矫正项目支出绩效自评表

附件二：

城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景:一是按照中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》要求，要在新发展阶段不断推进法治政府建设，更好发挥法治政府建设在保障高质量发展、推动全面深化改革、维护社会大局稳定等方面的重要作用。二是根据政府民生工程工作要求，要以民生需求为导向培育经济新增长点，加大政府支持带动社会力量投入。按照《安徽省民生工作领导小组办公室关于印发2022年民生工程实施方案的通知》，城乡困难群体法律援助为安徽省2022年民生工程第20项。

2.主要内容：按照省市县民生工程工作要求，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供必要的、符合标准的法律援助。

3.实施情况：

（1）组织管理及实施情况：本项目由萧县司法局组织管理，由下设事业单位萧县法律援助中心具体实施。

（2）制度建设及执行情况：萧县法律援助中心参照省司法厅制定的《安徽省法律援助案件管理质量标准(试行)》等七个文件中刑事、民事、行政法律援助案件质量标准制定评估指标，同时借鉴其他县区优秀工作做法，结合自身工作实际制定了《萧县法律援助案件质量评查及补贴发放实施办法》并成立了案卷评查专家组，并根据专家组对法律援助案卷的评查结果逐案发放办案经费。2022年度全县计划办理法律援助案件1170件，实际办理1224件。

4.资金投入和使用情况：县级预算安排并下达64.10万元。截止当年年底，已全部支出到位。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：完善法律援助工作开展，维护受援人合法权益，坚持法律援助办案数量与质量并行，法律援助宣传、质量监督、电话回访等工作，进一步开展刑事案件认罪认罚工作，扩大法律援助在广大困难群众中的知晓率及认可度，维护社会稳定。

2.阶段性目标。高质量完成本年法律援助民生工作目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目决策、管理、实施和后续运行情况进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验、查找不足。在此基础上重点分析项目申报决策的合理性、可实现性、及资金管理、使用及风险控制等情况，评价项目执行效率和完成效果，为以后年度编制项目预算、遴选项目、管理资金等提供参考依据。

2.绩效评价对象

城乡困难群体法律援助项目。

3.绩效评价范围

本项目整体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重项目资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，要求严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

2.评价指标体系

本次绩效评价结合项目特点及实际工作情况，设置了3个一级指标共90分，分别是产出指标50分、效益指标30分和满意度指标10分，下设9个二级指标和三级指标，分别是数量指标（接收法律援助案件数）20分；质量指标（符合法律援助案件管理质量标准）10分；时效指标（目标期限）10分；成本指标（资金成本）10分；经济效益指标（促进社会经济发展）10分；社会效益指标（促进社会发展）10分；生态效益指标（生态效益指标）5分；可持续影响指标（促进社会可持续发展）5分；满意度指标（群众安全感满意度）10分。具体详见附件1。

- 3.评价方法

- 通过现场调研、资料审阅等方式，获取相关立项政策文件、项目实施方案、项目建设及成果佐证资料、工作总结等进行分析汇总形成评价结论。

- 4.评价标准

- 本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60≤得分<80分）；差（得分<60分）。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.形成项目绩效评价总体思路。了解项目的基本情况，包括项目申报情况、计划实施内容、批复情况、组织实施流程、资金拨付流程，查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解并结合工作实际及项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系。

- 2.数据填报和采集

- 收集当年法律援助律师办案卷宗档案及补贴发放明细、法律援助年度工作总结等相关材料。

- 3.综合分析并形成评价报告

- 按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论，并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

- 经全面综合评价，该项目绩效自评优秀，得分100。

- 项目支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

- （一）产出指标完成情况

- 1.数量指标：完成当年接收法律援助案件计划数。

- 2.质量指标：符合法律援助案件管理质量标准。

- 3.时效指标：按时完成。

- （二）效益指标完成情况

- 1.经济效益指标：促进社会经济发展效果较好。

- 2.社会效益指标：促进社会平稳发展效果较好。

- 3.可持续影响指标：促进社会可持续发展效果较好。

- （三）满意度指标完成情况

- 群众安全感满意度达到90%以上。

五、主要经验及做法

- 该项目严格按照工作要求实施，取得了良好的效果，该年度法律援助工作完成度较高，资金使用规范，执行率达100%，有效促进了依法治县的建设进程，维护了困难群众的合法权益，促进了社会稳定。

六、存在问题及原因分析

- 无。

七、有关建议

- 按照相关工作要求，继续加强与县财政部门的交流沟通，争取该项目持续保持良好的执行效果，圆满完成绩效目标。

- 八、其他需要说明的问题

- 无。

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、项目绩效目标完成清单（附2）

3、项目绩效评价问题清单（附3）

4、项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附2

项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务： | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 完善法律援助工作开展，维护受援人合法权益，坚持法律援助办案数量与质量并行，法律援助宣传、质量监督、电话回访等工作，进一步开展刑事案件认罪认罚工作，扩大法律援助在广大困难群众中的知晓率及认可度。 | 当年，我局法律援助工作完成度较高，资金使用规范，执行率100%，有效促进了依法治县的建设进程，维护了困难群众的合法权益，促进了社会稳定。 |  |
| （二） | 年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | 接收法律援助案件数1170件 | 已完成 |  |
| 2 | 100%符合法律援助案件管理质量标准 | 已完成 |  |
| 3 | 目标期限1年 | 已完成 |  |
| 4 | 资金成本64.10万元 | 已完成 |  |
| 5 | 促进社会经济发展≥90% | 已完成 |  |
| 6 | 促进社会发展≥90% | 已完成 |  |
| 7 | 生态效益指标≥90% | 已完成 |  |
| 8 | 促进社会可持续发展≥90% | 已完成 |  |
| 9 | 群众安全感满意度≥90% | 已完成 |  |

附3

项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 无 |  |  |  |
|  | 2 | 无 |  |  |  |
|  | … | 无 |  |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | 无 |  |  |  |
|  | 2 | 无 |  |  |  |
|  | … | 无 |  |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 无 |  |  |  |
|  | 2 | 无 |  |  |  |
|  | … | 无 |  |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 无 |  |  |  |
|  | 2 | 无 |  |  |  |
|  | … | 无 |  |  |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 无 |  |  |  |
|  | 2 | 无 |  |  |  |
|  | … | 无 |  |  |  |
| 其他问题 | 1 | 无 |  |  |  |
|  | 2 | 无 |  |  |  |

附4

项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行率 | 执行率 | 执行率 | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 接收法律援助案件数1170件 | 20 | 完成指标 | 20 |  |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 100%符合法律援助案件管理质量标准 | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 目标期限1年 | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 5 | 产出指标 | 成本指标 | 资金成本64.10万元 | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 6 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展≥90% | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展≥90% | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 8 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标≥90% | 5 | 完成指标 | 5 |  |
| 9 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展≥90% | 5 | 完成指标 | 5 |  |
| 10 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感满意度≥90% | 10 | 完成指标 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |