萧县2024年绿色种养循环农业试点项目

实 施 方 案

按照《安徽省农业农村厅关于深入推进2024年绿色种养循环农业试点的通知》（皖农土函〔2024〕399号）文件精神及近年来项目实施情况，结合萧县生产实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央一号文件精神，坚定不移贯彻新发展理念，为全面推进乡村振兴战略，按照“以种带养、以养促种”的种养结合循环发展理念，坚持“花钱买机制”原则，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，通过财政补贴奖励支持，稳定扶持、培育壮大一批粪肥还田社会化服务组织，更高水平推行养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接、利益共享、成本共担的绿色种养循环发展模式，构建市场运转为主、政府引导为辅、社会资本参与的粪肥还田长效机制，有效防治农业面源污染，提高农业资源利用效率，推动实现生态循环和绿色发展。

二、试点范围和目标

（一）实施区域。全县25个乡镇（街道）。

（二）目标任务。2024年绿色种养循环示范面积不少于10万亩，畜禽粪污综合利用率稳定在92%以上，实现各乡镇（街道）粪肥施用全覆盖。稳定扶持、培育壮大一批畜禽粪污收集处理与畜禽粪肥还田专业化服务组织及绿色种养循环农业主体，完善绿色种养循环农业的技术模式、组织方式和补助方式，形成更加稳定的“种养+一体化”生态循环发展模式和长效机制，推动实现生态循环和绿色发展。

（三）补助对象。补助对象主要为提供粪污收集、处理与粪肥还田的规模种植主体、社会化服务主体。

三、实施内容

（一）规模要求

我县2024年绿色种养循环农业试点项目资金1000万元，采取“就地消纳、就近还田”奖补试点。一是在全县范围内扶持一批社会化服务主体提供粪污收集、处理、还田服务；二是支持一批规模种植主体开展粪污收集、处理、还田利用；三是与本县域内商品有机肥生产企业合作共建，采取“先建后补”的方式，对瓜果菜等经济作物种植规模较大的乡镇、特色农产品生产基地及国家级、省级、市级标准园集中供肥。同步开展试点工作相关的宣传培训、试验示范、调查研究、效果监测、产品抽检、追溯平台的维护及监管、跟踪审计等。

1.社会化服务主体方面。社会化服务主体须满足“有规模、有人员、有装备、有场地”的必备条件，应分别与养殖场、服务对象签订长期的粪污收集协议与粪肥消纳协议，并建立粪污收集和粪肥利用台账。服务对象要求粮食作物连片种植面积100亩以上或经济作物种植面积50亩以上的家庭农场、合作社或村级领办合作组织等经营主体。每个社会化服务主体示范创建面积不低于2000亩，具体实施面积由项目技术指导组根据实施主体综合实力（包括主体服务能力、收集处理场地、“防雨、防渗、防溢流”措施、机械设备情况等），结合历年实施成效及服务对象满意度等综合评定。瓜果菜等经济作物种植较为集中，面积在1000亩以上的特色种植村，实行整村推进。

2.规模种植主体方面。粮食作物连片种植面积超过200亩、经济作物连片种植面积超过50亩的规模种植主体，收集、处理、利用要按照《绿色种养循环农业试点技术方案》要求开展工作。拥有绿色品牌、无公害品牌生产主体和标准园创建的主体，优先安排本项目。

3.商品有机肥供应方面。本着“消纳本县域粪肥、防治面源污染”的原则，与本县域内具有资质的有机肥生产企业合作共建，产品质量符合《有机肥料》（NY/T525-2021）标准。采取“先建后补”的方式，对瓜菜等经济作物种植规模较大的乡镇、特色农产品生产基地及经营状况好、示范带动能力强的“瓜果菜”国家级、省级、市级标准园集中供肥。

4.基础工作方面。绿色种养循环农业试点工作相关的宣传培训、试验示范、调查研究、效果监测、线上监管平台构建、产品抽检以及项目验收、跟踪审计等管理工作，由县绿色种养循环农业试点项目工作领导小组办公室负责制定相应的实施方案并组织实施。

（二）粪肥生产、使用要求

1.堆肥场所要求。堆肥须按照《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）相关要求，不符合要求的，直接取消实施资格。

2.粪肥质量控制。粪肥还田前必须严格按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）进行无害化处理和腐熟堆沤，确保还田粪肥质量达标。粪肥还田前，委托第三方检测机构对粪肥进行检测，确保肥料、粪水经无害化处理后达到国家粪肥还田标准。

3.粪肥使用标准。县绿色种养循环农业试点项目工作专家指导组负责根据不同种植种类和土壤类别制定使用标准并指导粪肥还田利用。

四、项目资金分配和补助对象

（一）项目资金分配

1.基础工作。分配资金80万元，用于绿色种养循环农业试点工作相关的宣传培训、试验示范、调查研究、交流考察、技术资料、标牌制作、效果监测、产品抽检、追溯平台的维护及监管、项目跟踪审计等。

2.规模种植主体及社会化服务粪污收集处理还田全环节奖补。分配资金820万元，用于对提供粪污收集处理的家庭、合作社等主体以及提供粪肥还田服务的社会化服务组织、规模种植主体、整体推进村进行奖补。奖补标准根据三年试点粪肥还田成本及本年度实际情况综合测算，适当调整。

3.商品有机肥集中供应。分配资金100万元，施用本县域内具有相应资质的企业生产的商品有机肥。

（二）补助对象

主要为提供粪污收集、处理与还田的家庭农场、合作社等规模种植主体（不包括养殖企业）以及提供粪污收集、处理及粪肥还田服务的社会化服务组织。实施范围仅限耕地和园地，不含草场草地。养殖主体畜禽粪污处理设施建设和运营、粪肥还田利用机械等不得列入奖补范围。

（三）奖补方式

先建后补。

五、项目实施主体申报程序

(一)项目申报。具备条件的主体自愿申报，申报主体携带营业执照及相关证明材料，填报《申报表》，所在乡镇政府审核后上报县级农业主管部门。

（二）项目主体遴选。县绿色种养循环农业试点项目工作领导小组办公室组织专家技术人员进行评审，根据申报主体的项目实施能力（收集处理场地、“三防”措施、机械设备等）、实施成效、实施对象的满意度等综合考评，择优确定。评审结果在萧县政务公开网进行公示，公示时间不少于5个工作日。

六、项目实施与验收

（一）项目实施。实施主体确定后，开展技术培训，实施主体应严格按照《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）要求，采取严格的质量控制措施，确保粪肥充分腐熟。项目实施专家指导组全程跟踪服务指导和开展调查研究、效果监测、产品抽检等工作。

（二）项目验收。项目完成后，实施主体提出验收申请，所在乡镇初验合格后，县绿色种养循环农业试点项目工作领导小组办公室组织人员进行县级验收。验收合格后，根据试点面积和补助标准核算奖补资金，编制补助清单，在萧县政府网站公示，公示无异议后，发放补助资金。

七、时间安排

（一）前期准备阶段（2024年6月）。成立相应组织，研究制定实施方案，召开项目启动会议，宣传发动等。

（二）全面推进阶段（2024年7月至2024年11月）。遴选实施主体、开展技术培训，制作绿色种养循环农业试点示范区标牌，有针对性地开展绿色种养循环农业试点工作，打造一批可看、可学、可复制、有效益的亮点工程，全面完成绿色种养循环农业试点县创建目标任务。

（三）总结验收阶段（2024年12月）。认真总结绿色种养循环农业试点项目建设经验，开展项目验收、审计和绩效评价工作。

八、保障措施

（一）加强组织领导。成立县政府主要负责同志任组长的县绿色种养循环农业试点项目工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，具体负责协调落实绿色种养循环农业试点县创建的日常工作。成立县绿色种养循环农业试点项目工作专家指导组，负责项目宣传动员、培训和指导，项目的评审、验收和核算，编制《绿色种养循环农业试点技术方案》，开展绿色种养循环农业试点试验和效果监测。

（二）强化机制创新。对畜禽粪污还田利用实行清单管理，分类指导。综合考虑土地和环境承载能力，实施主体与种植户签订粪肥消纳协议，达到就近就地还田，实现循环利用，变废为宝。实行台账管理，建立健全项目主体台账。严格规范项目公示、验收等一系列程序，确保项目顺利完成。

（三）强化监督指导。按照《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》等要求，做好监督管理和技术指导，实现畜禽粪污去向有据可查，定期开展抽检，避免因畜禽粪污还田利用技术不达标、处理不到位对农业生产造成负面影响。

（四）强化监管调度。加强项目管理，抓好跟踪审计，在整个试点工作开展中，对粪污的收集处理、产品质量抽检、到户应用情况进行监督管理，实现全过程可追溯。同时建立监测点，科学评价粪肥还田实施效果。及时掌握进展情况，确保项目组织有序、推进有力。

（五）强化宣传总结。广泛利用广播、电视、微信等各种渠道，全方位、多角度加强政策宣传。创新机制并及时总结推广好的经验做法，讲好农业绿色发展故事，营造良好的舆论氛围。