## sheet1
附件：
萧县国土空间总体规划(2021-2035年)项目自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 萧县国土空间总体规划(2021-2035年)项目
主管部门 |  |  | 053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局) |  |  | 实施单位 | 053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142800% | 142800% | 41380% | 1000% | 28.98% | 2.8978
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 142800% | 142800% | 41380% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0% | 0% | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0% | 0% | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）。开展萧县国土空间总体规划的编制工作，是萧县全域空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是一定时期内萧县全域各类开发保护建设活动的基本依据，国土空间总体规划是详细规划的依据、相关专项规划的基础。 |  |  |  |  | 根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）。开展萧县国土空间总体规划的编制工作，编制土地规划面积覆盖1853.60亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全县土地规划覆盖面积 |  | ≥1853.6亩 | 1853.6亩 | 2000% | 2000%
|  | 质量指标 | 报告完成质量 |  | 达到国家部委验收 | 达成预期指标 | 1000% | 1000%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 按要求完成 | 达成预期指标 | 1000% | 1000%
|  | 成本指标 | 预算安排 |  | 1428万元 | 413.8万元 | 1000% | 500% | 财政资金紧张，部分费用没有支付到位
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 规划成果满足生态文明建设、国土空间用途管制等各项工作的需要。 |  | 较高 | 达成预期目标 | 1000% | 1000%
|  | 经济效益指标 | 立足萧县当地资源禀赋、环境承载能力和高质量发展实际，科学编制规划，将主体功能区规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划有机融合，统一为国土空间规划，形成国土空间开发保护“一张图 |  | 有效 | 达成预期目标 | 1000% | 1000%
|  | 生态效益指标 | 空间规划体系不断完善，国土空间开发保护制度深入落实和加强，空间治理能力极大提高，生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀 |  | 有效 | 达成预期目标 | 500% | 500%
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用，积极影响本领域未来可持续发展 |  | 有效 | 达成预期目标 | 500% | 500%
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全县群众满意度 |  | ≥95% | 100 | 1000% | 1000%
总分 | [6 empty] | 9000% | 85