## sheet1
附件：
萧县2022-2035年建设用地征收项目自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 萧县2022-2035年建设用地征收项目
主管部门 |  |  | 053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局) |  |  | 实施单位 | 053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72800% | 72800% | 10943% | 1000% | 15.03% | 1.5032
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 72800% | 72800% | 10943% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0% | 0% | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0% | 0% | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 据《中华人民共和国土地管理法》、《安徽省自然资源厅关于按照新修正的<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资〔2020〕70号）、《安徽省自然资源厅关于做好<中华人民共和国土地管理法>建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资函〔2020〕152号）等有关文件要求，为全面加快土地报批组卷进度，推进项目落地，保障土地使用，开展萧县2022-2023年建设用地征收（含土地报批组卷、测绘、社会稳定风险评估）项目工作。 |  |  |  |  | 据《中华人民共和国土地管理法》、《安徽省自然资源厅关于按照新修正的<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资〔2020〕70号）、《安徽省自然资源厅关于做好<中华人民共和国土地管理法>建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资函〔2020〕152号）等有关文件要求，为全面加快土地报批组卷进度，推进项目落地，保障土地使用，开展萧县2022-2023年建设用地征收（含土地报批组卷、测绘、社会稳定风险评估）项目工作,2023共组卷15宗增加耕地指标1000亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 增加耕地指标 |  | ≥1000亩 | 1000亩 | 2000% | 2000%
|  | 质量指标 | 报告完成质量 |  | 合规 | 达成预期指标 | 1000% | 1000%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 按要求完成 | 达成预期指标 | 1000% | 1000%
|  | 成本指标 | 预算安排 |  | 728万元 | 109.43万元 | 1000% | 500% | 财政资金紧张，部分费用没有支付到位
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 明确了项目用地界线，降低了社会不稳定风险 |  | 有效 | 达成预期目标 | 1000% | 1000%
|  | 经济效益指标 | 增加萧县土地永久基本农田 |  | 增加指标 | 达成预期目标 | 1000% | 1000%
|  | 生态效益指标 | 为项目使用林地等手续办理提供了基础保障 |  | 有效 | 达成预期目标 | 500% | 500%
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用，积极影响本领域未来可持续发展。 |  | 有效 | 达成预期目标 | 500% | 500%
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥95% | 100 | 1000% | 1000%
总分 | [6 empty] | 9000% | 85