## sheet1
附件：
萧县2022年8000亩城乡建设用地增减挂钩测量组卷项目自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 萧县2022年8000亩城乡建设用地增减挂钩测量组卷项目
主管部门 |  |  | 053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局) |  |  | 实施单位 | 053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180.4 | 180.4 | 17.46 | 10 | 9.678% | 0.96785
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 180.4 | 180.4 | 17.46 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发〔2008〕138号）、《安徽省国土资源厅关于调整城乡建设用地增减挂钩拆旧地块土地复垦工程验收工作的通知》（国土资函〔2016〕1400 号）、《安徽省国土资源厅关于严格城乡建设用地增减挂钩项目实施规划管理 的通知》（国土资函〔2018〕2123 号）等有关文件要求，为全面加快城乡建设用地增减挂钩组卷进度，推进拆旧区土地复垦工作，保障用地需求，2022年度计划实施挂钩指标为8000亩，预组卷约500亩。 |  |  |  |  | 根据《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发〔2008〕138号）、《安徽省国土资源厅关于调整城乡建设用地增减挂钩拆旧地块土地复垦工程验收工作的通知》（国土资函〔2016〕1400 号）、《安徽省国土资源厅关于严格城乡建设用地增减挂钩项目实施规划管理 的通知》（国土资函〔2018〕2123 号）等有关文件要求，为全面加快城乡建设用地增减挂钩组卷进度，推进拆旧区土地复垦工作，保障用地需求，2022年度实施挂钩指标39亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 实施挂钩指标 |  | 8000亩 | 39亩 | 5 | 5 | 没有通过验收
|  | 质量指标 | 增减挂钩拆旧地块土地复垦 验收 |  | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 按要求完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算安排 |  | 180.4万元 | 117.46万元 | 10 | 5 | 财政资金紧张，部分费用没有支付到位
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 为盘活我县低效建设用地，推进土地节约集约利用，促进我县城乡统筹发展，提高土地集约利用水平，改善农民生产生活环境， 缓解我县建设用地 |  | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 增加耕地数量 |  | 增加指标 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为美好乡村建设、国土空间用途管制以及自然资源合理利用提供了有利的抓手，是实现村庄整治拆迁撤并以及村容村貌建设的基础。 |  | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为我县城乡建设统筹发展持续发挥作用，持续坚守我国18亿亩耕地红线， 积极推动我县土地 |  | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥95% | 100 | 10 | 5
总分 | [6 empty] | 9000% | 65