## sheet1
附件：
萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地登记颁证项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地登记颁证项目
主管部门 |  |  | 053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局) |  |  | 实施单位 | 053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3595.35 | 3595.35 | 540 | 10 | 15.02% | 1.5019
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3595.35 | 3595.35 | 540 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 萧县自然资源和规划局为认真贯彻落实省、市关于推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作部署，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，依照不动产统一登记要求，实现统一调查、统一确权、统一登记发证；建立房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记数据库，健全满足全县自然资源动态管理长效机制，为进一步深化改革和经济社会全面发展提供基础支撑。 |  |  |  |  | 萧县自然资源和规划局为认真贯彻落实省、市关于推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作部署，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，依照不动产统一登记要求，实现统一调查、统一确权、统一登记发证；建立房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记数据库，健全满足全县自然资源动态管理长效机制，为进一步深化改革和经济社会全面发展提供基础支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查，建立农村不动产登记数据库，按要求实现数据汇交. |  | ≥38万宗 | 38万宗 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提供土地确权登记优质服务。 |  | ≥85% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算基金安排 |  | ≥3595.35万元 | 540万元 | 10 | 5 | 财政资金紧张，部分费用没有支付到位
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。 |  | 较高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 提供全县农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地数据 |  | 有效 | 有效 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 满足生态文明建设、空间规划编制 |  | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用，保持调查成果的现势性。 |  | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众及政府满意度 |  | ≥95% | 100 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 9000% | 85