## Sheet1
萧县张庄寨镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 预计 投资 | 其中： |  | 项目年度总目标 | 绩效目标 | [11 empty] | 群众参与 | 联农带农机制
[14 empty] | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 | [6 empty] | 满意度指标（受益人口满意度）
[11 empty] | 财政 资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 经济效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  | 生态效益指标 | 可持续影响指标
[5 empty] | 乡镇（街道） | 行政村 | 是否 出列村 | [6 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 带动脱贫户经济总收入（万元） | 资产股权年收益率 | 受益劳动者经济总收入（万元） | 受益户数 | 受益人数
| 2025年张庄寨镇白楼村村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 扶持70户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 10.5 | 10.5 |  | 扶持70户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积68亩，苹果树12亩，蔬菜种植面积78亩，大棚蔬菜60亩，猪养殖数量80头，羊养殖数量350只，鱼塘6亩，苗木15亩，家禽400只，牛5头，中药材5亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 12.6 |  |  | 70 | 135 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇崔口村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 否 | 扶持80户（含监测对象）脱贫户发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 12 | 12 |  | 扶持80户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积100亩，，蔬菜种植面积10亩，，猪养殖数量10头，羊养殖数量470只。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 14.4 |  |  | 80 | 110 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇海青村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 海青村 | 否 | 扶持40户（含监测对象）脱贫户发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 6 | 6 |  | 扶持40户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积320亩，苹果树20亩，蔬菜种植面积90亩，大棚蔬菜60亩，猪养殖数量80头，羊养殖数量470只，鱼塘15亩，苗木50亩，家禽400只，牛8头，中药材10亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 7.2 |  |  | 40 | 36 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇杭子村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 杭子村 | 否 | 扶持80户（含监测对象）脱贫户发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 12 | 12 |  | 扶持80户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积100亩，，蔬菜种植面积10亩，，猪养殖数量10头，羊养殖数量470只。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 14.4 |  |  | 80 | 110 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇洪河村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 洪河村 | 是 | 扶持100户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 15 | 15 |  | 扶持100户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积350亩，苹果树4亩，蔬菜种植面积40亩，大棚蔬菜70亩，猪养殖数量80头，羊养殖数量470只，鱼塘9亩，苗木3亩，家禽600只，牛5头，中药材5亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 18 |  |  | 100 | 162 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇申河村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 申河村 | 否 | 扶持60户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 9 | 9 |  | 扶持60户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 猪养殖数量10头，羊养殖数量288只。 | 养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 10.8 |  |  | 60 | 100 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇寿楼村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 寿楼村 | 否 | 扶持110户（含监测对象）脱贫户发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 16.5 | 16.5 |  | 扶持110户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积50亩，苹果树12亩，蔬菜种植面积70亩，大棚蔬菜80亩，猪养殖数量50头，羊养殖数量450只，鱼塘9亩，苗木10亩，家禽400只，牛8头，中药材5亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 19.8 |  |  | 110 | 140 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇王柳元村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 王柳元村 | 否 | 扶持80户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 12 | 12 |  | 扶持80户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 蔬菜种植面积20亩，羊养殖数量520只，苗木10亩，家禽500只，牛10头。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 14.4 |  |  | 80 | 180 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇王衍庄村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 王衍庄村 | 否 | 扶持60户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 9 | 9 |  | 扶持60户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 猪养殖数量80头，羊养殖数量400只，鱼塘20亩，苗木30亩，家禽1000只。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 10.8 |  |  | 60 | 161 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇武楼村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 武楼村 | 是 | 扶持80户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 12 | 12 |  | 扶持80户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 羊养殖数量580只，苗木4.5亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 14.4 |  |  | 80 | 396 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇袁圩村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 袁圩村 | 是 | 扶持80户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 12 | 12 |  | 扶持80户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积100亩，，蔬菜种植面积10亩，，猪养殖数量10头，羊养殖数量470只。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 14.4 |  |  | 80 | 110 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇张新集村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 张新集村 | 否 | 扶持60户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 9 | 9 |  | 扶持60户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积80亩，苹果树5亩，蔬菜种植面积70亩，大棚蔬菜20亩，猪养殖数量20头，羊养殖数量360只，鱼塘6亩，苗木10亩，家禽300只，牛5头，中药材6亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 10.8 |  |  | 60 | 132 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇众姓庄村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 众姓庄村 | 否 | 扶持50户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 7.5 | 7.5 |  | 扶持50户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 桃树种植面积2亩，猪养殖数量10头，羊养殖数量228只，中药材1.2亩。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 9 |  |  | 50 | 68 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇河西村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 河西村 | 否 | 扶持70户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 10.5 | 10.5 |  | 扶持70户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 苹果树5亩，蔬菜种植面积30亩，猪养殖数量80头，羊养殖数量470只，鱼塘3亩，家禽500只，牛10头。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 12.6 |  |  | 70 | 108 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇欧庙村特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 欧庙村 | 是 | 扶持70户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 10.5 | 10.5 |  | 扶持70户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 猪养殖数量12头，羊养殖数量310只。 | 养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 12.6 |  |  | 70 | 150 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇张庄寨社区特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 张庄寨社区 | 否 | 扶持90户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业 | 2025年12月15日前 | 13.5 | 13.5 |  | 扶持90户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。 | 猪养殖数量30头，羊养殖数量400只，果树35亩，家禽1000只。 | 种植成活率≥90%，养殖成活率≥80% | 项目完成及时率100% | / | 16.2 |  |  | 90 | 182 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入
| 2025年张庄寨镇王柳元村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 王柳元村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植赤松茸等20亩 | 2025年12月15日前 | 25 | 25 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植20亩赤松茸等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展赤松茸等庭院种植作物20亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 30 | / | / | 85 | 245 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇张新集村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 张新集村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种石榴树等100亩 | 2025年12月15日前 | 25 | 25 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植石榴树等100亩，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展辣椒等庭院种植石榴树100亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 30 | / | / | 85 | 156 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇海青村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 海青村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植梨树等20亩 | 2025年12月15日前 | 10 | 10 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植20亩梨树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展梨树等庭院种植作物20亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 12 | / | / | 123 | 215 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇寿楼村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 寿楼村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植平菇、葡萄树等10万棵 | 2025年12月15日前 | 29 | 29 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植10万棵平菇、葡萄树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展平菇、葡萄等庭院种植作物10万棵 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 34.8 | / | / | 107 | 317 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇武楼村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 武楼村 | 是 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植桃树等100亩 | 2025年12月15日前 | 25 | 25 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植100亩桃树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展桃树等庭院种植作物100亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 30 | / | / | 162 | 356 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇张庄寨社区庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 张庄寨社区 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植桃树等20亩 | 2025年12月15日前 | 10 | 10 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植20亩桃树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展桃树等庭院种植作物20亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 12 | / | / | 135 | 378 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇洪河村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 洪河村 | 是 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植石榴等30亩 | 2025年12月15日前 | 10 | 10 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植30亩石榴树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展石榴树等庭院种植作物30亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 12 | / | / | 152 | 289 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇白楼村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植枣树等30亩 | 2025年12月15日前 | 15 | 15 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植30亩枣树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展枣树等庭院种植作物30亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 18 | / | / | 160 | 350 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇崔口村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植石榴等33亩 | 2025年12月15日前 | 15 | 15 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植33亩石榴树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展枣树等庭院种植作物33亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 18 | / | / | 106 | 325 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇王衍庄村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 王衍庄村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植辣椒等76亩 | 2025年12月15日前 | 10 | 10 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植76亩辣椒等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展辣椒等庭院种植作物76亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 12 | / | / | 318 | 1166 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇河西村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 河西村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植石榴等30亩 | 2025年12月15日前 | 10 | 10 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植30亩石榴树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展石榴树等庭院种植作物30亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 12 | / | / | 162 | 309 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇杭子村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 杭子村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植枣树等50亩 | 2025年12月15日前 | 15 | 15 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植50亩枣树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展枣树等庭院种植作物50亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 18 | / | / | 160 | 350 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 2025年张庄寨镇申河村庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 申河村 | 否 | 利用房前屋后空地、闲置地沟塘等发展庭院经济种植石榴等15亩 | 2025年12月15日前 | 10 | 10 |  | 通过盘活村内房前屋后空地、闲置地沟塘种植15亩石榴树等，实现促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入的目标 | 发展石榴树等庭院种植作物15亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 12 | / | / | 102 | 263 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、完成后受益 | 盘活闲置资产资源、带动务工就业、带动产业发展
| 萧县张庄寨镇崔口村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇崔口村陈学全 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 否 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动136户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2024年12月15日前 | 50 | 50 |  | 带动136户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 支付300亩农药、化肥、种子以及耕种等费用 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 3 | ≥6% | 5 | 125 | 396 | / | / | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 萧县张庄寨镇申河村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇申河村张肖 | 张庄寨镇 | 申河村 | 否 | 发展村党组织领办合作社，用于种子、农药、化肥、耕种等成本支出，带动126户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2024年12月15日前 | 50 | 50 |  | 带动126户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 支付菌棒20万个，以及配套设施、人工等费用 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | 3 | ≥6% | 5 | 125 | 396 | / | / | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| 张庄寨镇“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 道路改建 | 县交通运输局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 16个行政村（社区） | / | 采购混凝土17000m³、石子5800m³用于进村入户道路改建。 | 2025年12月底前 | 580 | 580 | / | 建设道路长不低于32公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平。 | 采购混凝土17000m³、石子5800m³用于进村入户道路改建。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | / | / | / | 10000 | 25000 | / | / | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 萧县2025年自然村联网路项目 | 改建 | 县交通运输局 | 县交通局 胡传伦 | 杜楼镇、王寨镇、张庄寨镇、酒店镇 | 杜楼镇红庙村、王寨镇齐庄村、张庄寨申河村、酒店镇孟暗楼村 | / | 实施自然村联网路约3.71公里，18公分水稳，20公分混凝土路面，其中杜楼镇红庙北路约1.85公里；王寨镇齐庄村沿河路约0.815公里；张庄寨镇申河路约0.5公里；酒店镇前坝村道约0.545公里 | 2025年12月底前 | 413 | 413 |  | 实施自然村联网路约3.71公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 实施自然村联网路约3.71公里 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | / | / | / | 850 | 3200 | / | / | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 萧县危桥改造工程 | 改建 | 县交通运输局 | 县交通局 胡传伦 | 张庄寨镇 | 白楼村 | / | 原桥梁拆除重建，新建桥梁全长约46.04米，全宽约8.5米 | 2025年12月底前 | 240 | 240 |  | 拆除重建桥梁一座，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 原桥梁拆除重建，新建桥梁全长约46.04米，全宽约8.5米 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | / | / | / | 30 | 160 | / | / | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 萧县张庄寨镇刘庄村农村黑臭水体治理项目 | 新建 | 县生态环境分局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 张庄寨社区刘庄自然村 | 否 | 截污治污、清淤、岸坡整治、水体生态修复等，水体面积30000平方米 | 2025年12月底前 | 290 | 290 |  | 通过实施30000平方米黑臭水体治理，实现改善水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积30000平方米 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% |  |  |  |  | 210 | 560 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 2025年萧县张庄寨镇农田水利建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇李宁 | 张庄寨镇 | / | / | 项目总投资约2949万元，建设面积约8万亩。建设内容包括：清淤大沟27.25 km、清淤中沟20.7km、清淤小沟96km、新建暗涵11.9km、新建板桥17座、新建涵管桥286座、新建节制闸7座、清淤整治村塘35面。 | 2025年12月底前 | 2949 | 2949 | / | 通过治理农田8万亩，实现提升农田生产设施条件的目标，带动脱贫人口及一般农户发展增收 | 治理农田面积8万亩 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | / | / | / | / | / | / | / | / | 受益人口满意度≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善村内基础设施条件，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 白楼洪河桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 2*10m*6m | 2025年12月底前 | 120 | 120 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 110 | 430 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 白楼洪河西桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 2*10m*6m | 2025年12月底前 | 120 | 120 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 120 | 450 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 白楼碱河桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 2*10m*6m | 2025年12月底前 | 120 | 120 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 360 | 1100 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 白楼孙庄桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 2*10m*6m | 2025年12月底前 | 120 | 120 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 95 | 400 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建白楼节制闸 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 白楼村 | 是 | 1*2m*2.5m | 2025年12月底前 | 50 | 50 |  | 重建闸1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建闸1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 150 | 500 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建后屯桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 否 | 2*10*6 | 2025年12月底前 | 120 | 120 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 75 | 300 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建陈闸沟节制闸 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 王柳元村 | 否 | 2*2m*2.5m | 2025年12月底前 | 70 | 70 |  | 重建闸1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建闸1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 650 | 3000 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 杜庄桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 王柳元村 | 否 | 1*6m*6m | 2025年12月底前 | 40 | 40 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 80 | 400 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 阎阁桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 杭子村 | 否 | 1*12m*6m | 2025年12月底前 | 80 | 80 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 120 | 500 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 武楼桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 武楼村 | 是 | 3*10*6 | 2025年12月底前 | 180 | 180 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 120 | 420 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建屈王庄1桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 张新集村 | 否 | 1*6*6 | 2025年12月底前 | 40 | 40 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 50 | 180 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建屈王庄2桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 张新集村 | 否 | 1*6*6 | 2025年12月底前 | 40 | 40 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 55 | 200 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建阎阁节制闸 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 张庄寨村 | 否 | 2*3m*2.5m | 2025年12月底前 | 80 | 80 |  | 重建闸1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建闸1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 800 | 4000 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 张庄寨西桥 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 张庄寨村 | 否 | 3*10*6 | 2025年12月底前 | 180 | 180 |  | 重建桥1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建桥1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 180 | 540 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建刘楼节制闸 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 申河村 | 否 | 1*3*3 | 2025年12月底前 | 50 | 50 |  | 重建闸1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建闸1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 120 | 380 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建丰庄节制闸 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 否 | 1*3*3 | 2025年12月底前 | 50 | 50 |  | 重建闸1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建闸1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 130 | 420 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 拆除重建崔口节制闸 | 重建 | 县水利局 | 水利局 张勋 | 张庄寨镇 | 崔口村 | 否 | 1*2*3 | 2025年12月底前 | 50 | 50 |  | 重建闸1座，改善群众生产生活设施条件 | 拆除重建闸1座 | 验收合格率100% | [5 empty] | 140 | 480 |  |  | 受益人口满意度≥95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展