闫集镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和 责任人 | 项目实施地点 | 建设任务（ 内容及规模 ） | 时间进度 (完成时限 ） | 预计 投资 | 其中： | 项目年度总目标 | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 |
| 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标（ 受益人口满 意度 ） |
| 财政 资金 | 其他 资金 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响 指标 |
| 乡镇 | 行政村 | 是否 出列村 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 带动脱贫户 经济总收入 （ 万元 ） | 资产股权年收益率 | 受益劳动者 经济总收入 （ 万元 ） | 受益户数 | 受益人数 |
|  | 萧县闫集镇高楼村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 高楼村 | 否 | 扶持30户脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 4 | 4 |  | 通过落实30户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 瓜果蔬菜种植面积10亩，羊养殖数 量150只，猪养殖数量25头。 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 15.5 |  |  | 30 | 99 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇刘店村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 刘店村 | 否 | 扶持90户已脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 10 | 10 |  | 通过落实90户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 瓜果蔬菜种植面积14亩，羊养殖数量201只，猪养殖数量34头，鸡养殖100只 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 18.4 |  |  | 90 | 391 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇柳园村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 柳园村 | 是 | 扶持72户脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 10 | 10 |  | 通过落实72户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 养羊257只，种芦笋12亩，种梨树 14.6亩，种桃树130.4亩 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 19 |  |  | 72 | 284 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇孟楼村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 孟楼村 | 否 | 扶持41户脱贫户（含监测对象）发展特色种 养业 | 2024年12月底 前 | 7.5 | 7.5 |  | 通过落实41户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 羊养殖数量265只，猪养殖数量90头，鹅养殖数量800只，桃树约17亩 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 15 |  |  | 41 | 133 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇孙老家村2024年特 色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 孙老家村 | 否 | 扶持37户脱贫户（含监测对象）发展特色种 养业 | 2024年12月底 前 | 5 | 5 |  | 通过落实37户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 羊养殖数量226只，猪养殖数量 8只，露地梨树13.2亩 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 8 |  |  | 37 | 103 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇塘沃涯村2024年特 色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 塘沃涯村 | 是 | 扶持90户已脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 10 | 10 |  | 通过落实90户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 农产品种植2亩，羊养殖数量150只，猪养殖数量25头，鸽子养殖100只 大棚蔬菜种植5亩农产品种植2亩，羊养殖数量150只，猪养殖数量25头，鸽子养殖100只 大棚蔬菜种植5亩 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 25 |  |  | 90 | 298 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇汪楼村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 汪楼村 | 否 | 扶持20户脱贫户（含监测对象）发展特色种 养业 | 2024年12月底 前 | 3 | 3 |  | 通过落实20户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | , | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 4.5 |  |  | 20 | 78 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇闫集村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 闫集村 | 否 | 扶持15户已脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 2.25 | 2.25 |  | 通过落实15户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | ,羊养殖数量112只，鸡养殖数量300 羽。 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 15 |  |  | 15 | 45 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇杨庄村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 杨庄村 | 否 | 扶持50户已脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 7 | 7 |  | 通过落实50户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 瓜果蔬菜种植面积20亩，羊养殖数量180只，猪养殖数量105头，鱼养殖0亩 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 7.5 |  |  | 50 | 135 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇赵堂村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 赵堂村 | 是 | 扶持75户已脱贫户发展特色种养业 | 2024年12月底 前 | 10 | 10 |  | 通过落实75户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 瓜果蔬菜种植面积14亩，羊养殖数量201只，猪养殖数量34头，鸡养殖100只 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 18.4 |  |  | 75 | 246 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇郑集村2024年特色 种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 郑集村 | 是 | 扶持85户脱贫户（含监测对象）发展特色种 养业 | 2024年12月底 前 | 10 | 10 |  | 通过落实85户特色种养殖补助政策，实现脱贫 户家庭自我发展增收的目标 | 瓜果蔬菜种植面积18亩，羊养殖数量457只，猪养殖数量214头，鱼养殖20亩 | 种植成活率≥90%， 养殖成活率≥80% | 项目完成及 时率100% | / | 19 |  |  | 85 | 216 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 参与项目申报、 实施过程监督、 完成后受益 | 自主发展，激发内生动力 |
|  | 萧县闫集镇赵堂村蔬菜大棚项 目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 赵堂村 | 是 | 建设蔬菜大棚100亩及相关配套设施 | 2024年12月底 前 | 500 | 500 |  | 通过建设蔬菜大棚100亩，发展设施蔬菜种植，实现带动农户发展生产增收、壮大村集体经济 收入的目标 | 建设蔬菜大棚100亩 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 27 | ≥6% |  | 136 | 278 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发 展生产等方式促进脱贫人 口 （含监测帮扶对象）及一般 农户发展增收，同时增加村 |
|  | 萧县闫集镇孟楼村粮食仓储烘 干基地建设项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 孟楼村 | 否 | 建设3000平方粮食临时储放点、 日烘干300吨粮食烘干设备，及配套设施（铲车、大型拖 拉机、地磅等） | 2024年12月底 前 | 580 | 580 |  | 通过建设3000平方粮食临时储放点、 日烘干300 吨粮食烘干设备等，完善村党组织领办合作社 发展主导产业规模化种植配套，实现带动农户 发展增加家庭收入、壮大村集体经济收入的目 | 建设3000平方粮食临时储放点、 日 烘干300吨粮食烘干设备 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 19 | ≥6% |  | 45 | 86 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发 展生产等方式促进脱贫人 口 （含监测帮扶对象）及一般 农户发展增收，同时增加村 |
|  | 萧县闫集镇塘沃涯粮食仓储烘 干基地建设项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 塘沃涯村 | 是 | 新建800平方粮食临时储放点、 日烘干100吨 粮食烘干设备及相关配套设施 | 2024年12月底 前 | 150 | 150 |  | 新建800平方粮食临时储放点、 日烘干100吨粮食烘干设备，完善村党组织领办合作社发展主导产业规模化种植配套，实现带动农户发展增加家庭收入、壮大村集体经济收入的目标 | 建设粮食储仓厂房800平方及配套 设施 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 20 | ≥6% |  | 10 | 10 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发展生产等方式促进脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入 |
|  | 萧县闫集镇塘沃涯村、杨庄村 联建蔬菜大棚种植基地项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 塘沃涯村 | 是 | 建设蔬菜大棚80亩,其中杨庄50亩，塘沃涯村 30亩及相关配套设施 | 2024年12月底 前 | 400 | 400 |  | 通过建设蔬菜大棚80亩，发展设施蔬菜种植， 实现带动农户发展生产增收、壮大村集体经济收入的目标 | 建设蔬菜大棚80亩 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 45 | ≥6% |  | 45 | 86 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发展生产等方式促进脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入 |
|  | 萧县闫集镇高楼村、汪楼村联 建辣椒种植大棚项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 高楼村 | 否 | 新建蔬菜大棚260亩，高楼村200亩，汪楼村60亩及配套设施，用于发展“五彩产业”红辣椒 种植。 | 2024年12月底 前 | 1400 | 1400 |  | 通过建设辣椒种植大棚260亩，发展萧县辣椒制种规模化种植，实现带动农户发展增加家庭收入、壮大村集体经济收入的目标 | 新建蔬菜大棚260亩，高楼村 200亩，汪楼村60亩及配套设施， 用于发展“五彩产业”红辣椒种植。 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 105 | ≥6% |  | 56 | 178 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发 展生产、土地流转等方式促 进脱贫人 口（含监测帮扶对 象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入 |
|  | 萧县闫集镇高楼村白山羊养殖 基地项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 高楼村 | 否 | 新建羊舍2000平方米及配套设施，用于发展 白山羊养殖 | 2024年12月底 前 | 560 | 560 |  | 通过建设羊舍2000平方米及相关配套设施，发展萧县白山羊特色养殖，实现带动农户发展增加家庭收入、壮大村集体经济收入的目标 | 建设羊舍2000平方及配套设施 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 39 | ≥6% |  | 25 | 30 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发 展生产、土地流转等方式促 进脱贫人 口（含监测帮扶对 象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入 |
|  | 萧县闫集镇汪楼村秸秆深加工 项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 汪楼村 | 否 | 新建深加工厂房12000平方及配套设施设备等 | 2024年12月底 前 | 5000 | 5000 |  | 通过新建深加工厂房12000平方及配套设施设备等，发展秸秆深加工，实现带农农户发展增收，壮大村集体经济的目标 | 新建深加工厂房12000平方及配套 设施设备 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 271 | ≥6% |  | 3120 | 6198 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红、发 展生产、土地流转等方式促 进脱贫人 口（含监测帮扶对 象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入 |
|  | 闫集镇孟楼村党组织领办合作 社项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇孟楼村李忠海 | 闫集镇 | 孟楼村 | 否 | 发展村党组织领办合作社，进一步扩大土地集约面积460亩，带动92户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收” | 2024年12月底 前 | 50 | 50 |  | 通过扩大村党组织领办合作社460亩集约土地面积，带92户农户开展小麦、玉米规模化经营， 实现村集体和农户“双增收的目标 | 扩大村党组织领办合作社集约土地 460亩 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  | 9 | ≥6% |  | 92 | 268 |  |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收 益、集体收益二次分红等， 促进脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户增收 |
|  | 萧县闫集镇孙老家村农村黑臭 水体治理项目 | 仅清淤 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 孙老家村吴 楼 | 否 | 孙老家吴楼第1处650平方米，吴楼第2处800平方米坑塘截污治污、岸坡整治、水体生态修复等，水体面积1450平方米 | 2024年12月底 前 | 10.7 | 10.7 |  | 通过实施1450平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积1450平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 95 | 198 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇柳园村农村黑臭水 体治理项目 | 仅清淤 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 柳园村前柳 园 | 是 | 柳园前柳园第1处4200平方米，前柳园第2处2600平方米，前柳园第3处3000平方米，前柳园第4处5600平方米坑塘截污治污、岸坡整治、水体生态修复等，水体面积15400平方米 | 2024年12月底 前 | 124 | 124 |  | 通过实施15400平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积15400平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 121 | 263 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇孟楼村农村黑臭水 体治理项目 | 新增 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 孟楼村闫屯 | 否 | 孟楼坑塘截污治污、清淤、岸坡整治、水体 生态修复等，水体面积1350平方米 | 2024年12月底 前 | 13 | 13 |  | 通过实施1350平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积1350平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 72 | 166 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇闫集村农村黑臭水 体治理项目 | 新增 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 闫集村孙酒 店、聂园、侯楼 | 否 | 闫集孙酒店10000平方米，聂园1000平方米， 侯楼900平方米截污治污、清淤、岸坡整治、 水体生态修复等，水体面积11900平方米 | 2024年12月底 前 | 114.1 | 114.1 |  | 通过实施11900平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积11900平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 130 | 328 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇赵堂村农村黑臭水 体治理项目 | 仅清淤 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 赵堂村腰庄 、赵楼 | 是 | 赵堂腰庄第1处1200平方米，腰庄第2处1450平方米，赵楼第1处700平方米，赵楼第2处600平方米坑塘截污治污、岸坡整治、水体生态修复等，水体面积3950平方米 | 2024年12月底 前 | 29 | 29 |  | 通过实施3950平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积3950平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 118 | 367 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇汪楼村农村黑臭水 体治理项目 | 仅清淤 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 汪楼村花王 庄 | 否 | 汪楼坑塘截污治污、岸坡整治、水体生态修 复等，水体面积5785平方米 | 2024年12月底 前 | 34 | 34 |  | 通过实施5785平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积5785平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 127 | 375 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇郑集村农村黑臭水 体治理项目 | 新增 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 郑集村郑集、新庄、孙小楼 | 是 | 郑集2800平方米，新庄1600平方米，孙小楼 675平方米坑塘截污治污、清淤、岸坡整治、水体生态修复等，水体面积5075平方米 | 2024年12月底 前 | 39.5 | 39.5 |  | 通过实施5075平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积5075平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 103 | 276 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 萧县闫集镇高楼村农村黑臭水 体治理项目 | 新增 | 县生态环境 分局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 高楼村郑土 楼 | 否 | 高楼坑塘截污治污、清淤、岸坡整治、水体 生态修复等，水体面积7800平方米 | 2024年12月底 前 | 74 | 74 |  | 通过实施7800平方米黑臭水体治理，实现改善 水质，提升农村人居环境的目标 | 治理水体面积7800平方米 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% |  |  |  |  | 95 | 153 | 有效改善水质，消除水体黑臭 |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人 口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件 |
|  | 闫集镇柳园行政村孔楼自然村 排水管道建设项目 | 新建 | 县农业农村 局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 柳园村 | 是 | 建设排水管道1874米，雨水管网1100米及配 套设施等 | 2024年12月底 前 | 298 | 298 |  | 通过建设排水管道1874米，雨水管网1100米及 配套设施等，实现改善农村人居环境的目标 | 建设排水管道1874米，雨水管网 1100米及配套设施等 | 项目验收合格率 100% | 项目完成及 时率100% | / | / | / | / | 483 | 1376 | / |  | 受益人口满意 度≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善村内基础设施条件，改 善脱贫人口（含监测帮扶对 象）及一般农户生产生活设 |